## 道路改良（舗装)kai
道路改良（舗装）工事照査要領（案）
（平面交差点、小構造物を含む）
照 査 項 目 一 覧 表
道路改良（舗装）工事照査要領（１／３）
No | 項目 | 主な内容 |  | 対象 | 照査 | 備考
1 | 施工上の基本条件 | 1) | 施工時期、施工時間、施工方法などについて条件明示があるか
|  | 2) | 環境対策（濁水処理、騒音、防塵など）について明確であるか
|  | 3) | 工事支障物件（電柱、埋設物など）の移設、撤去は済んでいるか
2 | 関係機関との協議内容の確認 | 1) | 電線・ケーブル、電柱、水道、ガス等管理者との協議内容を確認したか
|  | 2) | 交差協議（道路、河川、鉄道、公安委員会等）の内容を確認したか
|  | 3) | 地元及び地権者との協議内容を確認したか
|  | 4) | 利権者（農協、漁組）及び占用者との協議内容を確認したか
|  | 5) | 保安林及び埋蔵文化財等との協議内容を確認したか
|  | 6) | バス路線となるかどうか
|  | 7) | 公害防止条例の適用区域及び規制値が明確になっているか
|  | 8) | 都市計画及び土地利用が明確になっているか
|  | 9) | 上位計画、開発行為及び電線類地中化の計画が明確になっているか
|  | 10) | 土砂の処理場または土取場の位置、規模は明確になっているか
|  | 11) | 休憩施設、チェーン着脱場等の計画が明確になっているか
3 | 貸与資料の確認 | 1) | 地質調査報告書は整理されているか
|  | 2) | 測量成果（平面、横断、縦断）は整理されているか
|  | 3) | 埋設物に係る占用台帳があるか
4 | 地形条件 | 1) | 用地境界を確認したか
|  | 2) | 施工ヤード、スペースは確認したか
照 査 項 目 一 覧 表
道路改良（舗装）工事照査要領（２／３）
No | 項目 | 主な内容 |  | 対象 | 照査 | 備考
5 | 施工条件 | 1) | 施工上の制約条件を確認したか（スペース、交通条件等）
|  | 2) | 仮設工（仮設道路、仮設橋梁、土留工、仮締切土、工事用道路工など）について工法の指定など明確であるか
|  | 3) | 工事用道路の安全施設、補修、工事終了後の処置などは明確であるか
|  | 4) | 交通安全対策（防護施設、交通誘導警備員、作業制限など）について明確であるか
|  | 5) | 別途工事がある場合の関連条件などは明確であるか
|  | 6) | 未処理用地がある場合、見込み時期などは明確であるか
|  | 7) | 工事支障物件について工事着手前の事前調査などが必要か
|  | 8) | 用、排水工の計画条件は確認しているか
・排水系統及び断面の調査は明確になっているか
6 | 付帯施設の必要性 | 1) | 標識計画はあるか
|  | 2) | 照明・信号機（電気設備）は計画されているか
7 | 現地踏査 | 1) | 支障物件の状況を把握したか
|  | 2) | 環境状況（振動、騒音等）は把握したか
|  | 3) | 施工時の注意事項は把握したか
|  | 4) | 基準点（Ｂ．Ｍ）を確認したか
照 査 項 目 一 覧 表
道路改良（舗装）工事照査要領（３／３）
No | 項目 | 主な内容 |  | 対象 | 照査 | 備考
8 | 設計図 | 1) | 一般図には必要な項目が記載されているか （設計条件、地質条件、建築限界等）
|  | 2) | 構造図の基本寸法、座標値、高さ関係は照合されているか
|  | 3) | 各設計図がお互いに整合されているか
・一般平面図と縦断図
・構造図と配筋図
・構造図と仮設図
|  | 4) | 使用材料は明記されているか
|  | 5) | 設計計算書の結果が正しく図面に反映されているか
（特に応力計算、安定計算等の結果が適用範囲も含めて整合さ
れているか）
・部材厚
・鉄筋（径、ピッチ、使用材料、ラップ位置、ラップ長、
主鉄筋の定着長、ガス圧接位置）
・鋼材形状、寸法
・使用材料
9 | 数量計算 | 1) | 数量計算は、土木工事数量算出要領(案)と整合しているか。
|  | 2) | 数量計算に用いた記号、寸法、数値は図面と一致するか
|  | 3) | 数量取りまとめは、種類毎、材料毎の打合せ区分に合わせてまとめられているか