## 橋梁上部kai
橋梁上部工事照査要領（案）
照 査 項 目 一 覧 表
橋梁上部工事照査要領（1／2）
No | 項目 | 主な内容 |  | 対象 | 照査 | 備考
1 | 施工上の基本条件 | 1) | 施工時期、施工時間、施工方法などについて条件明示があるか
|  | 2) | 架設条件は決定しているか
|  | 3) | 環境対策（濁水処理、騒音、防塵など）について明確であるか
|  | 4) | 運搬路、迂回路、ヤード確保の見通しはあるか（借地の有無の確認を含む）
|  | 5) | 近接構造物の有無に対する確認はおこなったか
|  | 6) | 工事支障物件（埋設物など）の移設、撤去は済んでいるか
|  | 7) | 施工時期に制約はあるか
2 | 関係機関との協議内容の確認 | 1) | 電線・ケーブル、電柱、水道、ガス等管理者との協議内容を確認したか
|  | 2) | 交差協議（道路、河川、港湾、鉄道、公安委員会等）の内容を確認したか
|  | 3) | 地元及び地権者との協議内容を確認したか
|  | 4) | 利権者（農協、漁組）及び占用者との協議内容を確認したか
|  | 5) | 保安林及び埋蔵文化財等との協議内容を確認したか
|  | 6) | 添架企業者との協議内容を確認したか
3 | 貸与資料の確認 | 1) | 地質調査報告書（必要な本数、調査項目）は整理されているか
|  | 2) | 測量成果（平面、横断、縦断）は整理されているか
|  | 3) | 設計計算書等（下部工、隣接工区等を含む）は整理されているか
4 | 地形条件 | 1) | 用地境界は確認したか
|  | 2) | 施工ヤード、スペースは確認したか
|  | 3) | 資機材運搬路は確保できるか
5 | 現地踏査 | 1) | 環境状況（振動、騒音等の配慮）は把握したか
|  | 2) | 支障物件の状況は把握したか
|  | 3) | 施工時の注意事項は把握したか
|  | 4) | 基準点（Ｂ．Ｍ）を確認したか
照 査 項 目 一 覧 表
橋梁上部工事照査要領（2／2）
No | 項目 | 主な内容 |  | 対象 | 照査 | 備考
6 | 施工条件 | 1) | 仮設工（仮設道路、仮設橋梁、土留工、仮締切土、工事用道路工など）について工法の指定など明確であるか
|  | 2) | 工事用道路の安全施設、補修、工事終了後の処置などは明確であるか
|  | 3) | 交通安全対策（防護施設、交通誘導警備員、作業制限など）について明確であるか
|  | 4) | 別途工事がある場合の関連条件などは明確であるか
|  | 5) | 未処理用地がある場合、見込み時期などは明確であるか
|  | 6) | 工事支障物件について工事着手前の事前調査などが必要か
|  | 7) | 設計時における現場条件と変更はないか（地盤線、構造物の位置、河道位置等）
7 | 設計図 | 1) | 一般図には必要な項目が記載されているか （設計条件、地質条件、建築限界等）
|  | 2) | 構造図の基本寸法、座標値、高さ関係は照合されているか
|  | 3) | 各設計図がお互いに整合されているか
・一般平面図と縦断図（構造一般図と線形図）
・構造図と配筋図
・構造図と仮設図
・下部工箱抜き図と付属物図（支承配置図、落橋防止図等）
|  | 4) | 使用材料は明記されているか
|  | 5) | 設計計算書の結果が正しく図面に反映されているか
（特に応力計算、安定計算等の結果が適用範囲も含めて整合さ
れているか）
|  | 6) | 下部工、隣接工区等との整合はとれているか
|  | 7) | 設計図等に基づいた適正な施工が可能か
（架設条件が設計図に反映されているか）
8 | 数量計算 | 1) | 数量計算は、土木工事数量算出要領(案)と整合しているか。
|  | 2) | 数量計算に用いた寸法、数値は図面と一致するか
|  | 3) | 数量取りまとめは、種類毎、材料毎の打合せ区分に合わせてまとめられているか
|  | 4) | 橋台の後打ちコンクリートを分離して計上しているか