## 様1
様式－１ | [6 empty] | №
履 行 報 告 書
工事名
工 期 | 令和 年 月 日から令和 年 月 日まで
日 付 | 令和 年 月 日 （ 月分）
月 別 | 予定工程 ％ （ ）は工程変更後 | 実施工程 ％ |  |  | 備 考
（記事欄）
（作成上の注意）
1 報告は毎月とし，工事監督員へ提出すること。
2 予定工程は，初回報告時に完成までの予定出来高累計を記入すること。
3 実施工程は，当該報告月までの出来高累計を記入すること。
|  | 総括監督員 | 主任監督員 | 監督員 |  | 現場代理人 | 主任(監理) 技術者

## 様３-1
様式－３-１ | [15 empty] | 年 |  | 月 | 日
施工体制台帳（作成例）
《下請負人に関する事項》
| ［会社名・事業者ID］ | [19 empty] | 会社名・ 事業者ID | [9 empty] | 代表者名
［事業所名・現場ID］
住所
| 建設業の 許可 |  | 許 可 業 種 |  |  |  | 許 可 番 号 | [6 empty] | 許可（更新）年月日
|  |  | 工事業 |  |  |  | 大臣 特定 | 第 号 | [5 empty] | 年 月 日 | [6 empty] | 工事名称 及び 工事内容
知事 一般
|  |  | 工事業 |  |  |  | 大臣 特定 | 第 号 | [5 empty] | 年 月 日
[7 empty] | 知事 一般 | [13 empty] | 工期 |  | 自 年 月 日 至 年 月 日 | [7 empty] | 契約日 |  | 年 月 日
工事名称 及び 工事内容
[21 empty] | 建設業の 許可 |  | 施工に必要な許可業種 |  |  |  |  | 許 可 番 号 | [6 empty] | 許可（更新）年月日
発注者名 及び 住所
[23 empty] | 工事業 |  |  |  |  | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  |  | 年 月 日
知事 一般
| 工期 |  | 自 年 月 日 至 年 月 日 |  |  |  |  | 契約日 |  |  | 年 月 日 | [11 empty] | 工事業 |  |  |  |  | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  |  | 年 月 日
知事 一般
[21 empty] | 健康保険等の加入状況 |  |  | 保険加入の有無 |  | 健康保険 | [5 empty] | 厚生年金保険 |  |  |  | 雇用保険
| 契約 営業所 |  |  | 区分 | 名 称 | [5 empty] | 住 所
[26 empty] | 加入 未加入 適用除外 | [5 empty] | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  | 加入 未加入 適用除外
元請契約
[23 empty] | 事業所 整理記号等 |  |  | 営業所の名称 |  |  | 健康保険 |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  | 雇用保険
下請契約
| 健康保険等の加入状況 |  |  | 保険加入の有無 | 健康保険 |  |  |  | 厚生年金保険 | [5 empty] | 雇用保険
[20 empty] | 現場代理人名 | [9 empty] | 安全衛生責任者名
[5 empty] | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  | 加入 未加入 適用除外 | [5 empty] | 加入 未加入 適用除外
[22 empty] | 権限及び 意見申出方法 | [7 empty] | 安全衛生推進者名
|  |  | 事業所 整理記号等 |  | 区分 |  | 営業所の名称 |  |  | 健康保険 |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  |  | 雇用保険
[20 empty] | 主任技術者名 |  |  |  |  | 専 任 非専任 |  |  |  |  | 雇用管理責任者名
元請契約
[22 empty] | 資格内容 | [7 empty] | 専門技術者名
下請契約
資格内容
| 発注者の 監督員名 | [6 empty] | 権限及び意見申出方法 | [23 empty] | 担当工事内容
| 監督員名 | [6 empty] | 権限及び意見申出方法 | [11 empty] | 一号特定技能外国人の従事の 状況（有無） |  |  |  | 有 無 |  |  | 外国人建設就労者の従事の 状況(有無) |  |  |  | 有 無 |  |  | 外国人技能実習生の従事の状況(有無) |  |  | 有 無
| 現場 代理人名 | [6 empty] | 権限及び意見申出方法
| 監理技術者名 主任技術者名 |  | 専 任 非専任 |  |  |  |  | 資格内容
監理技術者補佐名 | [7 empty] | 資格内容
| 専門 技術者名 | [6 empty] | 専門 技術者名
|  | 資格内容 | [6 empty] | 資格内容
|  | 担当 工事内容 | [6 empty] | 担当 工事内容
一号特定技能外国人の従事の 状況（有無） |  |  |  | 有 無 |  | 外国人建設就労者の従事の状況(有無) |  | 有 無 |  |  |  | 外国人技能実習生の従事の状況(有無) |  |  |  |  | 有 無
※施工体制台帳の添付書類（建設業法施行規則第１４条の２第２項）
・発注者と作成建設業者の請負契約及び作成建設業者と下請負人の下請契約に係る当初契約及び変更契約の契約書面の写し（公共工事以外の建設工事について締結されるものに係るものは、請負代金の額に係る部分を除く）
・主任技術者又は監理技術者が主任技術者資格又は監理技術者資格を有する事を証する書面及び当該主任技術者又は監理技術者が作成建設業者に雇用期間を特に限定することなく雇用されている者であることを証する書面又はこれらの写し
・専門技術者をおく場合は、その者が主任技術者資格を有することを証する書面及びその者が作成建設業者に雇用期間を特に限定することなく雇用されている者であることを証する書面又はこれらの写し
※現場ID，事業者IDとは建設キャリアアップシステムに登録されている場合に記載するものであり，登録してなければ記載不要。

## 様3-2
様式-3-2 | [7 empty] | 作 業 員 名 簿
[8 empty] | （ 年 月 日作成) |  |  |  |  | 元請 確認欄
事業所の名称 ・現場ID | [5 empty] | 本書面に記載した内容は、作業員名簿として安全衛生管理や労働災害発生時の緊急連絡・対応のために元請負業者に提示することについて、記載者本人は同意しています。
所長名 | [12 empty] | 提出日 年 月 日
[10 empty] | 一次会社名 ・事業者ID |  |  | （ 次)会社名 ・事業者ID
番号 | ふりがな |  | 職種 | ※ | 生年月日 |  |  | 健康保険 |  | 建設業退職金 共済制度 | 教 育・資 格・免 許 |  |  | 入場年月日
| 氏名 | [6 empty] | 年金保険
[5 empty] | 年齢 |  |  |  |  | 中小企業退職金 共済制度 | 雇入・職長 特別教育 | 技能講習 | 免 許 | 受入教育 実施年月日
| 技能者ID | [6 empty] | 雇用保険
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
（注)１.※印欄には次の記号を入れる。 | [11 empty] | （注）３．経験年数は現在担当している仕事の経験年数を記入する。
（注）４．各社別に作成するのが原則だが、リース機械等の運転者は一緒でもよい。
| …現場代理人 | …作業主任者（（注）2.) |  |  |  | …女性作業員 |  | …18歳未満の作業員 |  |  |  | （注）５．資格・免許等の写しを添付すること。
（注）６．健康保険欄には、左欄に健康保険の名称（健康保険組合、協会けんぽ、建 設国保、国民健康保険）を記載。上記の保険に加入しておらず、後期高齢者である 等により、国民健康保険の適用除外である場合には、左欄に「適用除外」と記載。
| …主任技術者 | …職 長 |  | …安全衛生責任者 |  |  | …能力向上教育 |  | …危険有害業務・再発防止教育
| …外国人技能実習生 |  | …外国人建設就労者 |  |  |  | …１号特定技能外国人 |  |  |  |  | （注）７．年金保険欄には、左欄に年金保険の名称（厚生年金、国民年金）を記載。 各年金の受給者である場合は、左欄に「受給者」と記載。
（注）２.作業主任者は作業を直接指揮する義務を負うので、同時に施工されている他の現場や、同一現場においても 他の作業個所との作業主任者を兼務することは、法的に認められていないので、複数の選任としなければならない。 | [11 empty] | （注）８．雇用保険欄には右欄に被保険者番号の下４けたを記載。（日雇労働被保険 者の場合には左欄に「日雇保険」と記載）事業主である等により雇用保険の適用除 外である場合には左欄に「適用除外」と記載。
（注）９．建設業退職金共済制度及び中小企業退職金共済制度への加入の有無につい ては、それぞれの欄に「有」又は「無」と記載。
（注）１０．安全衛生に関する教育の内容（例：雇入時教育、職長教育、建設用リフ トの運転の業務に係る特別教育）については「雇入・職長特別教育」欄に記載。
（注）１１．建設工事に係る知識及び技術又は技能に関する資格（例：登録○○基幹 技能者、○級○○施工管理技士）を有する場合は、「免許」欄に記載。
（注）１２．記載事項の一部について、別紙を用いて記載しても差し支えない。
（注）１３．現場ID，事業者ID，技能者IDとは建設キャリアアップシステムに 登録されている場合に記載するものであり，登録してなければ記載不要。
現
作
女
主
職
安
能
習
就
１特
未
再

## 様4
様式－４ | [16 empty] | 年 |  | 月 | 日
再下請負通知書（作成例） | [20 empty] | 《再下請負関係》
再下請負業者及び再下請負契約関係について次のとおり報告いたします。
[22 empty] | 会社名 ・事業者ID | [10 empty] | 代表者名
直近上位 注文者名
[11 empty] | 【報告下請負業者】 | [10 empty] | 住所 電話番号
住所
工事名称 及び 工事内容
元請名称・事業者ID
[22 empty] | 工期 |  | 自 年 月 日 至 年 月 日 | [8 empty] | 契約日 |  | 年 月 日
会社名・事業者ID
[12 empty] | 代表者名 | [9 empty] | 建設業の 許可 |  | 施工に必要な許可業種 | [5 empty] | 許 可 番 号 | [6 empty] | 許可（更新）年月日
《自社に関する事項》
[24 empty] | 工事業 | [5 empty] | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  |  | 年 月 日
| 工事名称 及び 工事内容 | [28 empty] | 知事 一般
[24 empty] | 工事業 | [5 empty] | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  |  | 年 月 日
知事 一般
| 工期 |  | 自 年 月 日 至 年 月 日 | [7 empty] | 注文者との 契約日 |  | 年 月 日
[22 empty] | 健康保険等の加入状況 |  |  | 保険加入の有無 |  |  | 健康保険 | [5 empty] | 厚生年金保険 |  |  |  | 雇用保険
[28 empty] | 加入 未加入 適用除外 | [5 empty] | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  | 加入 未加入 適用除外
| 建設業の 許可 |  | 施工に必要な許可業種 |  |  |  |  | 許 可 番 号 | [6 empty] | 許可（更新）年月日
[24 empty] | 事業所 整理記号等 |  |  |  | 営業所の名称 |  |  | 健康保険 |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  | 雇用保険
|  |  | 工事業 |  |  |  |  | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  |  | 年 月 日
知事 一般
|  |  | 工事業 |  |  |  |  | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  |  | 年 月 日
知事 一般
[21 empty] | 現場代理人名 | [10 empty] | 安全衛生責任者名
| 健康保険等の加入状況 |  |  | 保険加入の有無 |  | 健康保険 | [5 empty] | 厚生年金保険 |  |  |  | 雇用保険
[23 empty] | 権限及び 意見申出方法 | [8 empty] | 安全衛生推進者名
[6 empty] | 加入 未加入 適用除外 | [5 empty] | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  | 加入 未加入 適用除外
[21 empty] | 主任技術者名 |  |  |  |  | 専 任 非専任 | [5 empty] | 雇用管理責任者名
|  |  | 事業所 整理記号等 |  |  | 営業所の名称 |  |  | 健康保険 |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  |  | 雇用保険
[23 empty] | 資格内容 | [8 empty] | 専門技術者名
資格内容
監督員名 | [9 empty] | 安全衛生責任者名 | [23 empty] | 担当工事内容
|  | 権限及び 意見申出方法 | [7 empty] | 安全衛生推進者名
[21 empty] | 一号特定技能外国人の従事の状況（有無） |  |  |  | 有 無 |  |  |  | 外国人建設就労者の従事の状況(有無) |  |  |  | 有 無 |  |  | 外国人技能実習生の従事の状況(有無) |  |  | 有 無
現場代理人名 | [9 empty] | 雇用管理責任者名
|  | 権限及び 意見申出方法 | [7 empty] | 専門技術者名
主任技術者名 |  |  |  |  | 専 任 非専任 | [6 empty] | 資格内容
|  | 資格内容 | [9 empty] | 担当工事内容
一号特定技能外国人の従事の状況（有無） |  |  |  | 有 無 |  |  | 外国人建設就労者の従事の状況(有無) |  |  |  | 有 無 |  |  | 外国人技能実習生の従事の状況(有無) |  |  |  | 有 無
※再下請通知書の添付書類（建設業法施行規則第１４条の４第３項）
・再下請通知人が再下請人と締結した当初契約及び変更契約の契約書面の写し（公共工事以外の建設工事について締結されるものに係るものは、請負代金の額に係る部分を除く）
※事業者IDとは建設キャリアアップシステムに登録されている場合に記載するものであり，登録してなければ
記載不要。

## 様5
様式－５
施工体系図（作成例）
発注者名 |  |  |  |  | 工期 |  | 自 年 月 日 至 年 月 日
工事名称
元請名・事業者ID |  |  |  | 工事 |  | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID
監督員名 | [5 empty] | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名
監理技術者名 主任技術者名 | [5 empty] | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号
監理技術者補佐名 | [5 empty] | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定
専門技術者名 | [5 empty] | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者
| 担当工事内容 |  |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者
専門技術者名 |  |  | 元方安全衛生管理者 |  |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無
| 担当工事内容 |  |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者
[7 empty] | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容
会 長 |  | 統括安全衛生責任者 |  | 工期 |  |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
|  |  |  | 工事 |  | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID
副 会 長 | [5 empty] | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名
[6 empty] | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号
[6 empty] | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定
[6 empty] | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者
[6 empty] | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者
[7 empty] | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無
[6 empty] | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者
[7 empty] | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容
|  |  |  | 工期 |  |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
|  |  |  | 工事 |  | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID
[6 empty] | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名
[6 empty] | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号
[6 empty] | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定
[6 empty] | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者
[6 empty] | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者
[7 empty] | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無
[6 empty] | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者
[7 empty] | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容
|  |  |  | 工期 |  |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
|  |  |  | 工事 |  | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID
[6 empty] | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名
[6 empty] | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号
[6 empty] | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定
※事業者IDとは建設キャリアアップシステムに登録されている場合に記載するものであり，登録してなければ記載不要。 | [5 empty] | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者
[6 empty] | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者
※ここに記載されている監督員名とは,施工体制台帳及び再下請負通知書における監督員名である。 | [6 empty] | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無
[6 empty] | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者
[7 empty] | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容
|  |  |  | 工期 |  |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日

## 様3 (hidden)
様式－3
施工体制台帳様式 | [8 empty] | 年 月 日 | 《下請負人に関する事項》
施 工 体 制 台 帳
| ［会社名］ | [8 empty] | 会 社 名 |  |  |  |  | 代表者名
［事業所名］
|  | 許 可 業 種 |  | 許 可 番 号 |  |  |  | 許可（更新）年月日 |  | 住 所 |  | 〒
建設業の |  |  | 工事業 | 大臣 特定 |  | 第 号 |  |  | 年 月 日 | 電話番号 |  |  |  |  | （℡ － － ）
|  |  |  | 知事 一般 | [5 empty] | 工事名称
許 可 |  |  | 工事業 | 大臣 特定 |  | 第 号 |  |  | 年 月 日 | 及 び
|  |  |  | 知事 一般 | [5 empty] | 工事内容
[10 empty] | 工 期 |  | 自 | 年 月 日 |  | 契約日 | 年 月 日
工事名称及び | [11 empty] | 至 | 年 月 日
工事内容
発注者名及び | [11 empty] | 施工に必要な許可業種 |  | 許 可 番 号 |  |  | 許可（更新）年月日
住 所 |  | 〒 | [7 empty] | 建設業の |  |  | 工事業 | 大臣 特定 | 第 号 |  | 年 月 日
工 期 |  | 自 | 年 月 日 |  | 契 約 日 |  |  | 年 月 日 | [5 empty] | 知事 一般
|  | 至 | 年 月 日 | [6 empty] | 許 可 |  |  | 工事業 | 大臣 特定 | 第 号 |  | 年 月 日
知事 一般
|  | 区 分 | 名 称 |  |  |  | 住 所
契約営業所 |  | 元請契約 | [7 empty] | 健康保険等の加入状況 |  | 保険加入の有無 | 健康保険 |  | 厚生年金保険 |  |  | 雇用保険
|  | 下請契約 | [10 empty] | 加入 未加入 適用除外 |  | 加入 未加入 適用除外 |  |  | 加入 未加入 適用除外
健康保険等の加入状況 |  | 保険加入の有無 | 健康保険 |  |  | 厚生年金保険 |  |  | 雇用保険 |  |  | 事業所整理記号等 | 営業所の名称 |  | 健康保険 厚生年金保険 雇用保険
|  |  | 加入 未加入 適用除外 |  |  | 加入 未加入 適用除外 |  |  | 加入 未加入 適用除外
|  | 事業所整理記号等 | 区分 | 営業所の名称 |  | 健康保険 厚生年金保険 雇用保険 |  |  |  | 現場代理人名 |  |  |  |  | 安全衛生責任者名
元請契約
|  |  | 下請契約 | [7 empty] | 権限及び |  |  |  | 安全衛生推進者名
意見申出方法
発注者の |  |  |  |  | 権限及び |  |  |  |  | ※主任 |  | 専 任 |  |  | 雇用管理責任者名
監督員名 |  |  |  |  | 意見申出方法 | [5 empty] | 技術者名 | 非専任
[11 empty] | 資格内容 |  |  |  | ※専門技術者名
監督員名 |  |  |  |  | 権限及び
[5 empty] | 意見申出方法 | [10 empty] | 資格内容
現 場 |  |  |  |  | 権限及び
代理人名 |  |  |  |  | 意見申出方法 | [10 empty] | 担 当
主任･監理 |  | 専 任 |  |  | 資格内容 | [10 empty] | 工事内容
技術者名 |  | 非専任
主任･監理 |  | 専 任 |  |  | 資格内容
技術者名 |  | 非専任
主任･監理 |  | 専 任 |  |  | 資格内容 | [5 empty] | ※〔主任技術者、専門技術者の記入要領〕
技術者名 |  | 非専任 | [8 empty] | １ 主任技術者の配置状況について「専任・非専 |  |  |  | ３ 主任技術者の資格内容（該当するものを選ん
専 門 |  |  |  |  | 専 門 | [5 empty] | 任」のいずれかに○印を付すこと。 |  |  |  | で記入する）
技術者名 |  |  |  |  | 技術者名 | [5 empty] | ２ 専門技術者には、土木・建築一式工事を施工 |  |  |  | ①経験年数による場合
| 資格内容 |  |  |  |  | 資格内容 |  |  |  |  | する場合等で、その工事に含まれる専門工事を |  |  |  | １）大学卒「指定学科」 ３年以上の実務経験
[11 empty] | 施工するために必要な主任技術者を記載する。 |  |  |  | ２）高校卒「指定学科」 ５年以上の実務経験
| 担 当 |  |  |  |  | 担 当 |  |  |  |  | （一式工事の主任技術者が、専門工事の主任技 |  |  |  | ３）その他 １０年以上の実務経験
| 工事内容 |  |  |  |  | 工事内容 |  |  |  |  | 術者としての資格を有する場合は専門技術者を |  |  |  | ②資格等による場合
（記入要領） １ この様式は元請が作成し、一次下請負業者を通じて報告される再下請負通知書（様式第１号－甲）を添付することにより、 | [10 empty] | 兼ねることができる。） |  |  |  | １）建設業法「技術検定合格証明書」
一次下請負業者別の施工体制台帳として利用する。 | [10 empty] | 複数の専門工事を施工するために、複数の専 |  |  |  | ２）建築士法「建築士免許証」
２ 上記は、自社に関して記載しますが、発注者との請負契約書や下請負契約書の記載事項と一致している項目については、 | [10 empty] | 門技術者を要する場合は、適宜欄を設けて全員 |  |  |  | ３）技術士法「技術士登録証」
その契約書の写を添付することにより記載を省略できる。また、右側の《下請負人に関する事項》においても、下請負 | [10 empty] | を記載する。 |  |  |  | ４）電気工事士法「電気工事士免状」
契約書の記載事項と一致している項目については、その契約書を添付することにより記載を省略できる。ただし、別添 | [14 empty] | ５）電気事業法「電気主任技術者免状」
契約書のとおりと記載する。 | [14 empty] | ６）消防法「消防設備士免状」
３ 主任技術者・監理技術者の配属状況について「専任・非専任」のいずれかに○印を付けること。 | [14 empty] | ７）職業能力開発促進法「技能検定合格証書」
４ 専門技術者には、土木・建築一式工事を施工する場合等でその工事に含まれる専門工事を施工するために必要な主任
技術者を記載する。（監理技術者が専門技術者としての資格を有する場合は専門技術者を兼ねることができる。）
５ 監理技術者及び専門技術者について次のものを添付すること。
①資格を証するものの写し ②自社従業員である証明書の写し（従業員証、健康保険証など）

## 様4 (hidden)
様式－４ | [8 empty] | 年 月 日
建設業法・雇用改善法等に基づく届出書（変更届） | [10 empty] | 《再下請負関係》 |  | 再下請負業者及び再下請負契約関係について次のとおり報告いたします。
（再下請負通知書様式） | [9 empty] | 会 社 名 | [5 empty] | 代表者名
直近上位の | [9 empty] | 住 所 |  | 〒
注文者名 | [9 empty] | 電話番号 | [5 empty] | （℡ － － ）
[6 empty] | 【報告下請負業者】 |  |  |  | 工事名称
現場代理人名 |  |  |  | 殿 |  |  | 〒 |  |  | 及 び
（所 長 名） | [5 empty] | 住 所 |  |  |  | 工事内容
[10 empty] | 工 期 |  | 自 | 年 月 日 |  |  | 契約日 | 年 月 日
元 請 名 称 | [6 empty] | ＴＥＬ |  |  |  |  | 至 | 年 月 日
ＦＡＸ
[12 empty] | 施工に必要な許可業種 |  | 許 可 番 号 |  |  |  | 許可（更新）年月日
[6 empty] | 会 社 名 |  |  |  | 建設業の |  |  | 工事業 | 大臣 特定 |  | 第 号 |  | 年 月 日
知事 一般
[6 empty] | 代 表 者 名 |  |  |  | 許 可 |  |  | 工事業 | 大臣 特定 |  | 第 号 |  | 年 月 日
| 《自社に関する事項》 | [12 empty] | 知事 一般
工事名称及び
工事内容 | [9 empty] | 健康保険等の 加入状況 |  | 保険加入の有無 | 健康保険 |  | 厚生年金保険 |  |  | 雇用保険
工 期 |  | 自 | 年 月 日 |  | 注 文 者 と |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  | 加入 未加入 適用除外 |  | 加入 未加入 適用除外 |  |  | 加入 未加入 適用除外
|  | 至 | 年 月 日 |  | の 契 約 日
[12 empty] | 事業所整理記号等 | 営業所の名称 健康保険 厚生年金保険 雇用保険
|  | 許 可 業 種 |  | 許 可 番 号 |  |  |  | 許可（更新）年月日
建設業の |  |  | 工事業 | 大臣 特定 |  | 第 号 |  |  | 年 月 日
|  |  |  | 知事 一般 | [5 empty] | 現場代理人名 | [5 empty] | 安全衛生責任者名
許 可 |  |  | 工事業 | 大臣 特定 |  | 第 号 |  |  | 年 月 日
|  |  |  | 知事 一般 | [6 empty] | 権限及び |  |  |  |  | 安全衛生推進者名
意見申出方法
健康保険等の加入状況 |  | 保険加入の有無 | 健康保険 |  | 厚生年金保険 |  |  | 雇用保険 |  | ※ 主 任 |  | 専 任 |  |  |  | 雇用管理責任者名
|  |  | 加入 未加入 適用除外 |  | 加入 未加入 適用除外 |  |  | 加入 未加入 適用除外 |  | 技 術 者 名 |  | 非専任
[11 empty] | 資格内容 |  |  |  |  | ※専門技術者名
|  | 事業所整理記号等 | 営業所の名称 健康保険 厚生年金保険 雇用保険
資格内容
監 督 員 名 |  |  |  |  | 安 全 衛 生 | [11 empty] | 担 当
[5 empty] | 責 任 者 名 | [11 empty] | 工事内容
| 権限及び |  |  |  | 安 全 衛 生
| 意見申出方法 |  |  |  | 推 進 者 名
現 場 |  |  |  |  | 雇 用 管 理 | [5 empty] | ※〔主任技術者、専門技術者の記入要領〕
代 理 人 名 |  |  |  |  | 責 任 者 名 | [5 empty] | １ 主任技術者の配置状況について［専任・非専 |  |  |  |  | ３ 主任技術者の資格内容（該当するものを選ん
| 権限及び |  |  |  | ※ 専 門 | [5 empty] | 任］のいずれかに○印を付すこと。 |  |  |  |  | で記入する）
| 意見申出方法 |  |  |  | 技 術 者 名 | [5 empty] | ２ 専門技術者には、土木・建築一式工事を施工 |  |  |  |  | ①経験年数による場合
※ 主 任 |  | 専 任 |  |  |  | 資格内容 |  |  |  |  | する場合等で、その工事に含まれる専門工事を |  |  |  |  | １）大学卒「指定学科」 ３年以上の実務経験
技 術 者 名 |  | 非専任 | [8 empty] | 施工するために必要な主任技術者を記載する。 |  |  |  |  | ２）高校卒「指定学科」 ５年以上の実務経験
| 資格内容 |  |  |  |  | 担 当 |  |  |  |  | （一式工事の主任技術者が、専門工事の主任技 |  |  |  |  | ３）その他 １０年以上の実務経験
[6 empty] | 工事内容 |  |  |  |  | 術者としての資格を有する場合は専門技術者を |  |  |  |  | ②資格等による場合
[11 empty] | 兼ねることができる。） |  |  |  |  | １）建設業法「技術検定」
（記入要領） １ 報告下請負業者は直近上位の注文者に提出すること。 | [10 empty] | 複数の専門工事を施工するために、複数の専 |  |  |  |  | ２）建築士法「建築士試験」
２ 再下請負契約がある場合は《再下請負契約関係》欄（当用紙の右部分）を記入するとともに、次の | [10 empty] | 門技術者を要する場合は、適宜欄を設けて全員 |  |  |  |  | ３）技術士法「技術士試験」
| 契約書類（金額を明示したもの）の写しを提出する。なお、再下請が複数ある場合は、《再下請負関 | [9 empty] | を記載する。 |  |  |  |  | ４）電気工事士法「電気工事士試験」
関係》欄をコピーして使用する。 | 係》欄をコピーして使用する。 | [14 empty] | ５）電気事業法「電気主任技術者国家試験等」
①契約書、注文書・請書等 ②下請基本契約書 | [15 empty] | ６）消防法「消防設備士試験」
３ 一次下請負業者は、二次下請負業者以下の業者から提出された書類とともに下請負業者編成表を作成 | [15 empty] | ７）職業能力開発促進法「技能検定」
の上、元請に届出ること。
４ この届出事項に変更があった場合は直ちに再提出すること。

## 様6
様式－６
＜理由書例＞
排出ガス対策建設機械を使用できない理由書
|  |  | 令和 | 年 | 月 | 日
（工事監督員） | 様
（請負人）
工 事 名
現場代理人名
機 械 名 |  | 規 格
当該工事で使用できない理由
（例） 自社持機械を使用し，排出ガス浄化装置を装着するには資金不足のため
今後の使用方針
（例） 資金調達が出来しだい，排出ガス浄化装置を装着する予定（１年後を予定）
機 械 名 |  | 規 格
当該工事で使用できない理由
（例） 自社持機械に対応する排出ガス浄化装置メーカーが市場にないため
今後の使用方針
（例） 自社持機械に対応する排出ガス浄化装置メーカーが市場に追加されしだい，装着する予定

## 様7
様式－７
＜施工計画書例＞
使 用 機 械 一 覧
機 種 | 規 格 | 台数 | 使 用 工 種 | 排出ガス対策 | その他
|  |  | （記入例） | （記入例）
|  |  | 土砂掘削 | 排対
|  |  | 岩盤掘削 | 浄化装置付
|  |  | 法面整形 | 非排対
路盤工締固め

## 様8
様式－８
地下埋設物位置及び支障物件打合せ確認書
公園工事に伴い，下記の請負人が地下埋設物の確認及び支障物件移設の打合せに出向きますので
宜しくお取り計らいお願いします。
旭川市土木部公園みどり課
1.工 事 名 |  |  |  |  | 工事
2.工 事 箇 所
3.監督員氏名 |  | 課 | 係 |  |  | ℡
4.請 負 人
5.現場代理人 |  | 調査出向者
6.工 事 期 間 | 令和 年 月 日から令和 年 月 日
管理者 | ガ ス 管 | 電話ケーブル | ＮＴＴ柱 | 配電ケーブル | 送電ケーブル | 北 電 柱 | 旭川市水道局 | 旭川市水道局 | 有線放送柱
確認事項 | (旭川ガス㈱) | (NTT旭川支店) | (NTT旭川支店) | (北電旭川支店) | (旭川支店電力部 送電グループ) | (北海道電力㈱) | (水道施設課) | (下水道施設課)
確 認 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日
指 示 者 氏 名
連 絡 先 | ℡ | ℡ | ℡ | ℡ | ℡ | ℡ | ℡ | ℡ | ℡
確
認
内
容
確 認 印 | 印 | 印 | 印 | 印 | 印 | 印 | 印 | 印 | 印

## 様9
様式－９
「ほくでん」送電線に関わる協議 | [7 empty] | 送電線付近工事協議済書
発 注 者 | [8 empty] | ほくでん 旭川支店 電力部 送電課 |  |  |  |  | 印
(旭川市)
| ⑤ | ④ | ① |  |  |  |  | 月 日 |  | 令和 年 月 日 |  | 時 分 ～ 時 分
| 着 | 協 | 工 |  |  |  |  | 場 所
| 工 | 議 | 事 |  |  |  |  | 協 議
| 承 | 済 | 発 |  |  |  |  | 担当者 |  | 施工会社
| 認 | 報 | 注
告
受 注 者
協
②
送
[6 empty] | ③ | 電
| ⑥ |  | ⑧ |  |  | 協 | 線
| 着 |  | 工 |  |  | 議 | 担 | 議
| 工 |  | 事 |  |  | 済 | 当
|  |  | 終 |  |  | 書 | 事
|  |  | 了 |  |  | の | 業
|  |  | 確 |  |  | 発 | 所
|  |  | 認 |  |  | 行 | と | 内
|  |  | 書 |  |  |  | 協
議
ほくでん
[5 empty] | 送電線担当事業所 |  |  | 容
電力部送電課
(旭川市東光3条1丁目)
0166-32-1826
|  |  |  | ⑦現地立会 |  |  |  | 工 事 終 了 確 認 書
工 事 現 場
令和 年 月 日 送電線付近作業終了しました。
[11 empty] | 施工会社 |  | 担当印

## 様10
様式－１０
|  |  |  | 主任監督員 | 監督員
休 日 作 業 の 承 認 願 い
届出年月日 令和 年 月 日
旭川市土木部公園みどり課
総括監督員
主任監督員
監 督 員
請負人 会社名
現場代理人
工事名
令和 年 月 日（ ）～ 月 日（ ）に下記の作業を行いたく承認願います。
緊 急 連 絡 体 制
旭川市対応者
総括監督員 |  |  | 本社 事務所℡
連絡者氏名
自宅℡ |  |  | 自 宅 ℡
主任監督員 |  |  | 現場代理人
氏 名
自宅℡ |  |  | 自 宅 ℡
監督員 |  |  | 主任技術者
氏 名
自宅℡ |  |  | 自 宅 ℡
承 認 条 件
承 認 年 月 日 | 令和 年 月 日

## 様11
様式―１１
工 事 施 工 協 議 簿
［ | 指示・承諾・協議・確認］
工 事 名 |  |  |  | 工事監督員 | 総括監督員 | 主任監督員 | 監 督 員
署 名
業 者 名 |  |  |  | 役 職 名 |  | 現場代理人 | 主任技術者等
署 名
協 議 年 月 日 |  |  | 令和 年 月 日
| 記載者 | 内 容
協
議
事
項
合意事項
協議簿最終取交し日 |  |  | 令和 年 月 日 | 協議簿通し番号 |  | ＮＯ．

## 様12
様式－１２
令和 年 月 日
（総括監督員）
様
（請負人名）
現場代理人
段 階 確 認 願 い （第 回）
下記について，段階確認をお願いします。
記
段階確認の内容
工事名 |  |  |  | 実施希望日 |  | 令和 年 月 日
工 種 | 細 目 等 | 品 質 規 格 | 区域・測点等 |  | 数量等 |  | 呼 称 | 備 考
上記の段階確認について，以下のとおり実施します。
主任監督員（監督員）
実施日時 | 令和 年 月 日 時から |  |  | 実施者名
実施場所 | □工事現場，□製作工場，□（実施場所）
実施方法 | □臨 場，□机 上
必要書類 | □設計図書，□測量結果，□出来形図等，□品質規格証明等
□施工管理記録，□写真，□（その他必要書類等）
特記事項
令和 年 月 日の段階確認の結果，設計図書のとおり施工されて
□いる。 □いない。 □詳細については，別途指示する。
令和 年 月 日
主任監督員（監督員）
（主 旨）
本様式は，請負人が段階確認を受ける必要がある場合に工事監督員に提出するものである。
（作成上の注意）
1 | 該当する□内にレを記入すること。
２ | 本様式は現場代理人が保管することとし，工事監督員はその写しを受け取ること。
３ | 段階確認の結果については，本様式に添付すること。
[8 empty] | 主任監督員 | 監督員

## 様13
様式－１３ | [6 empty] | 主任監督員 | 監督員
立 会 願 い
令和 年 月 日
（総括監督員） |  |  | 様
（請負人名）
現場代理人
下記項目について，立会をお願いします。
工 事 名
項 目 |  |  | 内 容
希 望 日 時 |  |  | 令和 年 月 日 時
令和 年 月 日
上記項目について，令和 年 月 日 時に立会を実施します。
主任監督員（監督員）
実施日時 | 令和 年 月 日 時から |  |  |  | 実施者名
（主 旨）
本様式は，設計図書において現場代理人が工事監督員の立会を受ける必要がある場合に，工事
監督員に提出するものである。
注 １ |  | 本様式は現場代理人が保管することとし，工事監督員はその写しを受け取ること。
２ |  | 立会の内容については，工事施工協議簿にて明らかにすること。

## 様14
様式－１４ |  |  |  | 総括監督員 | 主任監督員 |  | 監督員
令和 年 月 日
社内検査実施結果報告書
|  | 請負人 | 住所
氏名
工事名
上記建設工事の社内検査を実施したので，その結果を報告します。
検査月日 |  | 検査員 職・氏名
工種 | 検査箇所 | 検査方法 |  | 検査内容 |  | 検査結果
検査月日 |  | 検査員 職・氏名
工種 | 検査箇所 | 検査方法 |  | 検査内容 |  | 検査結果

## 様15
様式 - １５
第 回 安全訓練等実施報告書
(総括監督員） 様
(請負人名）
現場代理人
工事名
| 工 期 |  | 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日
工事場所
| 実施日時 |  | 令和 年 月 日 ： ～ ：
実施場所
| 参加人数 |  |  | 名
| 実施内容 |  | 1
2
3
4
5
6
7

## 様16
様式－１6 | [7 empty] | 主任監督員 |  | 監督員
| （総括監督員） | 様
使 用 資 材 承 認 願 い
[7 empty] | 令和 | 年 | 月 |  | 日
（請負人名）
現場代理人
工事名
上記工事に使用する下記の資材について審査の上，ご承諾下さいますようお願いします。
記
１．使用材料
| 名 称 |  | 規 格 |  | 製 造 会 社 名 | 納 入 会 社 名 |  |  |  | 備 考
２．別添書類～試験成績表，配合報告書 規格値
上記について承認する。

## 様17
様式－１７
交通誘導警備員選定通知書
工事名
上記建設工事について，交通誘導警備員を次のとおり選定したので通知します。
|  | 住所 | [10 empty] | 代金の割合
|  | 氏名 | [12 empty] | ％
（少数2桁）
選定しない場合は「該当なし」で提出のこと
|  | 配置予定人員 |  |  | 交通誘導警備検定 1級 |  |  |  | ( |  | ） 人 資格（公安委員会）
|  | （累計員数） |  |  | 交通誘導警備検定 2級 |  |  |  | ( |  | ） 人 資格（公安委員会）
[5 empty] | 警備員等 |  |  |  | ( |  | ） 人
|  | 計 | [6 empty] | ( |  | ） 人
令和 年 月 日
|  | （あて先） | [6 empty] | 請負人
|  |  | （総括監督員） |  |  |  |  | 様 |  | 住所
氏名
[12 empty] | 主任監督員 |  | 監督員
※ 監督員記入欄
| ※ | 単価比較
[8 empty] | 公共工事設計労務単価 (基準額)(参考値) |  |  | 実雇用単価
|  |  |  | 交通誘導警備検定 1級 |  |  | ： | （ ）円 |  |  | （ ）円
|  |  |  | 交通誘導警備検定 2級 |  |  | ： | （ ）円 |  |  | （ ）円
|  |  |  | 警備員等 |  |  | ： | （ ）円 |  |  | （ ）円

## 様18
交通誘導警備員配置時間集計表（ ／ ）
様式－１８（甲）
令和 年 月 日
工 事 名 | [5 empty] | 監督員
請負業者 | [5 empty] | 元請負額 |  |  |  | 円
警備会社 | [5 empty] | 全体工期 | ／ | ～ | ／
月 日 | 作業時刻 |  |  | 時間 | 誘導員氏名 | 資格要件 区分 | 備 考
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
|  |  | 小計 | [6 empty] | 時間
※資格要件区分の欄には，P.９の「(8)交通誘導警備員について」に記載されている区分①～③のうち
該当する番号を記入すること。
交通誘導警備員配置時間集計表（ ／ ）
様式－１８（乙） | [6 empty] | 令和 年 月 日
月 日 | 作業時刻 |  |  | 時間 | 誘導員氏名 | 資格要件 区分 | 備 考
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
|  |  | 小計 | [6 empty] | 時間
合計
（監督員記載） |  |  |  |  | 総時間÷ | 8 | 時間 ＝ |  |  | 人工
※資格要件区分の欄には，P.９の「(8)交通誘導警備員について」に記載されている区分①～③のうち
該当する番号を記入すること。
交通誘導警備員配置時間集計表（ ／ ）記入例
様式－１８（甲）
令和 年 月 日
工 事 名 | [5 empty] | 監督員
請負業者 | [5 empty] | 元請負額 |  |  |  | 円
警備会社 | [5 empty] | 全体工期 | ／ | ～ | ／
月 日 | 作業時刻 |  |  | 時間 | 誘導員氏名 | 資格要件 区分 | 備 考
○月○日 | 8:00 | ～ | 17:00 | 8:00 | ○○ ○○ | ①
○月○日 | 8:00 | ～ | 17:00 | 8:00 | △△ △△ | ②
○月△日 | 8:00 | ～ | 17:00 | 8:00 | □□ ○○ | ①
○月△日 | 8:00 | ～ | 17:00 | 8:00 | △△ □□ | ③
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
|  |  | 小計 | [6 empty] | 時間
※資格要件区分の欄には，P.９の「(8)交通誘導警備員について」に記載されている区分①～③のうち
該当する番号を記入すること。
交通誘導警備員配置時間集計表（ ／ ）記入例
様式－１８（乙） | [6 empty] | 令和 年 月 日
月 日 | 作業時刻 |  |  | 時間 | 誘導員氏名 | 資格要件 区分 | 備 考
×月○日 | 8:00 | ～ | 17:00 | 8:00 | □□ ○○ | ①
×月△日 | 8:00 | ～ | 17:00 | 8:00 | △△ □□ | ③
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
|  |  | 小計 | [6 empty] | 時間
合計
（監督員記載） |  |  |  |  | 総時間÷ | 8 | 時間 ＝ |  |  | 人工
※資格要件区分の欄には，P.９の「(8)交通誘導警備員について」に記載されている区分①～③のうち
該当する番号を記入すること。

## 様20
様式－２０
プラント搬入量確定確認書
下記工事から搬入した既設路盤材の再生処理プラント搬入量として下記のとおり確認する。
記
工事名
搬入時期 令和 年 月 日～令和 年 月 日
プラント搬入量 m3
プラント搬入量算出書 別紙による（受入伝票等を添付）
既設路盤材試験結果（プラント搬入時）
洗い試験値 ％
フルイ分け試験 別紙による。
| 確認者 | 工事請負人 | 住所
法人の名称
代表者氏名
（現場代理人 ）
|  | 再生処理施設 | 住所
法人の名称
代表者氏名
（確認担当者 ）

## 様22
様式－２２
境 界 杭 等 地 先 立 会 簿
| 工事名: 工事 請負人: 現場代理人： | [6 empty] | 工期：令和 年 月 日～令和 年 月 日
| 住 所 |  | 地先確認者 | 杭 の 場 所 |  | 杭の | 既 設 杭 の |  | 備 考
|  | 所 有 者 |  | 竣功図 | 測 点
| 地 番 |  | （自 筆） | 記載番号 |  | 有無 | 処 置 方 法 |  | (立会日時，杭の処置方法等記入)
1 |  |  |  |  | SP . | □有 | □切下 □切上
[5 empty] | □右・□左 | □無 | □ｴﾝﾋﾞ管保護 □その他
2 |  |  |  |  | SP . | □有 | □切下 □切上
[5 empty] | □右・□左 | □無 | □ｴﾝﾋﾞ管保護 □その他
3 |  |  |  |  | SP . | □有 | □切下 □切上
[5 empty] | □右・□左 | □無 | □ｴﾝﾋﾞ管保護 □その他
4 |  |  |  |  | SP . | □有 | □切下 □切上
[5 empty] | □右・□左 | □無 | □ｴﾝﾋﾞ管保護 □その他
5 |  |  |  |  | SP . | □有 | □切下 □切上
[5 empty] | □右・□左 | □無 | □ｴﾝﾋﾞ管保護 □その他
6 |  |  |  |  | SP . | □有 | □切下 □切上
[5 empty] | □右・□左 | □無 | □ｴﾝﾋﾞ管保護 □その他
7 |  |  |  |  | SP . | □有 | □切下 □切上
[5 empty] | □右・□左 | □無 | □ｴﾝﾋﾞ管保護 □その他
8 |  |  |  |  | SP . | □有 | □切下 □切上
[5 empty] | □右・□左 | □無 | □ｴﾝﾋﾞ管保護 □その他
9 |  |  |  |  | SP . | □有 | □切下 □切上
[5 empty] | □右・□左 | □無 | □ｴﾝﾋﾞ管保護 □その他
10 |  |  |  |  | SP . | □有 | □切下 □切上
[5 empty] | □右・□左 | □無 | □ｴﾝﾋﾞ管保護 □その他
11 |  |  |  |  | SP . | □有 | □切下 □切上
[5 empty] | □右・□左 | □無 | □ｴﾝﾋﾞ管保護 □その他
12 |  |  |  |  | SP . | □有 | □切下 □切上
[5 empty] | □右・□左 | □無 | □ｴﾝﾋﾞ管保護 □その他
13 |  |  |  |  | SP . | □有 | □切下 □切上
[5 empty] | □右・□左 | □無 | □ｴﾝﾋﾞ管保護 □その他
14 |  |  |  |  | SP . | □有 | □切下 □切上
[5 empty] | □右・□左 | □無 | □ｴﾝﾋﾞ管保護 □その他
15 |  |  |  |  | SP . | □有 | □切下 □切上
[5 empty] | □右・□左 | □無 | □ｴﾝﾋﾞ管保護 □その他
境 界 杭 等 地 先 立 会 簿 （記入例）
| 工事名:○○○○○○○○○○○工事 請負人:○○○○○○○○ 現場代理人：○○ ○○ | [6 empty] | 工期：令和 年 月 日～令和 年 月 日
| 住 所 |  | 地先確認者 | 杭 の 場 所 |  | 杭の | 既 設 杭 の |  | 備 考
|  | 所 有 者 |  | 竣功図 | 測 点
| 地 番 |  | （自 筆） | 記載番号 |  | 有無 | 処 置 方 法 |  | (立会日時，杭の処置方法等記入)
| 神居○条○丁目 | ○○ ○○ | ○○ ○○ |  | SP○○.○ | □有 | □切下 □切上 |  | 2000-05-01
| ○○-○番地～○○-○番地 |  |  | 1 | □右・□左 | □無 | □ｴﾝﾋﾞ管保護 □その他 |  | 試掘のうえ未確認
| 神居○条○丁目 | ○○ ○○ | ○○ ○○ |  | SP○○.○ | □有 | □切下 □切上 |  | 2000-05-10
| ○○-○番地～○○-１番地 | ○○ ○○ | ○○ ○○ | 2 | □右・□左 | □無 | □ｴﾝﾋﾞ管保護 □その他 |  | (有りの場合は，処置月日，処置立会人を記載)
| 神居○条○丁目 | ○○ ○○ | ○○ ○○ |  | SP○○.○ | □有 | □切下 □切上 |  | (不在地主の場合，電話で確認を求める。現場での立会が無理
| ○○-○番地～○○-２番地 | ○○ ○○ | ○○ ○○ | 3 | □右・□左 | □無 | □ｴﾝﾋﾞ管保護 □その他 |  | な場合は代理(隣接地主等)の立会が出来ないのか確認する。)
[5 empty] | SP . | □有 | □切下 □切上
[5 empty] | □右・□左 | □無 | □ｴﾝﾋﾞ管保護 □その他
[5 empty] | SP . | □有 | □切下 □切上
[5 empty] | □右・□左 | □無 | □ｴﾝﾋﾞ管保護 □その他
[5 empty] | SP . | □有 | □切下 □切上
[5 empty] | □右・□左 | □無 | □ｴﾝﾋﾞ管保護 □その他
[5 empty] | SP . | □有 | □切下 □切上
[5 empty] | □右・□左 | □無 | □ｴﾝﾋﾞ管保護 □その他
[5 empty] | SP . | □有 | □切下 □切上
[5 empty] | □右・□左 | □無 | □ｴﾝﾋﾞ管保護 □その他
[5 empty] | SP . | □有 | □切下 □切上
[5 empty] | □右・□左 | □無 | □ｴﾝﾋﾞ管保護 □その他
[5 empty] | SP . | □有 | □切下 □切上
[5 empty] | □右・□左 | □無 | □ｴﾝﾋﾞ管保護 □その他
[5 empty] | SP . | □有 | □切下 □切上
[5 empty] | □右・□左 | □無 | □ｴﾝﾋﾞ管保護 □その他
[5 empty] | SP . | □有 | □切下 □切上
[5 empty] | □右・□左 | □無 | □ｴﾝﾋﾞ管保護 □その他
[5 empty] | SP . | □有 | □切下 □切上
[5 empty] | □右・□左 | □無 | □ｴﾝﾋﾞ管保護 □その他
[5 empty] | SP . | □有 | □切下 □切上
[5 empty] | □右・□左 | □無 | □ｴﾝﾋﾞ管保護 □その他
[5 empty] | SP . | □有 | □切下 □切上
[5 empty] | □右・□左 | □無 | □ｴﾝﾋﾞ管保護 □その他

## 様23～25
様式－２３
「建退共」共済証紙配布状況調査表
「元請用」
工 事 名
工事場所 |  |  |  | 工 期 | 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日
請負金額 |  |  | 円 | 請負業者名
共済証紙購入金額 |  |  | 円 | １ 日 券 |  | 枚 | １０日券 |  |  | 枚
不足により買い足した金額 |  |  | 円 | １ 日 券 |  | 枚 | １０日券 |  |  | 枚
以前に受注した工事での共済証紙残枚数 |  |  |  | １ 日 券 |  | 枚 | １０日券 |  |  | 枚
元請作業員に配布した共済証紙枚数 |  |  |  | １ 日 券 |  | 枚 | １０日券 |  |  | 枚
下請業者に配布した共済証紙枚数 |  |  |  | １ 日 券 |  | 枚 | １０日券 |  |  | 枚
元請作業員配布者名 | 配布者住所 |  |  |  |  | １日券(枚) |  |  | １０日券(枚)
|  | 合計枚数 | [5 empty] | 枚 |  | 枚
| ∴ | 残枚数 | [5 empty] | 枚 |  | 枚
様式－２４
「建退共」共済証紙配布状況調査表
「下請用」
工 事 名
工事場所 |  |  |  | 工 期 | 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日
請負金額 |  |  | 円 | 下請負業者名
元請業者から受領した共済証紙枚数 |  |  |  | １ 日 券 |  | 枚 | １０日券 |  |  | 枚
下請作業員に配布した共済証紙枚数 |  |  |  | １ 日 券 |  | 枚 | １０日券 |  |  | 枚
再下請業者に配布した共済証紙枚数 |  |  |  | １ 日 券 |  | 枚 | １０日券 |  |  | 枚
下請作業員配布者名 | 配布者住所 |  |  |  |  | １日券(枚) |  |  | １０日券(枚)
|  | 合計枚数 | [5 empty] | 枚 |  | 枚
| ∴ | 残枚数 | [5 empty] | 枚 |  | 枚
様式－２５
「建退共」共済証紙配布状況調査表
「再下請用」
工 事 名
工事場所 |  |  |  | 工 期 | 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日
請負金額 |  |  | 円 | 再下請負業者名
下請業者から受領した共済証紙枚数 |  |  |  | １ 日 券 |  | 枚 | １０日券 |  |  | 枚
再下請作業員に配布した共済証紙枚数 |  |  |  | １ 日 券 |  | 枚 | １０日券 |  |  | 枚
下請作業員配布者名 | 配布者住所 |  |  |  |  | １日券(枚) |  |  | １０日券(枚)
|  | 合計枚数 | [5 empty] | 枚 |  | 枚
| ∴ | 残枚数 | [5 empty] | 枚 |  | 枚

## 様28
様式-２８
路 面 ヒ ー タ ー 稼 働 時 間 調 書
工事名
| 工事場所 | [12 empty] | 使用機械
| 請負者名 | [12 empty] | 機械の発熱量 | [5 empty] | kcal/h
| 月 | 日 |  | 測 点 |  |  | 開始時間 |  |  |  | 終了時間 |  | 稼働時間 |  |  |  | 作 業 時 外気温℃ |  | 備考 (作業内容･施工面積)
[6 empty] | ～ |  |  | : |  |  | : |  |  | :
[6 empty] | ～ |  |  | : |  |  | : |  |  | :
[6 empty] | ～ |  |  | : |  |  | : |  |  | :
[6 empty] | ～ |  |  | : |  |  | : |  |  | :
[6 empty] | ～ |  |  | : |  |  | : |  |  | :
[6 empty] | ～ |  |  | : |  |  | : |  |  | :
[6 empty] | ～ |  |  | : |  |  | : |  |  | :
[6 empty] | ～ |  |  | : |  |  | : |  |  | :
[6 empty] | ～ |  |  | : |  |  | : |  |  | :
[6 empty] | ～ |  |  | : |  |  | : |  |  | :
[6 empty] | ～ |  |  | : |  |  | : |  |  | :
[6 empty] | ～ |  |  | : |  |  | : |  |  | :
[6 empty] | ～ |  |  | : |  |  | : |  |  | :
[6 empty] | ～ |  |  | : |  |  | : |  |  | :
[6 empty] | ～ |  |  | : |  |  | : |  |  | :
[6 empty] | ～ |  |  | : |  |  | : |  |  | :
[6 empty] | ～ |  |  | : |  |  | : |  |  | :
[6 empty] | ～ |  |  | : |  |  | : |  |  | :
| 合 計 稼 働 時 間 | [13 empty] | :
| １． | 備考欄の作業内容は下記の番号で記入
|  |  | ① |  | 路盤表面氷雪融解 |  |  | ② |  | プライムコート養生 | [5 empty] | ③ |  | 乳剤散布前の舗装面乾燥
|  |  | ④ |  | タックコート養生 |  |  | ⑤ |  | その他（ ）具体的に記入
| ２． | 写真撮影等における注意点
|  | ・ | ヒーター稼働前 黒板に工事名，作業内容，測点(SP○○～△△)，開始時間等を記入する。
|  | ・ | ヒーター停止時 黒板に工事名，作業内容，測点(SP○○～△△)，停止時間等を記入する。
以下作業を再開する場合は上記の繰り返しとなる。
１日の作業開始時・終了時ではなく，休憩で停止している場合等，機械の稼働時間を確認
できるように留意すること。
|  | ・ | 使用カメラは日付入りカメラを時間モードに設定し時間入り写真で撮影すること。
|  | ・ | 機械の運転日報を整理している場合は資料として写しを提出する。
|  | ・ | 路面ヒーター稼働時間調書を作成し，確認写真等の資料を監督員に提出して協議すること。

## 様29
様－29
|  | 総括監督員 | 主任監督員 | 監督員
○○工事でき形測定総括表
品質管理
（施工年度）
（公園名）
（工事名）
（施工管理の種別）
（施工者） | 請負業者
（現場代理人） | 氏 名
（主任技術者
又は管理技術者） | 氏 名
（測定者） | 氏 名

## 様30
様式-３０
[9 empty] | 主任監督員 | 監督員
令和 年 月 日
旭川市土木部公園みどり課
総括監督員
主任監督員
監 督 員
請負人
現場代理人
工事名
休暇届
※ により，工事作業を休止いたします。なお，休暇期間中の安全管理については，次のとおり実施いたします
１．休暇期間 |  | 令和 | 年 |  | 月 |  | 日 | から
|  | 令和 | 年 |  | 月 |  | 日 | まで
２．実施内容
|  | 月 日 |  | 曜日 |  | 実施内容
３．緊急連絡先
※については，「年末年始休暇」「夏期休暇」等を記載すること。
緊急連絡先については，現場代理人，主任技術者の他，対応可能な者と連絡先を記載すること。

## 様32
様式-32
安全関連資料 総括表
工 事 名 ：
請 負 者 ：
現場代理人 ：
主任技術者 ：
有無(※１) | 報告資料 | 備 考
| ①災害防止協議会 （安全衛生協議会） | 実施日: 月 日・ 月 日 |  | Ｂ | Ａ | 当該工事の現場特性が反映されています。
| ②店社パトロール |  |  | Ｂ | Ｂ | 確認いたしました。
| ③作業前打合せ (Tool-Box-Meeting) |  |  | Ｂ
| ④ＫＹＫ （危険予知活動） |  |  | Ｂ
| ⑤新規入場者教育 確認書 | □ 当該工事の現場特性が反映されている。 |  | ＡorＢ
| ⑥機械等点検管理記録 |  |  | Ｂ
| ⑦仮設構造物 チェックリスト |  |  | Ｂ
| ⑧安全訓練等実施報告書 | 実施日/参加人数： 月 日/ 人・ 月 日/ 人・ 月 日/ 人
月 日/ 人・ 月 日/ 人・ 月 日/ 人
※１)確認した資料については「○」,不要な資料については「／」を記入する。
|  | 確認年月日 | 年 月 日
監督員氏名
印
印