## 様式
提出日 令和 年 月 日
業 務 進 捗 状 況 報 告 書
|  | 課長 |  |  | 課長補佐 |  | 係長 |  |  | 担当職員（係）
| 公共建築課 | [12 empty] | 業 務 名
[14 empty] | 業 務 期 間 |  |  | 令和 年 月 日～令和 年 月 日 | [6 empty] | 受 託 者
| 設備課 | [12 empty] | 報 告 期 間 |  |  | 令和 年 月 日～令和 年 月 日 | [6 empty] | 管 理 技 術 者
|  |  | 月 | [5 empty] | 月 |  |  |  | 月 | [5 empty] | 月 |  |  |  | 月 |  |  |  |  | 月
|  |  |  | 10 |  | 20 |  | 30 |  | 10 | 20 | 30 |  |  | 10 | 20 |  | 30 |  | 10 | 20 | 30 |  |  | 10 | 20 | 30 |  | 10 |  | 20 | 30
業務進捗状況報告書提出日
予定内容
実施内容
設計条件等の整理，要求の確認
法令上の諸条件の調査及び関係機関との打合せ
ｲﾝﾌﾗの供給状況の調査及び関係機関との打合せ
設計方針の策定
設計図書の作成，計画通知
概算工事費の検討
設計内容の説明等
積算
管理技術者記事 | [13 empty] | 進捗状況に関する記録 | [15 empty] | ＜凡例＞
| 業務進捗状況について | ： □予定通りである □遅れている ※遅れている場合は，遅延日数，対策等を記入すること。 | [27 empty] | 予定
実施
変更
（A3書式）

## 記載例_建築
提出日 令和 年 月 日
業 務 進 捗 状 況 報 告 書 （建 築 記 載 例）
|  | 課長 |  |  |  | 課長補佐 |  |  | 係長 |  |  |  |  | 担当職員（係）
| 公共建築課 | [22 empty] | 業 務 名 |  |  | ○○○○施設実施設計委託
[24 empty] | 業 務 期 間 |  |  | 令和○年 ○月 ○日～令和○年 ○月 ○日 | [10 empty] | 受 託 者 |  |  |  | ○○○○建築設計事務所
| 設備課 | [22 empty] | 報 告 期 間 |  |  | 令和○年 ○月 ○日～令和○年 ○月 ○日 | [10 empty] | 管 理 技 術 者 |  |  |  | ○○ ○○
|  |  | ○月 | [8 empty] | ○月 | [10 empty] | ○月 | [6 empty] | ○月 | [6 empty] | ○月 | [6 empty] | ○月
[5 empty] | 10 |  |  | 20 |  |  | 30 |  |  | 10 |  |  | 20 |  |  |  |  | 30 |  |  | 10 | 20 |  |  | 30 |  |  | 10 |  | 20 |  | 30 |  |  |  | 10 | 20 |  | 30 |  |  |  | 10 |  |  |  | 20 |  | 30
業務進捗状況報告書提出日 | [6 empty] | 0/0 |  |  | 0/0 |  |  |  |  | 0/0 |  |  |  |  | 0/0 |  |  |  |  | 0/0 |  |  | 0/0 |  |  | 0/0 |  |  |  | 0/0 |  |  |  | 0/0 |  | 0/0 |  |  |  | 0/0 |  |  |  |  | 0/0 |  | 0/0
予定内容 | [11 empty] | 0/0事前提出 |  |  | 修正 | [17 empty] | 0/0事前提出 |  | 修正 | [10 empty] | 0/0積算提出
[15 empty] | 0/0第１回実施設計確認書提出 | [19 empty] | 0/0第２回実施設計確認書提出 | [13 empty] | 修正
[18 empty] | 0/0確定 | [18 empty] | 0/0確定 | [14 empty] | 0/0業務完了
実施内容 | [12 empty] | 0/0事前提出 |  |  | 修正 | [16 empty] | 0/0事前提出 |  | 修正 | [9 empty] | 0/0積算提出
[16 empty] | 0/0第１回実施設計確認書提出 | [18 empty] | 0/0第二供覧提出 | [12 empty] | 修正
[19 empty] | 0/0確定 | [17 empty] | 0/0確定
設計条件等の整理，要求の確認
法令上の諸条件の調査及び関係機関との打合せ
ｲﾝﾌﾗの供給状況の調査及び関係機関との打合せ
設計方針の策定
設計図書の作成，計画通知
附近見取図，配置図
平面図
立面図，断面図
面積表及び求積表
日影図，法規チェック図
天井伏図
防寒伏図
平面詳細図
部分詳細図
矩計図，展開図
建具表，家具表
従物リスト
表紙，図面リスト
特記仕様書，仕上表
外構図
とりこわし図
仮設計画図
構造基準，仕様書
| 構造基準図，地質柱状図 | [30 empty] | ※構造計算含む
伏図(各階)，軸組図
部分断面表，部分詳細図
躯体貫通補強図
概算工事費の検討
設計内容の説明等 |  |  |  | 0/0初回打合せ | [7 empty] | 0/0実施設計確認書内容説明 | [8 empty] | 0/0構造打合せ | [14 empty] | 0/0計画通知提出・積算前打合せ | [11 empty] | 0/0設計内容説明
|  |  |  | 0/0初回打合せ | [7 empty] | 0/0実施設計確認書内容説明 | [8 empty] | 0/0構造打合せ | [14 empty] | 0/0計画通知提出・積算前打合せ | [9 empty] | 0/0設計内容説明
積算
管理技術者記事 | [23 empty] | 進捗状況に関する記録 | [23 empty] | ＜凡例＞
| 業務進捗状況について | ： □予定通りである ■遅れている ※遅れている場合は，遅延日数，対策等を記入すること。 | [21 empty] | 0/0 全体打合せ | [23 empty] | 予定
| ○○図の作図が○日程度遅延している。 | [22 empty] | 0/0 建築打合せ | [23 empty] | 実施
| 今後，△△△△図の作図と並行し作業を進め，当初の計画通り進めるように，工程修正する予定です。 | [22 empty] | 0/0 建築指導課協議 | [23 empty] | 変更
（A3書式）
業務の区切りとなる予定を明示すること。
発注者の意思決定プロセス期間を考慮する。
担当者の事前確認や修正期間を考慮する。
項目毎予定と実施の両方を明示する。
遅延変更した場合は，変更後の予定を明示すること。
管理に必要な項目を適宜設定すること。
必要に応じて打合せ日(時期)をあらかじめ想定し設定する。
報告期間に実施した打合せ，調査，協議等を記載する。
・業務進捗状況報告書の作成にあたっては，他の関連委託業務がある場合はお互いに調整のうえ作成すること。
・予定内容（第１回実施設計確認書，第２回実施設計確認書，構造計画事前確認書，積算調書の提出等）を設定すること。
※時期，内容は担当者と協議し，設定すること。
・管理に必要な項目については，担当者と協議し，設定すること。
・成果品(計画段階含む)の提出日から確定までの期間は発注者の意思決定プロセス期間を考慮し設定すること。
・実施設計確認書等の提出にあたっては，事前に担当者の確認を受け，修正等あった場合には，修正したものを提出すること。
・積算調書については，確実に受託者が確認したものを提出すること。
・業務の遅延による是正の指示並びに業務の履行に係る打合せを行った場合は，協議簿に記録し，添付すること。
・遅延のないよう効率的に業務を進めること。
業務進捗状況報告書の提出日をあらかじめ設定し，遅延なく提出すること。
報告時に現況報告として記事を記載する。

## 記載例_設備
提出日 令和 年 月 日
業 務 進 捗 状 況 報 告 書 （設 備 記 載 例）
|  | 課長 |  |  |  | 課長補佐 |  |  | 係長 |  |  |  |  | 担当職員（係）
| 設備課 | [22 empty] | 業 務 名 |  |  | ○○○○施設実施設備設計委託
[24 empty] | 業 務 期 間 |  |  | 令和○年 ○月 ○日～令和○年 ○月 ○日 | [10 empty] | 受 託 者 |  |  |  | ○○○○建築設計事務所
| 公共建築課 | [22 empty] | 報 告 期 間 |  |  | 令和○年 ○月 ○日～令和○年 ○月 ○日 | [10 empty] | 管 理 技 術 者 |  |  |  | ○○ ○○
|  |  | ○月 | [8 empty] | ○月 | [10 empty] | ○月 | [6 empty] | ○月 | [6 empty] | ○月 | [6 empty] | ○月
[5 empty] | 10 |  |  | 20 |  |  | 30 |  |  | 10 |  |  | 20 |  |  |  |  | 30 |  |  | 10 | 20 |  |  | 30 |  |  | 10 |  | 20 |  | 30 |  |  |  | 10 | 20 |  | 30 |  |  |  | 10 |  |  |  | 20 |  | 30
業務進捗状況報告書提出日 | [6 empty] | 0/0 |  |  | 0/0 |  |  |  |  | 0/0 |  |  |  |  | 0/0 |  |  |  |  | 0/0 |  |  | 0/0 |  |  | 0/0 |  |  |  | 0/0 |  |  |  | 0/0 |  | 0/0 |  |  |  | 0/0 |  |  |  |  | 0/0 |  | 0/0
予定内容 | [11 empty] | 0/0事前提出 |  |  | 修正 | [17 empty] | 0/0事前提出 |  | 修正 | [10 empty] | 0/0積算提出
[15 empty] | 0/0第１回実施設計確認書提出 | [19 empty] | 0/0第２回実施設計確認書提出 | [13 empty] | 修正
[18 empty] | 0/0確定 | [18 empty] | 0/0確定 | [14 empty] | 0/0業務完了
実施内容 | [12 empty] | 0/0事前提出 |  |  | 修正 | [16 empty] | 0/0事前提出 |  | 修正 | [9 empty] | 0/0積算提出
[16 empty] | 0/0第１回実施設計確認書提出 | [18 empty] | 0/0第二供覧提出 | [12 empty] | 修正
[19 empty] | 0/0確定 | [17 empty] | 0/0確定
設計条件等の整理，要求の確認
法令上の諸条件の調査及び関係機関との打合せ
ｲﾝﾌﾗの供給状況の調査及び関係機関との打合せ
設計方針の策定
設計図書の作成，計画通知
【電気】
付近見取図・配置図
撤去図
電灯設備図
動力設備図
受変電設備図
発電設備図
構内交換設備図
拡声設備図
自動火災報知設備図
【機械】
配置図，仮設計画図
撤去図
屋外設備図
衛生器具設備図
給水設備図
排水設備図
給湯設備図
消火設備図
ガス設備図
換気設備図
自動制御設備図
概算工事費の検討
設計内容の説明等 |  |  |  | 0/0初回打合せ | [7 empty] | 0/0実施設計確認書内容説明 | [8 empty] | 0/0構造打合せ | [14 empty] | 0/0計画通知提出・積算前打合せ | [11 empty] | 0/0設計内容説明
|  |  |  | 0/0初回打合せ | [7 empty] | 0/0実施設計確認書内容説明 | [8 empty] | 0/0構造打合せ | [14 empty] | 0/0計画通知提出・積算前打合せ | [9 empty] | 0/0設計内容説明
積算
管理技術者記事 | [23 empty] | 進捗状況に関する記録 | [23 empty] | ＜凡例＞
| 業務進捗状況について | ： □予定通りである ■遅れている ※遅れている場合は，遅延日数，対策等を記入すること。 | [21 empty] | 0/0 全体打合せ | [23 empty] | 予定
| ○○図の作図が○日程度遅延している。 | [22 empty] | 0/0 建築打合せ | [23 empty] | 実施
| 今後，△△△△図の作図と並行し作業を進め，当初の計画通り進めるように，工程修正する予定です。 | [22 empty] | 0/0 建築指導課協議 | [23 empty] | 変更
（A3書式）
業務の区切りとなる予定を明示すること。
発注者の意思決定プロセス期間を考慮する。
担当者の事前確認や修正期間を考慮する。
項目毎予定と実施の両方を明示する。
遅延変更した場合は，変更後の予定を明示すること。
管理に必要な項目を適宜設定すること。
必要に応じて打合せ日(時期)をあらかじめ想定し設定する。
報告期間に実施した打合せ，調査，協議等を記載する。
・業務進捗状況報告書の作成にあたっては，他の関連委託業務がある場合はお互いに調整のうえ作成すること。
・予定内容（第１回実施設計確認書，第２回実施設計確認書，構造計画事前確認書，積算調書の提出等）を設定すること。
※時期，内容は担当者と協議し，設定すること。
・管理に必要な項目については，担当者と協議し，設定すること。
・成果品(計画段階含む)の提出日から確定までの期間は発注者の意思決定プロセス期間を考慮し設定すること。
・実施設計確認書等の提出にあたっては，事前に担当者の確認を受け，修正等あった場合には，修正したものを提出すること。
・積算調書については，確実に受託者が確認したものを提出すること。
・業務の遅延による是正の指示並びに業務の履行に係る打合せを行った場合は，協議簿に記録し，添付すること。
・遅延のないよう効率的に業務を進めること。
業務進捗状況報告書の提出日をあらかじめ設定し，遅延なく提出すること。
報告時に現況報告として記事を記載する。