## 様式
物損公衆災害(軽微)
|  |  | 報告日時 月 日 |  |  |  | 課
| 事 故 速 報 |  |  |  |  | 課長・主幹 | 課長補佐 | 主査 | 係
時 分
報告者 |  | 受理者
工事件名 |  |  |  |  | 請負業者名
工期 |  |  |  |  | 現場代理人
請負金額 |  |  |  |  | 連絡先
いつ | [6 empty] | 天候
どこで
だれ | １．工事関係者 ２．通行人・住民等 ３．その他(例：落雷等)
(何が) | 氏名 |  | 住所
| 勤務先 |  |  |  | 連絡先 |  |  | 男・女 | 才
原因者 | 備考
どうした | １．現場作業中 ２．通行中 ３．その他 ※詳細は内容欄に記載のこと
時に 発生状況 | 内容
だれ | １．工事関係者 ２．通行人・住民等 ３．現場資機材等 ４．その他(備考欄に記載)
(何が) | 氏名 |  | 住所
| 勤務先 |  |  |  | 連絡先 |  |  | 男・女 | 才
被災者 | 備考
どうなった | １．物損 ２．負傷 ３．死亡 ※詳細は内容欄に記載のこと
傷病の程度等
| 病院名 |  |  | 運送手段 |  | 救急車・通勤用車輌・その他の車輌
周囲への影響 | １．多い ２．少ない ３．なし ※詳細は内容欄に記載のこと
内容
関係機関への連絡の有無 | 警察署 | 水道局 |  | ＮＴＴ |  | 施設管理者 |  | 労基署
| 北電 | 道路管理者 |  | 消防署 |  | 旭川ガス
| その他 |  |  |  |  | (署，店名を記入)
添付資料 | ・現場見取り図 ・現場写真 ・事故状況図 ・その他( )
※添付資料の該当に○印。
事故後の対応 (応急処置等)
事故の原因
監督員等指示事項 (公共建築課が記入)
※事故発生内容を随時確認し，TEL又はFAX等で通報してください。
公共建築課 TEL 25-8546 FAX 27-3466
設備課 TEL 25-8590 FAX 27-3466

## 記入例
記入例 物損公衆災害(軽微)
|  |  |  | 報告日時 ○○月 ○○日 |  |  |  | 課
| 事 故 速 報 |  |  | ○○時○○分 |  |  | 課長・主幹 | 課長補佐 | 主査 | 係
報告者 | ○○ ○○ |  | 受理者 | ○○
工事件名 |  | ○○工事 |  |  |  | 請負業者名 |  | ○○建設(株)
工期 |  | Ｈ○.○.○ ～ Ｈ○.○.○ |  |  |  | 現場代理人 |  | ○○ ○○
請負金額 |  | ○○,○○○,○○○円 |  |  |  | 連絡先 |  | ○○○-○○○-○○○
いつ | 平成○○年○○月○○日(○) ○○時○○分頃 | [6 empty] | 天候 | 晴れ
どこで | ○○条○○丁目 市道
だれ | １．工事関係者 ２．通行人・住民等 ３．その他(例：落雷等)
(何が) | 氏名 | ○○ ○○ |  | 住所
| 勤務先 | ○○ (○次下請） |  |  |  |  | 連絡先 |  | 男・女 | 才
原因者 | 備考
どうした | １．現場作業中 ２．通行中 ３．その他 ※詳細は内容欄に記載のこと
時に 発生状況 | 内容 | 市道を４ｔユニック車がブームの先端を上げて走行中に，ＮＴＴの架空線に接触した。
だれ | １．工事関係者 ２．通行人・住民等 ３．現場資機材等 ４．その他(備考欄に記載)
(何が) | 氏名 | 作業員 |  | 住所
| 勤務先 | ○○ 下請の場合 次 |  |  |  |  | 連絡先 |  | 男・女 | 才
被災者 | 備考 | ＮＴＴの架空線２本が
どうなった | １．物損 ２．負傷 ３．死亡 ※詳細は内容欄に記載のこと
| 傷病の程度等 | 破損した。
| 病院名 |  |  |  | 運送手段 |  | 救急車・通勤用車輌・その他の車輌
周囲への影響 | １．多い ２．少ない ３．なし ※詳細は内容欄に記載のこと
| 内容 | 周辺住宅，店舗あわせて２軒の電話が不通となる。
関係機関への連絡の有無 | 警察署 |  | 水道局 |  | ＮＴＴ |  | 施設管理者 |  | 労基署
| 北電 |  | 道路管理者 |  | 消防署 |  | 旭川ガス
| その他 | [5 empty] | (署，店名を記入)
添付資料 | ・現場見取り図 ・現場写真 ・事故状況図 ・その他( )
※添付資料の該当に○印。
事故後の対応 (応急処置等) |  | ＰＭ ○○：○○ 事故後，即ＮＴＴに電話し修理を依頼。(道路規制は維持) ＰＭ ○○：○○ ＮＴＴ復旧開始。 ＰＭ ○○：○○ ＮＴＴ復旧完了。
事故の原因 |  | ・4トンユニック車のブームの状況の確認不足。
監督員等指示事項 (公共建築課が記入)
※事故発生内容を随時確認し，TEL又はFAX等で通報してください。
公共建築課 TEL 25-8546 FAX 27-3466
設備課 TEL 25-8590 FAX 27-3466