## 業務予定
|  | ○○施設設計委託 業務詳細工程表（作成例） | [139 empty] | 確認印
〇：作図(予定) ●：作図(実施) ▲：提出日
|  |  | 進捗率 | 分担 | １０月 | [30 empty] | １１月 | [29 empty] | １２月 | [30 empty] | １月 | [30 empty] | ２月 | [27 empty] | ３月
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
作業率 | 実施設計
100 | 0 | 表紙 | ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉ | bar: １０月 13; １月 22
100 | 1 | リスト | ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉ | bar: １０月 11 to １０月 13; １月 22
100 | 2 | 特記仕様１ | ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉ | bar: １０月 11 to １０月 13; １月 22
100 | 3 | 特記仕様２ | ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉ | bar: １０月 11 to １０月 13; １月 22
100 | 4 | 特記仕様３ | ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉ | bar: １０月 11 to １０月 13; １月 22
100 | 5 | 特記仕様４ | ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉ | bar: １０月 11 to １０月 13; １月 22
100 | 6 | 特記仕様５ | ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉ | bar: １０月 11 to １０月 13; １月 22
100 | 7 | 付近見取図・配置図 | ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉ | bar: １０月 2 to １０月 4; １月 22
100 | 8 | 仕上表１（外部・内部） | ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉ | bar: １０月 2 to １０月 4; １月 22
100 | 9 | 仕上表２（内部） | ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉ | bar: １０月 2 to １０月 4; １月 22
100 | 10 | 求積図・面積表 | ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉ | bar: １０月 2 to １０月 4; １月 22
100 | 11 | ﾋﾟｯﾄ平面図 | ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉ | bar: １０月 2 to １０月 4; １月 22
100 | 12 | １階平面図 | ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉ | bar: １０月 2 to １０月 4; １月 22
100 | 13 | 屋上平面図1 | ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉ | bar: １０月 2 to １０月 4; １月 22
100 | 14 | 屋上平面図2 | ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉ | bar: １０月 2 to １０月 4
100 | 15 | 立面図 | ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉ | bar: １０月 2 to １０月 4; １月 22
100 | 16 | 断面図 | ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉ | bar: １０月 2 to １０月 4; １月 22
100 | 17 | 天井伏図 | ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉ | bar: １０月 2 to １０月 4; １月 22
20 | 18 | 断熱伏図１ | ▉▉ |  | １０月 6: ●; １０月 12: ●; １０月 13: ▲; １１月 1: ○; １１月 2: ○; １１月 6: ○; １１月 7: ○; １１月 8: ○; １１月 9: ○; １１月 10: △; １月 22: ▲
20 | 19 | 断熱伏図２ | ▉▉ |  | １０月 12: ●; １０月 13: ▲; １１月 1: ○; １１月 2: ○; １１月 6: ○; １１月 7: ○; １１月 8: ○; １１月 9: ○; １１月 10: △; １月 22: ▲
100 | 20 | 断面詳細図１ | ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉ |  | １０月 2: ●; １０月 3: ●; １０月 4: ▲; １１月 1: ○; １１月 2: ○; １１月 6: ○; １１月 7: ○; １１月 8: ○; １１月 9: ○; １１月 10: △; １月 22: ▲
100 | 21 | 断面詳細図２ | ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉ |  | １０月 2: ●; １０月 3: ●; １０月 4: ▲; １１月 1: ○; １１月 2: ○; １１月 6: ○; １１月 7: ○; １１月 8: ○; １１月 9: ○; １１月 10: △; １月 22: ▲
100 | 22 | 断面詳細図３ | ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉ |  | １０月 2: ●; １０月 3: ●; １０月 4: ▲; １１月 1: ○; １１月 2: ○; １１月 6: ○; １１月 7: ○; １１月 8: ○; １１月 9: ○; １１月 10: △; １月 22: ▲
100 | 23 | 平面詳細図１・２ | ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉ |  | １０月 2: ●; １０月 3: ●; １０月 4: ▲; １１月 1: ○; １１月 2: ○; １１月 6: ○; １１月 7: ○; １１月 8: ○; １１月 9: ○; １１月 10: △; １月 22: ▲
100 | 24 | 平面詳細図３・４ | ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉ |  | １０月 2: ●; １０月 3: ●; １０月 4: ▲; １１月 1: ○; １１月 2: ○; １１月 6: ○; １１月 7: ○; １１月 8: ○; １１月 9: ○; １１月 10: △; １月 22: ▲
100 | 25 | 平面詳細図５・６ | ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉ |  | １０月 2: ●; １０月 3: ●; １０月 4: ▲; １１月 1: ○; １１月 2: ○; １１月 6: ○; １１月 7: ○; １１月 8: ○; １１月 9: ○; １１月 10: △; １月 22: ▲
0 | 26 | 展開図１・2・3・4 |  |  | １１月 1: ○; １１月 2: ○; １１月 6: ○; １１月 7: ○; １１月 8: ○; １１月 9: ○; １１月 10: △; １月 22: ▲
0 | 27 | 展開図5・6・7・8 |  |  | １１月 1: ○; １１月 2: ○; １１月 6: ○; １１月 7: ○; １１月 8: ○; １１月 9: ○; １１月 10: △; １月 22: ▲
0 | 28 | 展開図8・9・10・11 |  |  | １１月 1: ○; １１月 2: ○; １１月 6: ○; １１月 7: ○; １１月 8: ○; １１月 9: ○; １１月 10: △; １月 22: ▲
0 | 29 | 展開図12・13・14・15 |  |  | １１月 1: ○; １１月 2: ○; １１月 6: ○; １１月 7: ○; １１月 8: ○; １１月 9: ○; １１月 10: △; １月 22: ▲
20 | 30 | 部分詳細図１・２ | ▉▉ |  | １０月 11: ●; １０月 12: ●; １０月 13: ▲; １１月 1: ○; １１月 2: ○; １１月 6: ○; １１月 7: ○; １１月 8: ○; １１月 9: ○; １１月 10: △; １月 22: ▲
30 | 31 | 部分詳細図３・４ | ▉▉▉ |  | １０月 2: ●; １０月 11: ●; １０月 12: ●; １０月 13: ▲; １１月 1: ○; １１月 2: ○; １１月 6: ○; １１月 7: ○; １１月 8: ○; １１月 9: ○; １１月 10: △; １月 22: ▲
50 | 32 | 建具共通仕様書 | ▉▉▉▉▉ | bar: １０月 13; １１月 10; １月 22
10 | 33 | 建具記号案内図 | ▉ |  | １０月 12: ●; １０月 13: ▲; １１月 1: ○; １１月 2: ○; １１月 6: ○; １１月 7: ○; １１月 8: ○; １１月 9: ○; １１月 10: △; １月 22: ▲
10 | 34 | 建具表１ | ▉ |  | １０月 12: ●; １０月 13: ▲; １１月 1: ○; １１月 2: ○; １１月 6: ○; １１月 7: ○; １１月 8: ○; １１月 9: ○; １１月 10: △; １月 22: ▲
10 | 35 | 建具表２ | ▉ |  | １０月 12: ●; １０月 13: ▲; １１月 1: ○; １１月 2: ○; １１月 6: ○; １１月 7: ○; １１月 8: ○; １１月 9: ○; １１月 10: △; １月 22: ▲
10 | 36 | 建具表３,、４，５ | ▉ |  | １０月 12: ●; １０月 13: ▲; １１月 1: ○; １１月 2: ○; １１月 6: ○; １１月 7: ○; １１月 8: ○; １１月 9: ○; １１月 10: △; １月 22: ▲
10 | 37 | 家具共通仕様書 | ▉ |  | １０月 12: ●; １０月 13: ▲; １１月 10: △; １月 22: ▲
10 | 38 | 各記号案内図１ | ▉ |  | １０月 12: ●; １０月 13: ▲; １１月 10: △; １月 22: ▲
20 | 39 | 家具図１ | ▉▉ |  | １０月 11: ●; １０月 12: ●; １０月 13: ▲; １１月 1: ○; １１月 2: ○; １１月 6: ○; １１月 7: ○; １１月 8: ○; １１月 9: ○; １１月 10: △; １月 22: ▲
20 | 40 | 家具図２ | ▉▉ |  | １０月 11: ●; １０月 12: ●; １０月 13: ▲; １１月 1: ○; １１月 2: ○; １１月 6: ○; １１月 7: ○; １１月 8: ○; １１月 9: ○; １１月 10: △; １月 22: ▲
30 | 41 | 従物記号案内図 | ▉▉▉ |  | １０月 12: ●; １０月 13: ▲; １１月 1: ○; １１月 2: ○; １１月 6: ○; １１月 7: ○; １１月 8: ○; １１月 9: ○; １１月 10: △; １月 22: ▲
20 | 42 | 従物リスト | ▉▉ |  | １０月 12: ●; １０月 13: ▲; １１月 1: ○; １１月 2: ○; １１月 6: ○; １１月 7: ○; １１月 8: ○; １１月 9: ○; １１月 10: △; １月 22: ▲
20 | 43 | ｻｲﾝ計画１(ｷｰﾌﾟﾗﾝ) | ▉▉ |  | １０月 12: ●; １０月 13: ▲; １１月 1: ○; １１月 2: ○; １１月 10: △; １月 22: ▲
60 | 44 | ｻｲﾝ計画２ | ▉▉▉▉▉▉ |  | １０月 6: ●; １０月 12: ●; １０月 13: ●; １０月 18: ●; １０月 19: ●; １０月 20: ●; １０月 23: ▲; １１月 1: ○; １１月 2: ○; １１月 10: △; １月 22: ▲
80 | 45 | 外構図 | ▉▉▉▉▉▉▉▉ |  | １０月 11: ●; １０月 12: ●; １０月 13: ▲; １１月 10: △; １月 22: ▲
80 | 46 | 外構詳細図 | ▉▉▉▉▉▉▉▉ |  | １０月 11: ●; １０月 12: ●; １０月 13: ▲; １１月 10: △; １月 22: ▲
80 | 47 | 法チェック図 | ▉▉▉▉▉▉▉▉ |  | １０月 11: ●; １０月 12: ●; １０月 13: ▲; １１月 10: △; １月 22: ▲
80 | 48 | 防火区画図 | ▉▉▉▉▉▉▉▉ |  | １０月 11: ●; １０月 12: ●; １０月 13: ▲; １１月 10: △; １月 22: ▲
90 | 49 | 仮設計画図 | ▉▉▉▉▉▉▉▉▉ |  | １０月 10: ●; １０月 11: ●; １０月 12: ●; １０月 13: ▲; １１月 10: △
| 50 | 日影図 | bar: １１月 7 to １１月 10
100 | 51 | 構造基準 | ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉ | bar: １０月 2 to １０月 7; １０月 10 to １０月 13
100 | 52 | 仕様書 | ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉ | bar: １０月 4 to １０月 7; １０月 10 to １０月 13
100 | 53 | 構造基準図 | ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉ | bar: １０月 4 to １０月 7; １０月 10 to １０月 13
100 | 54 | 地質柱状図 | ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉ | bar: １０月 4 to １０月 7; １０月 10 to １０月 13
100 | 55 | 杭伏図 | ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉ | bar: １０月 2 to １０月 7; １０月 10 to １０月 11; １０月 13
100 | 56 | 基礎伏図 | ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉ | bar: １０月 2 to １０月 7; １０月 10 to １０月 13
100 | 57 | １階伏図 | ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉ | bar: １０月 2 to １０月 7; １０月 10 to １０月 13
100 | 58 | 屋根伏図 | ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉ | bar: １０月 2 to １０月 7; １０月 10 to １０月 13
100 | 59 | 軸組図 | ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉ | bar: １０月 2 to １０月 7; １０月 10 to １０月 13
100 | 60 | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ部材断面表 | ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉ | bar: １０月 2 to １０月 7; １０月 10 to １０月 13
100 | 61 | 鉄骨部材断面表 | ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉ | bar: １０月 2 to １０月 7; １０月 10 to １０月 13
100 | 62 | 架構詳細図 | ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉ | bar: １０月 10 to １０月 13
100 | 63 | 部分詳細図１～４ | ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉ | bar: １０月 12 to １０月 13; １０月 16 to １０月 21; １０月 23
100 | 64 | 躯体貫通補強図 | ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉ | bar: １０月 16 to １０月 21; １０月 23
100 | 65 | 構造計算書 | ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉ | bar: １０月 2 to １０月 7; １０月 10 to １０月 13; １０月 16 to １０月 21; １０月 23
100 | 66 | 防水工法比較検討 | ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉ | bar: １０月 10 to １０月 13; １０月 16 to １０月 21; １０月 23
100 | 67 | 床下地・仕上比較検討 | ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉ | bar: １０月 10 to １０月 13; １０月 16 to １０月 21; １０月 23
100 | 68 | 基礎工法検討資料 | ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉ | bar: １０月 10 to １０月 13; １０月 16 to １０月 21; １０月 23
100 | 69 | 地域材の検討 | ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉ | bar: １０月 16 to １０月 18
100 | 70 | 配置計画 | ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉ | bar: １０月 2 to １０月 4
100 | 71 | 構造計画事前確認書 | ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉ | bar: １０月 2 to １０月 4
100 | 72 | 概算費（外注見積・まとめ） | ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉ | bar: １０月 10 to １０月 13; １０月 16 to １０月 21; １０月 23 to １０月 27; １０月 30 to １０月 31
100 | 73 | 色彩検討委員会資料 | ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉ | bar: １０月 2 to １０月 4; ２月 1 to ２月 2; ２月 5
0 | 74 | 積算（数量算出） |  |  | １月 23: ●; １月 24: ●; １月 25: ●; １月 26: ●; １月 29: ●; １月 30: ●; １月 31: ●; ２月 1: ●; ２月 2: ●; ２月 5: ●; ２月 6: ●; ２月 7: 〇; ２月 8: 〇; ２月 9: 〇; ２月 13: 〇; ２月 14: 〇; ２月 15: 〇; ２月 16: 〇; ２月 19: 〇; ２月 20: 〇; ２月 21: 〇; ２月 22: 〇; ２月 23: ▲
| 75 | 積算（外注見積・まとめ） | bar: ２月 7 to ２月 9; ２月 13 to ２月 16; ２月 19 to ２月 23
| 76 | 見積検討資料 | bar: ２月 7 to ２月 9; ２月 13 to ２月 16; ２月 19 to ２月 23
| 77 | 国庫補助資料の作成 | bar: ２月 19 to ２月 23; ２月 26 to ２月 28
0 | 78 | 概略工事工程表 | bar: １２月 5 to １２月 8; １２月 12 to １２月 13
0 | 79 | 省エネ適判(申請・計算) |  |  | １２月 6: ○; １２月 7: ○; １２月 8: ○; １２月 11: ○; １２月 12: ○; １２月 13: ○; １２月 14: ○; １２月 15: ○; １２月 18: ○; １２月 19: ○; １２月 20: ●; １２月 21: ●; １２月 22: ●; ２月 1: ▲
| 80 | 景観届 |  |  | ３月 8: ○; ３月 9: ○; ３月 12: 〇; ３月 13: ▲
0 | 81 | 構造適判 | bar: １１月 16
| 82 | 計画通知申請書 |  |  | １１月 28: ○; １１月 29: ○; １１月 30: ○; １２月 1: △; １２月 22: ●; １２月 25: ▲
| 83 | 原図出力 | bar: ３月 5
| 84 | その他成果品
事前審査
製本
ファイリング
本審査
Ⅳ―26