## チェック表
主な官公庁提出書類一覧
チェック | 申請・届出名称 | 提出先 | 提出時期 | 法令 | 備考
□ | 電気使用申込書（電灯・動力） | 電力供給会社 | 電力供給前 | 電気供給約款 電気需給約款
□ | 工事実施申込書（申請依頼書） | 電力供給会社 | 着工前 |  | ＣＢ改修工事等で 停電作業を行う場合
□ | 送電申込書 | 電力供給会社 | 送電前 | 電気供給約款 電気需給約款
□ | 需給契約書 | 電力供給会社 | 需給前 | 電気供給約款 電気需給約款
□ | 引込ケーブル施設に伴う電柱使用申込書 | 北海道電力 | 着工前 |  | 電柱所有者が北電の場合
□ | 電柱共架（添架）申請書 | 電柱所有者 | 北海道電力又はＮＴＴ |  | 電柱所有者が 北海道電力又はＮＴＴ
□ | 消防用設備等着工届出書 | 消防署長 | 着工10日前 | 消防法17条14 | 提出時担当監督員に確認
□ | 消防用設備等設置届出書 | 消防署長 | 完了後4日以内 | 消防法17条3－2
□ | 変電設備設置（変更）届出書 | 消防署長 | 設置工事開始７日前まで | 火災予防条例 | 20ＫＷ以上対象
□ | 発電設備設置（変更）届出書 | 消防署長 | 設置工事開始７日前まで | 火災予防条例 | 内燃機関による発電設備
□ | 蓄電池設備設置（変更）届出書 | 消防署長 | 設置工事開始７日前まで | 火災予防条例 | 4800Ａｈ・セル以上対象
□ | 道路占用許可申請書 | 道路管理者 | 着工前 | 道路法32条 ＜地方条例＞ | 主にＲＨ工事で提出
□ | 道路使用許可申請書 | 道路管理者 | 着工前 | 道交法77条 | 主にＲＨ工事で提出
※その他必要な書類がある場合は、関係官公庁等と協議を行い、提出期限までに提出すること。
（消防法関係）
□消防用設備等着工届出書（自火報設備）
□消防用設備等着工届出書（ｶﾞｽ漏れ警報設備）
□消防用設備等設置届出書（自火報設備）
□消防用設備等設置届出書（ｶﾞｽ漏れ警報設備）
□消防用設備等設置届出書（漏電火災警報設備）
□消防用設備等設置届出書（非常ベル設備）
□消防用設備等設置届出書（非常放送設備）
□消防用設備等設置届出書（誘導灯設備）
□消防用設備等設置届出書（非常ｺﾝｾﾝﾄ設備）
□消防用設備等設置届出書（無線通信補助設備）
□防火対象物使用(変更)届出書その3（電気設備）
□電気設備設置（変更）届出書（変電設備）
□電気設備設置（変更）届出書（発電設備）
□電気設備設置（変更）届出書（蓄電池設備）
□電気設備設置（変更）届出書
注意：着工届けは、工事着工の１０日前。設置届けは、工事完了後の４日以内