## 提出書類
| 工事提出書類一覧表 |  |  |  | 都市建築部設備課作成 ver.100802
| 書類名 | 提出先 | 部数 | 提出時期 | 備考
契約時 | 労災保険概算保険料報告書の受理済証明※1 | 監督員 | 1 | 契約締結後，証明を受け速やかに
| 工事工程表※1 | 監督員 | 1 | 契約締結時 | 仮設は着手→しゅん功までひく，その他は正月とお盆を抜く
| 現場代理人及び主任技術者等指定通知書※1 | 監督員 | 1 | 契約締結時
| 経歴書※1 | 監督員 | 1 | 契約締結時 | 工事履歴に現場代理人・主任技術者を記載する
| 雇用関係確認書類※1 | 監督員 | 1 | 契約締結時 | 監理技術者証・健康保険被保険者証（写）・雇用保険被保険者資格取得等確認通知書（写）・住民税特別徴収通知書（写）等
| 下請人選定通知書※1 | 監督員 | 1 | 契約締結時 | 許可業種欄を必ず記入 ※建設業法に関係の無い業種（廃棄物・洗浄等）は不要
| 下請人選定通知書（変更） | 監督員 | 1 | 変更が生じた場合速やかに
| 下請人選定通知書（追加） | 監督員 | 1 | 追加が生じた場合速やかに
| 工事対応連絡簿※1 | 監督員 | 1 | 契約締結時
| 火災保険等付保通知書※1 | 監督員 | 1 | 契約締結時 | 保険期間は，着手日～竣工+14日以上，保険金額は請負金額（消費税含む）以上 ※年間契約の場合は，証書（写）と付保証明書が必要
| 共同企業体編成表 | 監督員 | 1 | 実施後速やかに | 共同企業体運営計画協議結果報告書も同時に提出
| 共同企業体運営計画協議結果報告書 | 監督員 | 1 | 実施後速やかに
| 建設業退職金共済掛金収納書 | 契約課 | 1 | 契約締結時
| 建退共等加入状況一覧表 | 契約課 | 1 | 契約締結時
| 受注時工事カルテ受領書（CORINS） | 監督員 | 1 | 契約後10日以内 | 請負額500万以上
工事中 | 総合施工計画書※1 | 監督員 | 2 | 現場着手前 | ※1部返却
| 工種別施工計画書※1 | 監督員 | 2 | 各種工事着手前 | 品質管理についても明記する ※1部返却
| 工事月報･工事進捗状況表 | 監督員 | 1 | 翌月5日まで | 請負額2000万以上が対象
| 2週間実施工程表 | 監督員 | 1 | 2週間毎 | 現場作業が無い場合は不要
| 使用機材メーカー選定表 | 監督員 | 2 | 発注前 | ※1部返却
| 承諾図 | 監督員 | 2 | 使用機器ﾒｰｶｰ選定表提出後，発注前 | 決裁後→発注依頼 ※1部返却→引継書に保管
| 製品安全データ-シート（MSDS） | 監督員 | 1 | 着工前
| 工事施行協議簿 | 監督員 | 1 | 随時
| 搬入材料検査報告書 | 監督員 | 1 | 監督員指示 | 請負額2000万以上が対象，機器内容はH15年の手引き参照
| 搬入材料検査報告総括表 | 監督員 | 1 | 対象材料が全て納品後 | 請負額2000万以上が対象
| 支給材料受領書 | 監督員 | 1 |  | 対象受領品がある場合
| 支給材料返納書 | 監督員 | 1 |  | 対象返納品がある場合
| 休業期間緊急連絡簿 | 監督員 | 1 | 休業日の5日前 | 正月とお盆時期
| 電磁記録媒体借用申請書 | 監督員 | 1 | 随時 | CAD図等
| 労災事故発生報告書 | 監督員 | 1 | 事故発生時
| 取引実勢単価調査 | 監督員 | 1 | しゅん功前 | 監督員指示
しゅん功検査時 | しゅん功届※1 | 監督員 | 1 | しゅん功時 | 日付は未記入
| 請求書※1 | 監督員 | 1 | しゅん功時 | 金額は未記入
| 社内検査実施報告書※1 | 監督員 | 1 | 下検査前 | 最後の社内検査の提出の日付はしゅん功日を記載する
| 工事写真帳※1 | 監督員 | 1 | 下検査前 | 「旭川市営繕工事写真撮影要領」による
| 各種試験成績書類 | 監督員 | 1 | 下検査前 | 引継書に保管
| 各種安全計画書類※1 | 監督員 | 1 | しゅん功時 | 安全日誌，安全に関わる書類等 ※確認後返却
| 廃棄物処理報告書類 | 監督員 | 1 | 下検査前 | ﾏﾆﾌｪｽﾄのｺﾋﾟｰとCREDAS添付
| 工事完成図・施工図※1 | 監督員 | 特記 | しゅん功時 | 基本的に完成図・施工図合本，その他は監督員と協議
| 工事検査指示事項完了報告書 | 監督員 | 1 | しゅん功時 | 該当する場合
| 念書 | 監督員 | 1 | しゅん功時 | 該当する場合
| 建退共等加入状況一覧表※1 | 監督員 | 1 | しゅん功時 | 下請のない場合も作成する（ﾌｧｲﾙは不要）
| 「建退共」共済証紙配布状況調査表-元請用 | 監督員 | 1 | しゅん功時
| 「建退共」共済証紙配布状況調査表-下請用 | 監督員 | 1 | しゅん功時
| 「建退共」共済証紙配布状況調査表-再下請用 | 監督員 | 1 | しゅん功時
| 「建退共」共済証紙購入及び配布状況一覧表 | 監督員 | 1 | しゅん功時
| 出来形図・出来形調書 | 監督員 | 1 | しゅん功時 | 土木補助工事のみ図面に配管寸法等を記入
| 引継機器一覧表 | 監督員 | 1 | しゅん功時 | 新様式，ﾃﾞｰﾀｰを監督員へ
| CREDAS | 監督員 | 1 | 下検査前 | 常に最新版を使用，ﾃﾞｰﾀｰを監督員へ
| 電子データー関係※1 | 監督員 | 1 | しゅん功時 | 図面，完成写真等 ※「工事完成図書等の電子ﾃﾞｰﾀｰ提出時の留意事項」を参照
| 工事費調査表 | 監督員 | 1 | しゅん功時 | 低入札工事対象
引継時 | 引継書類※1 | 監督員 | 1 | 引継時
| 表紙 | 監督員 | 1 | 引継時
| 引継書類及び備品調書 | 監督員 | 1 | 引継時
| 諸官庁届出書類 | 監督員 | 1 | 引継時
| 諸官庁許可書 | 監督員 | 1 | 引継時
| 各種機器性能試験成績書 | 監督員 | 1 | 引継時
| 保守に関する説明（管理の手引き） | 監督員 | 1 | 引継時 | 各機器の担当者ﾘｽﾄ添付，各機器等の点検周期・補修周期を明記
| 各種取扱説明書 | 監督員 | 1 | 引継時 | 宛先は「旭川市長」
| 保証書 | 監督員 | 1 | 引継時 | 宛先は「旭川市長」保証開始日は引継日より1年間
※1は，必ず提出するもの