## 土木部（工事）
令和７年度 発注予定工事等一覧表
[8 empty] | 赤字 | 前回の公表から追加・修正した項目です
入札が完了した工事（発注予定がなくなった工事を含む）です。
土木部（工事）
№ | 担当部名 | 担当課名 | 工事名称 | 工事場所 | 入札契約方式 | 工事種別 （工事区分） | 入札予定時期 | 工期 | 概要 | 概算工事規模(金額区分）
1 | 土木部 | 土木建設課 | ４条西３丁目・曙１条３丁目間１号線改良工事 | ３条西３・４丁目 | 条件付き一般競争 | 土木 | ４月 | 約４か月 | L=80m,W=10.9m | 1,500万円以上3,500万円未満
2 | 土木部 | 土木建設課 | 錦町２３・２４丁目間４号線ほか舗装工事 | 錦町２３～２４丁目ほか | 条件付き一般競争 | 舗装 | ４月 | 約４か月 | L=440m,W=6.0～9.0m | 1,500万円以上3,500万円未満
3 | 土木部 | 土木建設課 | 忠和６条道路線改良工事 | 忠和６・７条６丁目 | 総合評価 | 土木 | ５月 | 約９か月 | L=59m,W=15.5m | 3億円以上5億円未満
4 | 土木部 | 土木建設課 | 花咲大橋長寿命化（耐震補強）工事 | 新富１条１丁目 | 総合評価 | 土木 | ５月 | 約９か月 | 断面修復工，橋梁付属物工 | 2億円以上3億円未満
5 | 土木部 | 土木建設課 | 神楽岡１３条５・６丁目間１号線舗装工事 | 神楽岡１３条６丁目 | 条件付き一般競争 | 舗装 | ５月 | 約４か月 | L=120m,W=9.0m | 600万円以上1,200万円未満
6 | 土木部 | 土木建設課 | 末広２条３丁目３号線舗装工事 | 末広２条３丁目 | 条件付き一般競争 | 舗装 | ５月 | 約４か月 | L=160m,W=11.0m | 600万円以上1,200万円未満
7 | 土木部 | 土木建設課 | 南１条通２３・２５丁目間１号線ほか舗装工事 | 南１～２条通２４～２５丁目 | 条件付き一般競争 | 舗装 | ５月 | 約４か月 | L=170m,W=5.5～8.6m | 600万円以上1,200万円未満
8 | 土木部 | 土木建設課 | 東光１条３丁目２号線舗装工事 | 東光１条３丁目 | 条件付き一般競争 | 舗装 | ５月 | 約４か月 | L=80m,W=11.0m | 600万円以上1,200万円未満
9 | 土木部 | 土木建設課 | 豊岡４条８丁目６号線舗装工事 | 豊岡４条８丁目 | 条件付き一般競争 | 舗装 | ５月 | 約４か月 | L=110m,W=8.0m | 130万円超600万円未満
10 | 土木部 | 土木建設課 | 春光７条２丁目２号線舗装工事 | 春光７条２丁目 | 条件付き一般競争 | 舗装 | ５月 | 約４か月 | L=210m,W=5.4～7.1m | 130万円超600万円未満
11 | 土木部 | 土木建設課 | 東光２条４・５丁目間２号線舗装工事 | 東光２条４丁目 | 条件付き一般競争 | 舗装 | ５月 | 約４か月 | L=70m,W=8.0m | 130万円超600万円未満
12 | 土木部 | 土木建設課 | 豊岡８・９条間４丁目３号線舗装工事 | 豊岡９条４丁目 | 条件付き一般競争 | 舗装 | ５月 | 約４か月 | L=90m,W=8.0m | 130万円超600万円未満
13 | 土木部 | 土木建設課 | 永山８条１３・１４丁目間１号線舗装工事 | 永山８条１４丁目 | 条件付き一般競争 | 舗装 | ５月 | 約４か月 | L=200m,W=8.0m | 130万円超600万円未満
14 | 土木部 | 土木建設課 | 曙１条４・７丁目道路線ほか改良工事 | 曙１～２条７・８丁目 | 条件付き一般競争 | 土木 | ６月 | 約６か月 | L=160m,W=10.9m | 3,500万円以上6,000万円未満
15 | 土木部 | 土木建設課 | 東光１６条３丁目１号線ほか改良工事 | 東光１６条３丁目 | 条件付き一般競争 | 土木 | ６月 | 約６か月 | L=210m,W=8.0～11.0m | 8,000万円以上1億円未満
16 | 土木部 | 土木建設課 | 神楽５・６条道路線改良工事 | 神楽６・７条７～８丁目 | 条件付き一般競争 | 土木 | ６月 | 約６か月 | L=250m,W=7.2～8.0m | 3,500万円以上6,000万円未満
17 | 土木部 | 土木建設課 | 永山町９丁目・東旭川北１条８丁目間道路線改良工事 | 東旭川町上兵村 | 条件付き一般競争 | 土木 | ６月 | 約６か月 | L=100m,W=15.5m | 3,500万円以上6,000万円未満
18 | 土木部 | 土木建設課 | 旭西橋長寿命化（修繕）工事 | ７条西６・７丁目 | 条件付き一般競争 | 土木 | ６月 | 約７か月 | 塗装塗替え，支承補修 | 1億円以上1億5千万円未満
19 | 土木部 | 土木建設課 | 神居大橋長寿命化（修繕）工事 | 神居町神居古潭 | 条件付き一般競争 | 土木 | ６月 | 約８か月 | 高欄取替え | 8,000万円以上1億円未満
20 | 土木部 | 土木建設課 | 雨紛新旭川３号線大型ｶﾙﾊﾞｰﾄほか（修繕）工事 | 神楽７条１２・１３丁目ほか２箇所 | 条件付き一般競争 | 土木 | ６月 | 約７か月 | ひび割れ補修，頂版補強，表面保護 | 6,000万円以上8,000万円未満
21 | 土木部 | 土木建設課 | 中央第３２号橋ほか長寿命化（修繕）工事 | 豊岡２条４丁目ほか２箇所 | 条件付き一般競争 | 土木 | ６月 | 約７か月 | 伸縮装置取替え，断面修復，ひび割れ補修 | 3,500万円以上6,000万円未満
22 | 土木部 | 土木建設課 | 新橋通線（新橋）防護柵設置工事 | ９条西１丁目～川端町４条４丁目 | 条件付き一般競争 | 土木 | ６月 | 約７か月 | 歩車道境界用防護柵設置 | 1億円以上1億5千万円未満
23 | 土木部 | 土木建設課 | １･２条間仲通線改良工事 | １・２条通１２丁目 | 総合評価（地域貢献） | 土木 | ６月 | 約５か月 | L=160m,W=10.9m | 1,500万円以上3,500万円未満
24 | 土木部 | 土木建設課 | 春光６・７条間８丁目１号線ほか改良工事 | 春光６条８丁目ほか | 総合評価（地域貢献） | 土木 | ６月 | 約６か月 | L=170m,W=4.0～8.0m | 1,500万円以上3,500万円未満
25 | 土木部 | 土木建設課 | 神楽３・４条間１２丁目３号線ほか改良工事 | 神楽３・４条１２丁目ほか | 総合評価（地域貢献） | 土木 | ６月 | 約５か月 | L=220m,W=8.0m | 1,500万円以上3,500万円未満
26 | 土木部 | 土木建設課 | 西神楽１線１４号１号線改良工事 | 西神楽１線１４号 | 総合評価（地域貢献） | 土木 | ６月 | 約７か月 | L=120m,W=15.0m | 1,500万円以上3,500万円未満
27 | 土木部 | 土木建設課 | 永山７・８条間７丁目３号線改良工事 | 永山８条７丁目 | 総合評価（地域貢献） | 土木 | ６月 | 約６か月 | L=130m,W=11.0m | 1,500万円以上3,500万円未満
28 | 土木部 | 土木建設課 | 春光台１条１０丁目・末広７条１０丁目間１号線改良工事 | 春光台１条１０・１１丁目・末広８条９・１０丁目 | 総合評価（地域貢献） | 土木 | ６月 | 約６か月 | L=270m,W=10.9m | 1,500万円以上3,500万円未満
29 | 土木部 | 土木建設課 | ５線道路２号線ほか改良工事 | 東鷹栖５・６線１０号ほか | 総合評価（地域貢献） | 土木 | ６月 | 約６か月 | L=100m,W=8.0m | 1,500万円以上3,500万円未満
30 | 土木部 | 土木建設課 | 永山３・６条間９丁目１号線改良工事 | 永山５条９・１０丁目 | 総合評価（地域貢献） | 土木 | ６月 | 約５か月 | L=120m,W=9.0～11.1m | 1,500万円以上3,500万円未満
31 | 土木部 | 土木建設課 | ４条通２５丁目・東光１２条道路線改良工事 | 南２～３条通２６丁目・東光４条１丁目 | 総合評価（地域貢献） | 土木 | ６月 | 約５か月 | L=80m,W=5.9～12.0m | 1,500万円以上3,500万円未満
32 | 土木部 | 土木建設課 | 東光６・８条間６丁目１号線改良工事 | 東光６条６丁目 | 総合評価（地域貢献） | 土木 | ６月 | 約５か月 | L=80m,W=8.0m | 1,500万円以上3,500万円未満
33 | 土木部 | 土木建設課 | 東光１４条５丁目１号線ほか改良工事 | 東光１４条５丁目ほか | 条件付き一般競争 | 土木 | ６月 | 約５か月 | L=100m,W=8.0m | 1,500万円以上3,500万円未満
34 | 土木部 | 土木建設課 | 春光５条１・２丁目間１号線改良工事 | 春光５条２丁目 | 条件付き一般競争 | 土木 | ６月 | 約５か月 | L=80m,W=6.7～7.2m | 1,500万円以上3,500万円未満
35 | 土木部 | 土木建設課 | 末広１条８丁目１号線改良工事 | 末広１条８丁目 | 条件付き一般競争 | 土木 | ６月 | 約５か月 | L=90m,W=8.0m | 1,500万円以上3,500万円未満
36 | 土木部 | 土木建設課 | 神楽岡１１条７・９丁目間１号線ほか改良工事 | 神楽岡１１条７～９丁目 | 条件付き一般競争 | 土木 | ６月 | 約５か月 | L=70m,W=7.2m | 1,500万円以上3,500万円未満
37 | 土木部 | 土木建設課 | 春光３条９丁目１号線改良工事 | 春光３条９丁目 | 条件付き一般競争 | 土木 | ６月 | 約５か月 | L=130m,W=7.2m | 1,200万円以上1,500万円未満
38 | 土木部 | 土木建設課 | 緑町線ほか舗装工事 | 近文町１５丁目ほか | 総合評価（舗装） | 舗装 | ６月 | 約５か月 | L=180m,W=4.2～8.5m | 8,000万円以上1億円未満
39 | 土木部 | 土木建設課 | 永隆橋橋面舗装工事 | 旭川市１０条通１０丁目～東１条１丁目 | 総合評価（舗装） | 舗装 | ６月 | 約７か月 | L=71m,W=23.0m | 8,000万円以上1億円未満
40 | 土木部 | 土木建設課 | １条通線表層舗装工事 | １条通７～８丁目 | 総合評価（舗装） | 舗装 | ６月 | 約４か月 | L=280m,W=16.5m | 1,500万円以上3,500万円未満
41 | 土木部 | 土木建設課 | ４条斜線９条通線表層舗装工事 | ９条通１７～１８丁目 | 総合評価（舗装） | 舗装 | ６月 | 約４か月 | L=260m,W=13.0m | 1,500万円以上3,500万円未満
42 | 土木部 | 土木建設課 | 永隆橋通線表層舗装工事 | 東１条３丁目 | 総合評価（舗装） | 舗装 | ６月 | 約４か月 | L=200m,W=8.0m | 1,500万円以上3,500万円未満
43 | 土木部 | 土木建設課 | ６丁目道路３号線表層舗装工事 | 永山町７丁目 | 総合評価（地域貢献） | 舗装 | ６月 | 約４か月 | L=290m,W=6.0～9.0m | 1,500万円以上3,500万円未満
44 | 土木部 | 土木建設課 | 大町１条７・９丁目間１号線舗装工事 | 大町１条８丁目 | 条件付き一般競争 | 舗装 | ６月 | 約４か月 | L=120m,W=10.9m | 600万円以上1,200万円未満
45 | 土木部 | 土木建設課 | 春光園道路線舗装工事 | 春光７条６・７丁目 | 条件付き一般競争 | 舗装 | ６月 | 約５か月 | L=100m,W=11.0m | 600万円以上1,200万円未満
46 | 土木部 | 土木建設課 | 宮下・１条間仲通舗装工事 | 宮下通・１条通１９丁目 | 条件付き一般競争 | 舗装 | ６月 | 約５か月 | L=100m,W=10.9m | 600万円以上1,200万円未満
47 | 土木部 | 土木建設課 | 東光７条道路線舗装工事 | 東光７・８条７丁目 | 条件付き一般競争 | 舗装 | ６月 | 約５か月 | L=120m,W=11.0m | 600万円以上1,200万円未満
48 | 土木部 | 土木建設課 | ５・６条間仲通２号線ほか舗装工事 | ５・６条通１７丁目ほか | 条件付き一般競争 | 舗装 | ６月 | 約５か月 | L=130m,W=2.2～10.9m | 600万円以上1,200万円未満
49 | 土木部 | 土木建設課 | ４条西３丁目・曙１条３丁目間１号線舗装工事 | ３条西３・４丁目 | 条件付き一般競争 | 舗装 | ６月 | 約３か月 | L=80m,W=10.9m | 600万円以上1,200万円未満
50 | 土木部 | 土木建設課 | 忠和６条道路線舗装工事 | 忠和６・７条６丁目 | 条件付き一般競争 | 舗装 | ６月 | 約４か月 | L=117m,W=15.5m | 1,500万円以上3,500万円未満
51 | 土木部 | 土木建設課 | １９号道路２号線改良工事 | 東鷹栖２線１８号 | 条件付き一般競争 | 土木 | ７月 | 約６か月 | L=400m,W=4.0m | 6,000万円以上8,000万円未満
52 | 土木部 | 土木建設課 | 北門町２２丁目２号線改良工事 | 北門町２２丁目 | 条件付き一般競争 | 土木 | ７月 | 約６か月 | L=170m,W=12.0m | 6,000万円以上8,000万円未満
53 | 土木部 | 土木建設課 | １番通線改良工事 | 永山３～４条２４丁目・永山町１３丁目 | 条件付き一般競争 | 土木 | ７月 | 約６か月 | L=170m,W=12.6m | 3,500万円以上6,000万円未満
54 | 土木部 | 土木建設課 | ４条西３丁目・曙１条３丁目間１号線ほか改良工事 | ２条西３・４丁目ほか | 条件付き一般競争 | 土木 | ７月 | 約６か月 | L=170m,W=8.0～10.9m | 1,500万円以上3,500万円未満
55 | 土木部 | 土木建設課 | 西神楽１線５号改良工事 | 西神楽１線５号 | 条件付き一般競争 | 土木 | ７月 | 約６か月 | L=140m,W=11.0m | 1,500万円以上3,500万円未満
56 | 土木部 | 土木建設課 | 神居９条２丁目５号線改良工事 | 神居９条２丁目 | 条件付き一般競争 | 土木 | ７月 | 約５か月 | L=130m,W=8.0m | 1,500万円以上3,500万円未満
57 | 土木部 | 土木建設課 | 神居１条１５丁目２号線ほか改良工事 | 神居１・２条１５丁目ほか | 条件付き一般競争 | 土木 | ７月 | 約５か月 | L=120m,W=8.0m | 1,500万円以上3,500万円未満
58 | 土木部 | 土木建設課 | ４条斜線通線ほか路面標示設置工事 | ５条通１・２丁目～８条通６丁目ほか４箇所 | 条件付き一般競争 | 塗装 | ７月 | 約６か月 | L=3220m,W=22.0～27.0m（矢羽根） | 1,500万円以上3,500万円未満
59 | 土木部 | 土木建設課 | 忠和６条道路線改良その２工事 | 忠和６・７条６丁目 | 総合評価 | 土木 | ８月 | 約６か月 | L=25m,W=6.5m | 1億円以上1億5千万円未満
60 | 土木部 | 土木建設課 | 緑が丘１５号道路表層舗装工事 | 緑が丘２条３～４丁目 | 総合評価（舗装） | 舗装 | ８月 | 約４か月 | L=350m,W=9.0m | 1,500万円以上3,500万円未満
61 | 土木部 | 土木建設課 | 錦町通線表層舗装工事 | 川端３条５～６丁目 | 総合評価（舗装） | 舗装 | ８月 | 約４か月 | L=250m,W=9.0m | 1,500万円以上3,500万円未満
62 | 土木部 | 土木建設課 | 花咲通線表層舗装工事 | 新富２条１丁目 | 総合評価（舗装） | 舗装 | ８月 | 約４か月 | L=200m,W=8.0m | 1,500万円以上3,500万円未満
63 | 土木部 | 土木建設課 | 春光東鷹栖通線表層舗装工事 | 末広４・５条１～２丁目 | 総合評価（舗装） | 舗装 | ８月 | 約４か月 | L=150m,W=10.0m | 1,500万円以上3,500万円未満
64 | 土木部 | 土木建設課 | 西神楽１線３０号・３線２５号道路線軽舗装新設工事 | 西神楽１・２線２５号 | 条件付き一般競争 | 舗装 | ８月 | 約４か月 | L=800m,W=4.0m | 1,500万円以上3,500万円未満
65 | 土木部 | 土木建設課 | 神楽５・６条道路線舗装工事 | 神楽６・７条７～８丁目 | 条件付き一般競争 | 舗装 | ８月 | 約４か月 | L=250m,W=7.2～8.0m | 1,200万円以上1,500万円未満
66 | 土木部 | 土木建設課 | 東光１６条３丁目１号線ほか舗装工事 | 東光１６条３丁目 | 条件付き一般競争 | 舗装 | ８月 | 約４か月 | L=210m,W=8.0～11.0m | 1,200万円以上1,500万円未満
67 | 土木部 | 土木建設課 | 永山町９丁目・東旭川北１条８丁目間道路線舗装工事 | 東旭川町上兵村 | 条件付き一般競争 | 舗装 | ８月 | 約４か月 | L=100m,W=15.5m | 600万円以上1,200万円未満
68 | 土木部 | 土木建設課 | １番通線舗装工事 | 永山３～４条２４丁目・永山町１３丁目 | 条件付き一般競争 | 舗装 | ９月 | 約４か月 | L=170m,W=12.6m | 600万円以上1,200万円未満
69 | 土木部 | 土木建設課 | 西神楽１線１４号１号線舗装工事 | 西神楽１線１４号 | 条件付き一般競争 | 舗装 | ９月 | 約５か月 | L=120m,W=15.0m | 1,200万円以上1,500万円未満
70 | 土木部 | 土木建設課 | 雨紛一号川改修工事 | 神居町雨紛 | 条件付き一般競争 | 土木 | １０月 | 約５か月 | L=40m | 1,500万円以上3,500万円未満
71 | 土木部 | 土木建設課 | 西神楽３線１１号排水路整備工事 | 西神楽３線１１号 | 条件付き一般競争 | 土木 | １０月 | 約５か月 | L=40m | 1,500万円以上3,500万円未満
72 | 土木部 | 土木建設課 | 春光台４条１２丁目排水路整備工事 | 春光台４条１２丁目 | 条件付き一般競争 | 土木 | １０月 | 約５か月 | L=40m | 1,500万円以上3,500万円未満
73 | 土木部 | 土木建設課 | 江丹別第一線川改修工事 | 旭川市江丹別町中園 | 条件付き一般競争 | 土木 | １１月 | 約５か月 | L=10m | 1,500万円以上3,500万円未満
74 | 土木部 | 土木建設課 | 江丹別町拓北排水路整備工事 | 旭川市江丹別町拓北 | 条件付き一般競争 | 土木 | １１月 | 約５か月 | L=30m | 1,500万円以上3,500万円未満
75 | 土木部 | 土木建設課 | １１線道路１号線改良工事 | 東鷹栖１１・１２線２２号 | 条件付き一般競争 | 土木 | １１月 | 約４か月 | L=80m,W=6.0m | 1,200万円以上1,500万円未満
76 | 土木部 | 公園みどり課 | 総合庁舎第１駐車場整備工事 | ６～７条通９丁目 | 条件付き一般競争 | 造園 | ４月 | 約７か月 | 園路広場整備工ほか | 1億円以上1億5千万円未満
77 | 土木部 | 公園みどり課 | (仮称)リサイクルセンター外構工事 | 東旭川町上兵村 | 条件付き一般競争 | 造園 | ４月 | 約５か月 | 園路広場整備工ほか | 1億円以上1億5千万円未満
78 | 土木部 | 公園みどり課 | 第２豊岡団地新２号棟外構工事 | 豊岡５条１丁目 | 条件付き一般競争 | 造園 | ４月 | 約６か月 | 園路広場整備工ほか | 8,000万円以上1億円未満
79 | 土木部 | 公園みどり課 | 永山西小学校外構工事 | 永山７条１１丁目 | 条件付き一般競争 | 造園 | ４月 | 約６か月 | 園路広場整備工ほか | 1,500万円以上3,500万円未満
80 | 土木部 | 公園みどり課 | 千代田小学校グラウンド整備工事 | 東光８条３丁目 | 条件付き一般競争 | 造園 | ５月 | 約６か月 | グラウンドコート舗装工ほか | 1億5千万円以上2億円未満
81 | 土木部 | 公園みどり課 | 旭山動物園施設整備工事 | 東旭川町倉沼 | 条件付き一般競争 | 造園 | ５月 | 約６か月 | 遊戯施設整備工ほか | 1億5千万円以上2億円未満
82 | 土木部 | 公園みどり課 | 永山中央公園施設整備工事 | 永山６条１８丁目 | 条件付き一般競争 | 造園 | ５月 | 約６か月 | 遊戯施設整備工ほか | 1億円以上1億5千万円未満
83 | 土木部 | 公園みどり課 | 神楽岡公園園路整備工事 | 神楽岡公園 | 条件付き一般競争 | 造園 | ５月 | 約５か月 | 園路広場整備工ほか | 3,500万円以上6,000万円未満
84 | 土木部 | 公園みどり課 | 東光公園ほか施設整備工事 | 東光１条８丁目ほか | 条件付き一般競争 | 造園 | ５月 | 約５か月 | 遊戯施設整備工ほか | 600万円以上1,200万円未満
85 | 土木部 | 公園みどり課 | 北彩都ガーデン植栽工事 | 宮前２条１丁目 | 条件付き一般競争 | 造園 | ５月 | 約４か月 | 植栽工ほか | 130万円超600万円未満
86 | 土木部 | 公園みどり課 | 永山西小学校施設撤去工事 | 永山７条１１丁目 | 条件付き一般競争 | 造園 | ６月 | 約５か月 | 構造物撤去工ほか | 600万円以上1,200万円未満
87 | 土木部 | 公園みどり課 | 春光台公園施設撤去工事 | 字近文５線３号 | 条件付き一般競争 | 造園 | ６月 | 約５か月 | 構造物撤去工ほか | 1,500万円以上3,500万円未満
88 | 土木部 | 公園みどり課 | 花咲スポーツ公園陸上競技場施設整備工事 | 花咲町４丁目 | 条件付き一般競争 | 造園 | ６月 | 約６か月 | 管理施設整備工ほか | 3,500万円以上6,000万円未満
89 | 土木部 | 公園みどり課 | 江丹別若者の郷施設整備工事 | 江丹別町清水 | 条件付き一般競争 | 造園 | ６月 | 約５か月 | 園路広場整備工ほか | 3,500万円以上6,000万円未満
90 | 土木部 | 公園みどり課 | 神陵公園施設整備工事 | 緑が丘３条３丁目 | 条件付き一般競争 | 造園 | ６月 | 約５か月 | 管理施設整備工ほか | 600万円以上1,200万円未満
91 | 土木部 | 公園みどり課 | 永山もくれん公園ほか施設整備工事 | 永山７条３丁目ほか | 条件付き一般競争 | 造園 | ７月 | 約５か月 | 遊戯施設整備工ほか | 600万円以上1,200万円未満
92 | 土木部 | 公園みどり課 | 花咲スポーツ公園テニスコート整備工事 | 花咲町１丁目 | 条件付き一般競争 | 造園 | ９月 | 約３か月 | グラウンドコート舗装工ほか | 3,500万円以上6,000万円未満
93 | 土木部 | 公園みどり課 | 花咲スポーツ公園硬式野球場施設整備工事 | 花咲町２丁目 | 条件付き一般競争 | 造園 | ９月 | 約３か月 | グラウンドコート舗装工ほか | 1,500万円以上3,500万円未満
94 | 土木部 | 公園みどり課 | カムイの杜公園ほか施設撤去工事 | 神居町富岡ほか | 条件付き一般競争 | 造園 | ９月 | 約４か月 | 構造物撤去工ほか | 130万円超600万円未満
95 | 土木部 | 公園みどり課 | 豊岡小学校グラウンド整備工事 | 豊岡１０条３丁目 | 条件付き一般競争 | 造園 | １０月 | 約６か月 | グラウンドコート舗装工ほか | 3,500万円以上6,000万円未満
96 | 土木部 | 土木事業所 | 錦町緑町19・23丁目道路線表層舗装工事 | 錦町23丁目 | 条件付き一般競争 | 舗装 | ７月 | 約3ヶ月 | L=150m，W=7.0m | 600万円以上1,200万円未満
97 | 土木部 | 土木事業所 | 21号道路2号線表層舗装工事 | 東鷹栖5線20・21号 | 条件付き一般競争 | 舗装 | ７月 | 約3ヶ月 | L=250m，W=4.0m | 600万円以上1,200万円未満
98 | 土木部 | 土木事業所 | 北仲通１号線ほか表層舗装工事 | 東旭川町上兵村ほか | 条件付き一般競争 | 舗装 | ７月 | 約３ヶ月 | L=200，W=6.5m | 600万円以上1,200万円未満
99 | 土木部 | 土木事業所 | 米原道路２号線ほか表層舗装工事 | 東旭川町米原 | 条件付き一般競争 | 舗装 | ７月 | 約３ヶ月 | L=250，W=4.5～5.7m | 600万円以上1,200万円未満
100 | 土木部 | 土木事業所 | 上７号道路１号線ほか表層舗装工事 | 東旭川町忠別 | 条件付き一般競争 | 舗装 | ８月 | 約３ヶ月 | L=250，W=5.5m | 600万円以上1,200万円未満
101 | 土木部 | 土木事業所 | ポンウシベツ川支川河道浚渫工事 | 東旭川町旭正 | 条件付き一般競争 | 土木 | ８月 | 約２ヶ月 | 河川土工 一式 | 130万円超600万円未満
102 | 土木部 | 土木事業所 | １条通線ほか安全施設（照明）工事 | １条通８丁目ほか | 条件付き一般競争 | 電気 | ５月 | 約７ヶ月 | 安全施設（照明）工 一式 | 3,500万円以上6,000万円未満
103 | 土木部 | 土木事業所 | 旭西橋通線ほか安全施設（照明）工事 | ５条西６丁目ほか | 条件付き一般競争 | 電気 | ５月 | 約７ヶ月 | 安全施設（照明）工 一式 | 3,500万円以上6,000万円未満
104 | 土木部 | 土木事業所 | 南６条通線ほか安全施設（照明）工事 | 南６条通１７丁目ほか | 条件付き一般競争 | 電気 | ５月 | 約７ヶ月 | 安全施設（照明）工 一式 | 3,500万円以上6,000万円未満
105 | 土木部 | 土木事業所 | 平和通歩行者専用道路ロードヒーティング熱源機取替工事 | ３条通７丁目 | 条件付き一般競争 | 電気 | ８月 | 約７ヶ月 | 温水式ロードヒーティング用熱源ユニット取替 | 1,500万円以上3,500万円未満
106 | 土木部 | 土木事業所 | 西神楽北１条１丁目・４線１３号道路線ロードヒーティング整備工事 | 西神楽南１条１丁目・西神楽２線１３号 | 条件付き一般競争 | 電気 | ８月 | 約７ヶ月 | ヒーティング布設工 一式，舗装工 一式 | 6,000万円以上8,000万円未満
107 | 土木部 | 土木事業所 | 緑が丘東４・５条間２丁目１号線ロードヒーティング整備工事 | 西御料１条２丁目・緑が丘東５条２丁目 | 条件付き一般競争 | 管 | ８月 | 約７ヶ月 | ヒーティング布設工 一式，舗装工 一式 | 3,500万円以上6,000万円未満
108 | 土木部 | 土木事業所 | 昭和通線ロードヒーティング整備工事 | ３条通６丁目 | 条件付き一般競争 | 電気 | ９月 | 約３ヶ月 | ヒーティング布設工 一式，舗装工 一式 | 130万円超600万円未満
109 | 土木部 | 土木事業所 | 旭西橋通線ロードヒーティング整備工事 | ７条西６丁目 | 条件付き一般競争 | 電気 | ９月 | 約３ヶ月 | ヒーティング布設工 一式，舗装工 一式 | 130万円超600万円未満
110 | 土木部 | 土木事業所 | 東６条・日の出橋通線ほか安全施設（照明）工事 | ６条通１４丁目ほか | 条件付き一般競争 | 電気 | １０月 | 約５ヶ月 | 安全施設（照明）工 一式 | 600万円以上1,200万円未満
111 | 土木部 | 土木事業所 | ５条通線ほか安全施設（照明）工事 | ５条通４丁目ほか | 条件付き一般競争 | 電気 | １０月 | 約５ヶ月 | 安全施設（照明）工 一式 | 600万円以上1,200万円未満
112 | 土木部 | 土木事業所 | 中央地区流雪溝改修工事 | 東光２６条７丁目 | 条件付き一般競争 | 鋼構造 | ５月 | 約６ヶ月 | 製作工 一式，据付工 一式 | 600万円以上1,200万円未満
113 | 土木部 | 土木事業所 | 神楽5条11丁目改良工事 | 神楽5条11丁目 | 条件付き一般競争 | 土木 | ７月 | 約２ヶ月 | L=30m，W=3.7m, 道路土工 一式，排水構造物工 一式，舗装工 一式 | 130万円超600万円未満
114 | 土木部 | 土木事業所 | 西神楽南14･16号間1号線軽舗装新設工事 | 西神楽南15号 | 条件付き一般競争 | 舗装 | ８月 | 約２ヶ月 | L=200m，W=3.0m | 130万円超600万円未満
115 | 土木部 | 土木事業所 | 西神楽3線33号改良工事 | 西神楽3線33号 | 条件付き一般競争 | 土木 | ６月 | 約３ヶ月 | L=30m，W=5.0m, 道路土工 一式，排水構造物工 一式 | 600万円以上1,200万円未満
Note on K5: 右の欄に金額を入力すると， 自動で表示されます。