## 土木部（委託）
令和７年度 発注予定工事等一覧表
[8 empty] | 赤字 | 前回の公表から追加・修正した項目です
入札が完了した工事（発注予定がなくなった工事を含む）です。
土木部（委託）
№ | 担当部名 | 担当課名 | 業務名称 | 履行場所 | 入札契約方式 | 業務種別 （業務区分） | 入札予定時期 | 履行期間 | 概要 | 概算業務規模(金額区分）
1 | 土木部 | 土木建設課 | 春志内４号線道路設計委託 | 神居町春志内 | 条件付き一般競争 | 土木設計 | ４月 | 約１１か月 | 水準測量一式，路線測量一式，道路予備設計一式，一般構造物予備設計一式 | 3,000万円以上
2 | 土木部 | 土木建設課 | 末広高台通路線ほか測量調査委託 | 春光台５条１丁目ほか | 条件付き一般競争 | 測量 | ４月 | 約４か月 | 排水現況調査 一式 | 200万円以上500万円未満
3 | 土木部 | 土木建設課 | 春光高台線ほか測量調査委託 | 春光台３条１丁目ほか | 条件付き一般競争 | 測量 | ４月 | 約４か月 | 排水現況調査 一式 | 200万円以上500万円未満
4 | 土木部 | 土木建設課 | 神楽５・６条間２丁目２号線測量調査委託 | 神楽５～６条２丁目 | 条件付き一般競争 | 測量 | ４月 | 約３か月 | 路線測量 一式 | 50万円超200万円未満
5 | 土木部 | 土木建設課 | 西神楽２・４線９号道路線測量調査委託 | 西神楽２～３線９・１０号 | 条件付き一般競争 | 測量 | ４月 | 約３か月 | 路線測量 一式 | 200万円以上500万円未満
6 | 土木部 | 土木建設課 | 永山東光線階段実施設計委託 | 新星町４丁目 | 条件付き一般競争 | 土木設計 | ５月 | 約８か月 | 階段詳細設計 一式 | 1,000万円以上3,000万円未満
7 | 土木部 | 土木建設課 | 忠和５・６条間６丁目１号線実施設計委託 | 忠和６条６・７丁目 | 条件付き一般競争 | 土木設計 | ４月 | 約８か月 | 道路詳細設計 一式 | 200万円以上500万円未満
8 | 土木部 | 土木建設課 | 亀吉１・３条間１丁目２号線実施設計委託 | 亀吉１条１丁目 | 条件付き一般競争 | 土木設計 | ４月 | 約８か月 | 道路詳細設計 一式 | 200万円以上500万円未満
9 | 土木部 | 土木建設課 | 南６条通線測量調査委託 | 東光１６・１７条６丁目 | 条件付き一般競争 | 測量 | ４月 | 約３か月 | 路線測量 一式 | 200万円以上500万円未満
10 | 土木部 | 土木建設課 | 南６条通線測量調査その２委託 | 東光１６・１７条６丁目 | 条件付き一般競争 | 測量 | ４月 | 約３か月 | 路線測量 一式 | 200万円以上500万円未満
11 | 土木部 | 土木建設課 | 南６条通線測量調査その３委託 | 東光１６・１７条７丁目 | 条件付き一般競争 | 測量 | ４月 | 約３か月 | 路線測量 一式 | 200万円以上500万円未満
12 | 土木部 | 土木建設課 | 南６条通線測量調査その４委託 | 東光１６・１７条７～８丁目 | 条件付き一般競争 | 測量 | ４月 | 約３か月 | 路線測量 一式 | 200万円以上500万円未満
13 | 土木部 | 土木建設課 | 春光５・７条間７丁目１号線測量調査委託 | 春光６条７・８丁目 | 条件付き一般競争 | 測量 | ４月 | 約３か月 | 路線測量 一式 | 200万円以上500万円未満
14 | 土木部 | 土木建設課 | ５・６条間仲通２号線測量調査委託 | ５・６条通１５丁目 | 条件付き一般競争 | 測量 | ４月 | 約３か月 | 路線測量 一式 | 50万円超200万円未満
15 | 土木部 | 土木建設課 | 南１・５条通２１丁目１号線ほか用地確定測量委託 | 南２・３条通２１・２２丁目ほか | 条件付き一般競争 | 測量 | ４月 | 約４か月 | 用地確定測量 一式 | 200万円以上500万円未満
16 | 土木部 | 土木建設課 | 東小股橋長寿命化（修繕）実施設計委託 | 豊岡３条４丁目 | 条件付き一般競争 | 土木設計 | ４月 | 約５か月 | 橋梁補修設計 一式 | 500万円以上1,000万円未満
17 | 土木部 | 土木建設課 | 北斗橋長寿命化（修繕）実施設計委託 | 末広５条２丁目 | 条件付き一般競争 | 土木設計 | ４月 | 約５か月 | 橋梁補修設計 一式 | 500万円以上1,000万円未満
18 | 土木部 | 土木建設課 | 喜楽橋長寿命化（修繕）実施設計委託 | 東旭川米原 | 条件付き一般競争 | 土木設計 | ４月 | 約５か月 | 橋梁補修設計 一式 | 500万円以上1,000万円未満
19 | 土木部 | 土木建設課 | 第一北永橋ほか長寿命化（修繕）実施設計委託 | 永山町１３丁目 | 条件付き一般競争 | 土木設計 | ４月 | 約５か月 | 橋梁補修設計 一式 | 1,000万円以上3,000万円未満
20 | 土木部 | 土木建設課 | ７条西１・５丁目間１号線測量調査委託 | ７・８条西２丁目 | 条件付き一般競争 | 測量 | ５月 | 約３か月 | 路線測量 一式 | 50万円超200万円未満
21 | 土木部 | 土木建設課 | ７条西１・５丁目間１号線測量調査その２委託 | ７・８条西１丁目 | 条件付き一般競争 | 測量 | ５月 | 約３か月 | 路線測量 一式 | 50万円超200万円未満
22 | 土木部 | 土木建設課 | 錦町緑町１１・１９丁目道路線測量調査委託 | 錦町１２丁目～錦町・緑町１３丁目 | 条件付き一般競争 | 測量 | ５月 | 約３か月 | 路線測量 一式 | 200万円以上500万円未満
23 | 土木部 | 土木建設課 | 錦町緑町１１・１９丁目道路線測量調査その２委託 | 錦町・緑町１３丁目～錦町・緑町１５丁目 | 条件付き一般競争 | 測量 | ５月 | 約３か月 | 路線測量 一式 | 200万円以上500万円未満
24 | 土木部 | 土木建設課 | 神楽岡１１条５丁目１号線測量調査委託 | 神楽岡１１条５丁目 | 条件付き一般競争 | 測量 | ５月 | 約３か月 | 路線測量 一式 | 50万円超200万円未満
25 | 土木部 | 土木建設課 | 倉沼２号線測量調査委託 | 東旭川町倉沼 | 条件付き一般競争 | 測量 | ５月 | 約３か月 | 路線測量 一式 | 200万円以上500万円未満
26 | 土木部 | 土木建設課 | 上兵村・北１条４丁目道路線実施設計委託 | 東旭川北１～２条４・５丁目 | 条件付き一般競争 | 土木設計 | ５月 | 約６か月 | 実施設計 一式 | 200万円以上500万円未満
27 | 土木部 | 土木建設課 | 末広６条２・３丁目間１号線実施設計委託 | 末広６条２～３丁目 | 条件付き一般競争 | 土木設計 | ５月 | 約４か月 | 実施設計 一式 | 200万円以上500万円未満
28 | 土木部 | 土木建設課 | 春光５条５・６丁目間３号線実施設計委託 | 春光４・５条５～６丁目 | 条件付き一般競争 | 土木設計 | ５月 | 約４か月 | 実施設計 一式 | 200万円以上500万円未満
29 | 土木部 | 土木建設課 | 新橋長寿命化（修繕）実施設計委託 | ９条西１丁目～川端町４条４丁目 | 条件付き一般競争 | 土木設計 | ５月 | 約５か月 | 橋梁補修設計 一式 | 1,000万円以上3,000万円未満
30 | 土木部 | 土木建設課 | 富沢高架橋長寿命化（耐震補強）実施設計委託 | 神居７条１０・１１丁目～神居９条１０丁目 | 条件付き一般競争 | 土木設計 | ５月 | 約１０か月 | 耐震補強設計 一式 | 1,000万円以上3,000万円未満
31 | 土木部 | 土木建設課 | 平成大橋長寿命化（耐震補強）修正設計委託 | 旭川市神居１条２１丁目～神楽７条１２丁目 | 条件付き一般競争 | 土木設計 | ５月 | 約１０か月 | 耐震補強設計 一式 | 1,000万円以上3,000万円未満
32 | 土木部 | 土木建設課 | 東７条８・９丁目道路測量調査委託 | 東７条８・９丁目 | 条件付き一般競争 | 測量 | ６月 | 約３か月 | 路線測量 一式 | 200万円以上500万円未満
33 | 土木部 | 土木建設課 | 旭岡１・２丁目間２号線測量調査委託 | 旭岡２丁目 | 条件付き一般競争 | 測量 | ６月 | 約３か月 | 路線測量 一式 | 200万円以上500万円未満
34 | 土木部 | 土木建設課 | ４・９条間西３丁目１号線測量調査委託 | ４～５条西３・４丁目 | 条件付き一般競争 | 測量 | ６月 | 約３か月 | 路線測量 一式 | 200万円以上500万円未満
35 | 土木部 | 土木建設課 | ４・９条間西３丁目１号線測量調査その２委託 | ６～７条西３・４丁目 | 条件付き一般競争 | 測量 | ６月 | 約３か月 | 路線測量 一式 | 200万円以上500万円未満
36 | 土木部 | 土木建設課 | 大雪通永久境界標埋設委託 | 神居町雨紛～神楽７条１３丁目 | 条件付き一般競争 | 測量 | ６月 | 約６か月 | 永久境界標埋設 一式，竣功平面図等作成 一式 | 500万円以上1,000万円未満
37 | 土木部 | 土木建設課 | 春光５条９丁目１号線測量調査委託 | 春光５条９丁目 | 条件付き一般競争 | 測量 | ６月 | 約３か月 | 路線測量 一式 | 200万円以上500万円未満
38 | 土木部 | 土木建設課 | 東光８・９条間３丁目１号線測量調査委託 | 東光９条３丁目 | 条件付き一般競争 | 測量 | ６月 | 約３か月 | 路線測量 一式 | 200万円以上500万円未満
39 | 土木部 | 土木建設課 | 東光５・８条間３丁目１号線測量調査委託 | 東光８条３丁目 | 条件付き一般競争 | 測量 | ６月 | 約３か月 | 路線測量 一式 | 50万円超200万円未満
40 | 土木部 | 土木建設課 | 永山４条４丁目２号線ほか測量調査委託 | 永山４条４丁目 | 条件付き一般競争 | 測量 | ６月 | 約３か月 | 路線測量 一式 | 200万円以上500万円未満
41 | 土木部 | 土木建設課 | 末広５・６条間７丁目１号線測量調査委託 | 末広６条７丁目 | 条件付き一般競争 | 測量 | ６月 | 約３か月 | 路線測量 一式 | 50万円超200万円未満
42 | 土木部 | 土木建設課 | 末広１条２丁目３号線測量調査委託 | 末広１条２丁目 | 条件付き一般競争 | 測量 | ６月 | 約３か月 | 路線測量 一式 | 200万円以上500万円未満
43 | 土木部 | 土木建設課 | 春志内４号線地質調査委託 | 神居町春志内 | 条件付き一般競争 | 地質調査 | ８月 | 約６か月 | 地質調査 一式 | 1,000万円以上3,000万円未満
44 | 土木部 | 土木建設課 | 春光４・６条間３丁目１号線測量調査委託 | 春光６条３・４丁目 | 条件付き一般競争 | 測量 | ７月 | 約３か月 | 路線測量 一式 | 50万円超200万円未満
45 | 土木部 | 土木建設課 | １２号道路２号線測量調査委託 | 東鷹栖４線１１・１２号 | 条件付き一般競争 | 測量 | ７月 | 約３か月 | 路線測量 一式 | 200万円以上500万円未満
46 | 土木部 | 土木建設課 | １２号道路２号線測量調査その２委託 | 東鷹栖４線１１・１２号 | 条件付き一般競争 | 測量 | ７月 | 約３か月 | 路線測量 一式 | 200万円以上500万円未満
47 | 土木部 | 土木建設課 | 末広６条１・３丁目間１号線測量調査委託 | 末広６条３丁目 | 条件付き一般競争 | 測量 | ７月 | 約３か月 | 路線測量 一式 | 200万円以上500万円未満
48 | 土木部 | 土木建設課 | 東鷹栖１線１０号２号線測量調査委託 | 末広東１条１３丁目 | 条件付き一般競争 | 測量 | ７月 | 約３か月 | 路線測量 一式 | 200万円以上500万円未満
49 | 土木部 | 土木建設課 | 永山３・６条間２３丁目２号線測量調査委託 | 永山５・６条２３～２４丁目 | 条件付き一般競争 | 測量 | ７月 | 約３か月 | 路線測量 一式 | 200万円以上500万円未満
50 | 土木部 | 土木建設課 | 西八号川支川測量調査委託 | 西神楽４線８号 | 条件付き一般競争 | 測量 | ７月 | 約３か月 | 路線測量 一式 | 200万円以上500万円未満
51 | 土木部 | 公園みどり課 | 総合庁舎第２駐車場実施設計委託 | ６～７条通１０丁目 | 条件付き一般競争 | 土木設計 | ８月 | 約７か月 | 外構実施設計 | 1,000万円以上3,000万円未満
52 | 土木部 | 公園みどり課 | 永山西小学校外構実施設計 | 永山７条１１丁目 | 条件付き一般競争 | 土木設計 | ５月 | 約６か月 | 外構実施設計 | 1,000万円以上3,000万円未満
53 | 土木部 | 公園みどり課 | 花咲スポーツ公園テニスコート夜間照明ほか実施設計委託 | 花咲町１丁目 | 条件付き一般競争 | 土木設計ほか | ６月 | 約６か月 | 施設整備実施設計 | 1,000万円以上3,000万円未満
54 | 土木部 | 公園みどり課 | 第２豊岡団地新３号棟外構実施設計委託 | 豊岡５条１丁目 | 条件付き一般競争 | 土木設計 | ４月 | 約６か月 | 外構実施設計 | 500万円以上1,000万円未満
55 | 土木部 | 公園みどり課 | 花咲スポーツ公園陸上競技場実施設計委託 | 花咲町４丁目 | 条件付き一般競争 | 土木設計 | ６月 | 約６か月 | 施設整備実施設計 | 500万円以上1,000万円未満
56 | 土木部 | 公園みどり課 | 旧北都中学校施設撤去実施設計委託 | ７条通１６丁目 | 条件付き一般競争 | 土木設計 | ７月 | 約６か月 | 施設撤去実施設計 | 200万円以上500万円未満
57 | 土木部 | 公園みどり課 | 旭山動物園測量調査委託 | 東旭川町倉沼 | 条件付き一般競争 | 測量 | ６月 | 約３か月 | 測量調査 | 200万円以上500万円未満
58 | 土木部 | 土木事業所 | 平和通歩行者専用道路ロードヒーティング設計委託 | ５条通７・８丁目ほか | 条件付き一般競争 | 設計 | ６月 | 約４ヶ月 | 温水式ロードヒーティング設計 一式 | 200万円以上500万円未満
59 | 土木部 | 土木事業所 | ４条通線ほか照明実施設計委託 | ４条通１９丁目ほか | 条件付き一般競争 | 設計 | ６月 | 約６ヶ月 | 実施設計 一式，道路附属物点検 一式 | 500万円以上1,000万円未満
60 | 土木部 | 土木事業所 | 緑橋通2号線ほか照明実施設計委託 | 6条通8・9丁目ほか | 条件付き一般競争 | 設計 | ６月 | 約６か月 | 実施設計 一式，道路附属物点検 一式 | 500万円以上1,000万円未満
61 | 土木部 | 土木事業所 | 永山町10丁目雪堆積場ほか測量調査委託 | 永山町10丁目ほか | 条件付き一般競争 | 測量 | ９月 | 約６か月 | 水準測量 一式，路線測量 一式 | 200万円以上500万円未満
62 | 土木部 | 土木事業所 | 功橋上流右岸雪堆積場ほか測量調査 | 永山町4丁目ほか | 条件付き一般競争 | 測量 | ９月 | 約６か月 | 水準測量 一式，路線測量 一式 | 200万円以上500万円未満
63 | 土木部 | 土木事業所 | 流通団地雪堆積場ほか測量調査委託 | 流通団地4条5丁目ほか | 条件付き一般競争 | 測量 | ９月 | 約６か月 | 水準測量 一式，路線測量 一式 | 200万円以上500万円未満
64 | 土木部 | 土木事業所 | 東鷹栖雪堆積場ほか測量調査委託 | 東鷹栖東3条4～6丁目ほか | 条件付き一般競争 | 測量 | ９月 | 約６か月 | 水準測量 一式，路線測量 一式 | 200万円以上500万円未満
65 | 土木部 | 土木事業所 | 旭西橋雪堆積場ほか測量調査委託 | ６条西８丁目～９条西３丁目 | 条件付き一般競争 | 測量 | ９月 | 約６ヶ月 | 路線測量 一式 | 200万円以上500万円未満
66 | 土木部 | 土木事業所 | ツインハープ下流雪堆積場ほか測量調査委託 | 旭神１条４・５丁目ほか | 条件付き一般競争 | 測量 | ９月 | 約６ヶ月 | 路線測量 一式 | 200万円以上500万円未満
67 | 土木部 | 土木事業所 | 江神雪堆積場ほか測量調査委託 | 神居町忠和ほか | 条件付き一般競争 | 測量 | ９月 | 約６か月 | 水準測量 一式，路線測量 一式 | 200万円以上500万円未満
68 | 土木部 | 土木事業所 | 忠和雪堆積場ほか測量調査委託 | 神居町忠和ほか | 条件付き一般競争 | 測量 | ９月 | 約６か月 | 水準測量 一式，路線測量 一式 | 200万円以上500万円未満
69 | 土木部 | 土木管理課 | 神居１地区街区境界調査委託 | 忠和２条５・６丁目ほか | 条件付き一般競争 | 測量 | ７月 | 約８か月 | 0.07㎢,復元測量2,一筆地調査(現地調査),街区境界測量 | 500万円以上1,000万円未満
70 | 土木部 | 土木管理課 | 神居２地区街区境界調査委託 | 忠和７・８条３・４丁目 | 条件付き一般競争 | 測量 | ６月 | 約９か月 | 0.16㎢,復元測量2,一筆地調査(現地調査),街区境界測量 | 1,000万円以上3,000万円未満
71 | 土木部 | 土木管理課 | 神居３地区街区境界調査委託 | 忠和５条５丁目ほか | 条件付き一般競争 | 測量 | ６月 | 約９か月 | 0.74㎢,細部図根測量 | 500万円以上1,000万円未満
72 | 土木部 | 土木管理課 | 永山２０地区地籍調査委託 | 永山北２条８丁目ほか | 条件付き一般競争 | 測量 | ６月 | 約９か月 | 0.43㎢,一筆地調査(調査図素図等作成),細部図根測量 | 500万円以上1,000万円未満
73 | 土木部 | 土木管理課 | 地籍調査に伴う境界標埋設業務委託 | 東７条８～１０丁目ほか | 条件付き一般競争 | 測量 | ８月 | 約５か月 | 筆界基準杭埋設 | 200万円以上500万円未満
74 | 土木部 | 土木建設課 | 春志内４号線道路設計その２委託 | 神居町春志内 | 条件付き一般競争 | 土木設計 | ６月 | 約１０か月 | 水準測量一式，路線測量一式，道路予備設計一式，一般構造物予備設計一式 | 3,000万円以上
75 | 土木部 | 土木建設課 | 豊岡２条５丁目・３条４丁目間１号線測量調査委託 | 豊岡３条４丁目 | 条件付き一般競争 | 測量 | ６月 | 約３か月 | 路線測量 一式 | 200万円以上500万円未満
76 | 土木部 | 土木建設課 | 旭岡５丁目１号線測量調査委託 | 旭岡５・６丁目 | 条件付き一般競争 | 測量 | ６月 | 約３か月 | 路線測量 一式 | 200万円以上500万円未満