## 目次
様式 １ 工事概要及び出来形総括表
様式 ２ 使用資材承認願い
様式 ３ 交通誘導警備員配置集計表
様式 ５ 水道工事お願い文例１
様式 ６ 水道工事お願い文例２（夜間工事）
様式 ７ 安全訓練実施報告書
様式 ８ 請負工事社内検査実施結果報告書
様式 ９ 社内検査実施内容調書
様式１０ 制水弁据付調書
様式１１ 工事旬報取りまとめ表
様式１２ 工事旬報
様式１３ 工事工程表
様式１４休日等作業の承認願い
様式１５ 地下埋設物位置確認書
様式１６ 水道工事資材及び一時置土土地使用調書
様式１７ 工事施工協議簿
様式１８ 段階確認願い
様式１９ 水道配水用ポリエチレン管ＥＦ接合管理表
様式２４ 消火栓使用連絡票
様式２５ 断水施工計画書
様式２６ 水道工事夜間作業における緊急連絡先
様式２７ 断水等告知作業報告書
様式２８ 断水チラシ例（洗浄含む）
様式２９ ＮＴＴ工事施工照会書
様式３０ 施工体系図
様式３１ 施工体制台帳
様式３２ 再下請通知書
様式３３ 作業員名簿
様式３４ 水道工事緊急通報一覧表
様式３５ファイル説明書
様式３６ 物品受領書
様式３７ 支給材料（貸与品）かし発見通知書
様式３８ 支給材料精算書
様式３９ 支給材料（貸与品）返納調書
様式４０ 工期延長請求書
様式４１ 発生損害通知書
様式４２ 部分使用承諾書
様式４３ 現場発生品調書
様式４４ でき形部分等確認請求書
様式４５ 路面ヒーター稼働時間調書
様式４６休暇届
様式４７出来形管理表

## 様式1
工事概要及び出来形総括表
工事番号 |  |  | 第 |  | 号
工事名
工事期間 |  |  | 年 月 日 |  | ～ | 年 月 日
しゅん功日 |  |  | 年 月 日
請負人
工事概要 |  |  |  | 設計数量 |  |  |  | 実績数量 |  | 増減
布 設 工 | [6 empty] | ｍ |  | ｍ | ± | ｍ
（内 訳）
| φ mm鋳鉄管布設工 | [5 empty] | ｍ |  | ｍ | ± | ｍ
| φ mmポリエチレン管布設工 | [5 empty] | ｍ |  | ｍ | ± | ｍ
据 付 工
| φ mm制水弁据付工 | [5 empty] | 箇所 |  | 箇所 | ± | 箇所
| φ mm空気弁据付工 | [5 empty] | 箇所 |  | 箇所 | ± | 箇所
| φ mm排水管据付工 | [5 empty] | 箇所 |  | 箇所 | ± | 箇所
| 消火栓据付工 | [5 empty] | 基 |  | 基 | ± | 基
切 替 工
| 給水管切替工 | [5 empty] | 箇所 |  | 箇所 | ± | 箇所
移 設 工
| φ mm鋳鉄管移設工 | [5 empty] | 式 |  | 式 | ± | 式
| 給水管移設工 | [5 empty] | 箇所 |  | 箇所 | ± | 箇所
| 消火栓移設工 | [5 empty] | 基 |  | 基 | ± | 基
| φ mm排水管移設工 | [5 empty] | 箇所 |  | 箇所 | ± | 箇所
仮 設 工 | [6 empty] | 式 |  | 式 | ± | 式
撤 去 工
| φ mm鋳鉄管撤去工 | [5 empty] | 式 |  | 式 | ± | 式
※工事概要項目については，取捨選択できるものとする。

## 様式2
[8 empty] | 総括監督員 | 主任監督員 |  |  | 監督員
使用資材承認願い
[10 empty] | 年 |  | 月 | 日
総括監督員 |  |  |  | 様
請負人
現場代理人
工事名
上記の工事に使用する下記の資材について審査の上、ご承認頂けますようお願いします。
記
１． 使用材料
|  | 名 称 |  | 規 格 |  |  | 製造会社名 |  |  |  | 備考
２． 別添書類 ～ 試験成績表、配合報告書 規格値
上記について承認する。

## 様式3
（１）
交通誘導警備員配置集計表
工 事 名
警備会社名
月 日 | 氏 名 | 作業時刻 |  | 交通誘導警備員Ａ |  | 交通誘導警備員Ｂ |  | 備 考
|  |  |  | 実働時間 | 休憩時間 | 実働時間 | 休憩時間
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
合 計 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
人工計算 |  | 交通誘導警備員Ａ |  |  |  | 交通誘導警備員Ｂ
|  | 時間 ÷ 時間/日 ＝ |  |  | 人 | 時間 ÷ 時間/日 ＝ |  |  | 人
配置人数 |  |  |  |  | 人 |  |  |  | 人
設計人数 |  |  |  |  | 人 |  |  |  | 人
増 減 |  |  |  |  | 人 |  |  |  | 人
（２－１）
交通誘導警備員配置集計表 （ ／ ）
工 事 名
警備会社名
月 日 | 氏 名 | 作業時刻 |  | 交通誘導警備員Ａ |  | 交通誘導警備員Ｂ |  | 備 考
|  |  |  | 実働時間 | 休憩時間 | 実働時間 | 休憩時間
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
小 計 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
（２－２）
交通誘導警備員配置集計表 （ ／ ）
工 事 名
警備会社名
月 日 | 氏 名 | 作業時刻 |  | 交通誘導警備員Ａ |  | 交通誘導警備員Ｂ |  | 備 考
|  |  |  | 実働時間 | 休憩時間 | 実働時間 | 休憩時間
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
小 計 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
合 計
人工計算 |  | 交通誘導警備員Ａ |  |  |  | 交通誘導警備員Ｂ
|  | 時間 ÷ 時間/日 ＝ |  |  | 人 | 時間 ÷ 時間/日 ＝ |  |  | 人
配置人数 |  |  |  |  | 人 |  |  |  | 人
設計人数 |  |  |  |  | 人 |  |  |  | 人
増 減 |  |  |  |  | 人 |  |  |  | 人

## 様式5～6(入力シート)
入力シート
■基本事項
請負人に関すること
|  | 会社名 | 株式会社 ○○○○
|  | 会社住所 | 旭川市○○条○○丁目○番○号
|  | 会社電話番号 | （０１６６）○○－○○○○
|  | 現場代理人名 | ○ ○ ○ ○
|  | 現場代理人携帯番号 | ○○○－○○○○－○○○○
発注者に関すること
|  | 部名 | 上下水道部
|  | 課名 | 水道施設課
|  | 係名 | 水道建設係
|  | 監督員名 | ○ ○ ○ ○
|  | 発注者住所 | 旭川市上常盤町１丁目
|  | 発注者電話番号 | （０１６６）２４－○○○○
■工事のお願いビラ
文書配布日
|  | 工事種類 | （選択） |  | 6
|  | 工事名 | ○○条○○丁目配水本管布設工事
|  | 工事場所 | 旭川市○○条○○丁目 | ※地図貼付を忘れずに！
|  | 工事内容 |  |  | TRUE | 配水管新設 | 配水管新設・ | ・
[5 empty] | FALSE | 配水管布設替
[5 empty] | FALSE | 配水管移設
[5 empty] | TRUE | 給水管切替 | 給水管切替・
[5 empty] | FALSE | 給水管移設
[5 empty] | FALSE | 消火栓新設
[5 empty] | FALSE | 消火栓移設
[5 empty] | TRUE | 等 | 等
|  | 直接入力→ |  |  | FALSE | 0 |  | 配水管新設・給水管切替・等
|  | 舗装復旧方法 | （選択） |  | 2
工事期間（始）
（終）
|  | 作業時間帯（始） | 8:30 | (24時間表記) | 午前 | 午後 | 午前8時30分
|  | （終） | 17:00 | (24時間表記) | 午前 | 午後 | 午後5時00分
|  | 夜間作業有無 | （選択） |  | 2
■夜間工事お願いビラ
文書配布日
|  | 文頭選択 | （選択） |  | 1
夜間工事期間（始）
|  |  | 22:00 | (24時間表記) | 午前 | 午後 | 午後10時00分
（終）
|  |  | 1:00 | (24時間表記) | 午前 | 午後 | 午前1時00分
|  | 施工箇所 |  | ※地図貼付を忘れずに！
□以下，選択データ
【範囲名：工事種類1】
| 1 | 2 | 3
| 1 | （工事種類１選択）
| 2 | 配水管新設(局単独工事) | 水道管を新しく入れる
| 3 | 配水管布設替(局単独工事) | 水道管を新しいものに入れ替える
| 4 | 消火栓新設(局単独工事) | 消火栓を新たに取り付ける
| 5 | 消火栓移設(局単独工事) | 消火栓の場所を変える
| 6 | 配水管新設(道路工事関連) | 道路工事に併せて水道管を新しく入れる
| 7 | 配水管布設替(道路工事関連) | 道路工事に併せて水道管を新しいものに入れ替える
| 8 | 配水管・給水管移設(道路工事関連) | 道路工事に支障となる水道管の場所を変える
| 9 | 消火栓移設(道路工事関連) | 道路工事に支障となる消火栓の場所を変える
| 10 | 配水管新設(下水道工事関連) | 下水道工事に併せて水道管を新しく入れる
| 11 | 配水管布設替(下水道工事関連) | 下水道工事に併せて水道管を新しいものに入れ替える
| 12 | 配水管・給水管移設(下水道工事関連) | 下水道工事に支障となる水道管の場所を変える
| 13 | 【↓直接入力↓】 | 0
【範囲名：舗装施工】
| 1 | 2 | 3
| 1 | 該当なし
| 2 | 本水道工事 | 本水道工事で
| 3 | 道路工事 | 別途道路工事で
| 4 | 新年度(春)施工 | 雪解け後に
【範囲名：夜間工事】
| 1 | 2 | 3
| 1 | なし
| 2 | あり | ※一部夜間作業あり。
【範囲名：配布時期】
| 1 | 2 | 3
| 1 | 現在，現場着工済 | 現在実施している
| 2 | 現在，現場未着工 | 先日お知らせした
配水管新設
配水管布設替
配水管移設
給水管切替
給水管移設
消火栓新設
消火栓移設
等

## 様式5(工事のお願い(表))
水道工事のお知らせとお願い
年 月 日
各 位
[11 empty] | （発注者） |  | 旭川市水道局
[11 empty] | （請負人） |  | 株式会社 ○○○○
日ごろから本市の水道事業について，何かと御協力いただき厚くお礼申し上げます。
さて，この度，道路工事に併せて水道管を新しく入れる工事をさせていただくことになりました。
工事期間中は，交通規制や重機などによる騒音・振動，並びに水道管切替時の一時的な断水等，何かと御不便・御迷惑をお掛けしますが，短期間で完了できるよう努力いたしますので，皆様の御理解・御協力を賜りますよう，よろしくお願いいたします。
なお，広範囲に渡る断水を行う場合，断水となるお客様には2～3日前までに改めてお知らせいたしますので，その際も御協力をよろしくお願いいたします。
水道工事の概要
１ 工事名 |  |  |  | ○○条○○丁目配水本管布設工事
２ 工事場所 |  |  |  | 旭川市○○条○○丁目
（詳細は，裏面の地図をご覧ください。）
３ 工事内容 |  |  |  | 配水管新設・給水管切替・等
なお，舗装の復旧は，本水道工事で実施します。
４ 工事期間（実際に工事をする期間）
|  | 年 月 日 |  |  |  |  | ～ | 年 月 日
|  | 午前 時 分 |  |  | ～ | 午後 時 分 |  |  | （交通規制を行う時間）
※一部夜間作業あり。
５ 工事担当者（問い合わせ先）
（１）工事監督員（発注者）
旭川市水道局 上下水道部 水道施設課 水道建設係 ○ ○ ○ ○
旭川市上常盤町１丁目
[10 empty] | 電話 |  | （０１６６）２４－○○○○
（２）現場代理人（請負人）
株式会社 ○○○○ ○ ○ ○ ○
旭川市○○条○○丁目○番○号
[10 empty] | 電話 |  | （０１６６）○○－○○○○
[10 empty] | 携帯電話 |  | ○○○－○○○○－○○○○

## 様式5(工事のお願い(裏))
工事場所図

## 様式6(夜間工事のお願い)
夜間工事のお知らせとお願い
年 月 日
各 位
[9 empty] | （発注者） |  |  | 旭川市水道局
[9 empty] | （請負人） |  |  | 株式会社 ○○○○
現在実施している水道工事について，御理解・御協力いただき厚くお礼申し上げます。
さて，新しい水道管と既存の水道管を接続するため，次のとおり夜間工事をさせていただくことになりました。 この夜間工事は，水道水の一時的な断水を実施し，水道管の接続を行うものであり，水道水を使用している方への影響を最小限に抑えるために行うものです。 工事期間中は，深夜における交通規制や重機などによる騒音・振動などにより，何かと御不便・御迷惑をお掛けしますが，短時間で完了できるよう努力いたしますので，皆様の御理解・御協力を賜りますよう，よろしくお願いいたします。 なお，断水となるお客様には，別途断水のお知らせをいたしますので，よろしくお願いいたします。
１ 夜間工事の期間
|  | 月 日( ) |  |  | 午後 時 分 | 頃から | 月 日( ) |  |  |  | 午前 時 分 |  | 頃まで
２ 夜間工事の場所
( 位 置 図 )
３ 工事担当者（問い合わせ先）
（１）工事監督員（発注者）
旭川市水道局 上下水道部 水道施設課 水道建設係 ○ ○ ○ ○
旭川市上常盤町１丁目
[8 empty] | 電話 |  | （０１６６）２４－○○○○
（２）現場代理人（請負人）
株式会社 ○○○○ ○ ○ ○ ○
旭川市○○条○○丁目○番○号
[8 empty] | 電話 |  | （０１６６）○○－○○○○
[8 empty] | 携帯電話 |  | ○○○－○○○○－○○○○

## 様式7
[8 empty] | 総括監督員 |  | 主任監督員 |  | 監督員
|  | 第 |  | 回安全訓練実施報告書
[11 empty] | 年 | 月 | 日
総 括 監 督 員 |  |  |  |  | 様
[5 empty] | 請 負 人 |  | 住 所
氏 名
工事名
| 工期 |  |  | 年 | 月 | 日 ～ |  |  | 年 |  | 月 | 日
| 日時 |  |  | 年 | 月 | 日 |  | ： | ～ |  | ：
場所
| 参加人数 |  | 名
| 実施内容 | １．
２．
３．
４．
５．
６．
７．

## 様式8
[7 empty] | 総括監督員 | 主任監督員 |  | 監督員
請負工事社内検査実施結果報告書
[8 empty] | 年 | 月 |  | 日
旭川市水道事業管理者 様
|  |  |  | 請 負 人 |  | 住 所
氏 名
工事名
上記建設工事のしゅん功検査に先立ち社内検査を実施しましたので、その結果に
ついて別紙の通り報告します。
[5 empty] | 検査年月日 |  |  | 年 | 月 |  | 日
[8 empty] | 年 | 月 |  | 日
[8 empty] | 年 | 月 |  | 日
検査員職氏名

## 様式9(社内検査内訳書)
社内検査実施内容調書
工事名 |  |  |  |  | 検査員 職名 |  |  | 氏名
検査月日 | 工 種 | 設計数量 | 検査数量 | 規格値 | 社内規格値 | 検査箇所 | 検査方法 | 検査内容 | 検査による指摘事項

## 様式10(制水弁据付調書)
制水弁据付調書
No
工 事 名 | [6 empty] | 請負人
弁 | 口 径 | Ａ | Ｂ継足 | Ｈ２ | Ｈ１又は |  | Ｈ ｍ | 最終仕上がり
番 号 | mm | ｍ | キー | ｍ | Ｂ＋Ｈ２ |  | （土被り） | 路 面 状 況
[8 empty] | 車 歩 | 舗 砂
[8 empty] | 車 歩 | 舗 砂
[8 empty] | 車 歩 | 舗 砂
[8 empty] | 車 歩 | 舗 砂
[8 empty] | 車 歩 | 舗 砂
[8 empty] | 車 歩 | 舗 砂
[8 empty] | 車 歩 | 舗 砂
[8 empty] | 車 歩 | 舗 砂
[8 empty] | 車 歩 | 舗 砂
[8 empty] | 車 歩 | 舗 砂
[8 empty] | 車 歩 | 舗 砂
[8 empty] | 車 歩 | 舗 砂
「A」寸法早見表 | [5 empty] | 単位（ｍ）
口径
mm
φ50
φ75
φ100
φ150
φ200
φ250
φ300
備考

## 様式10-2
「A」寸法早見表 |  |  |  |  | 単位（ｍ）
口径 | ロング | GXｿﾌﾄ | 粉体 | HPPｿﾌﾄ | HPPｿﾌﾄ
mm |  | (ｼｮｰﾄ) | (ｼｮｰﾄ) | (ｼｮｰﾄ) | (ｼｮｰﾄ)
φ50 | 0.31 | 0.23 | 0.23 | 0.25 | 0.25
φ75 | 0.4 | 0.28 | 0.3 | 0.27 | 0.29
φ100 | 0.47 | 0.31 | 0.34 | 0.3 | 0.3
φ150 | 0.58 | 0.38 | 0.4 | 0.35 | 0.36
φ200 | 0.66 | 0.43 | 0.45 | 0.4 | 0.42
φ250 | 0.74 | 0.5 | 0.55
φ300 | 0.82 | 0.58 | 0.65
|  | （株）クボタ |  | （株）クボタケ | 前澤
|  | （株）栗本鉄工所 |  | ミックス | 工業（株）

## 様式11(とりまとめ)
工事旬報取りまとめ表
工番 | [8 empty] | 総括監督員 |  | 主任監督員 |  | 監 督 員
提出月日 月 日 |  |  | 現場代理人
|  | 設 計 |  |  | 出来高 | [5 empty] | 設 計 |  | 出来高
工 種 内 訳 | [6 empty] | 工 種 内 訳
|  | 数 量 |  |  | 累 計 | [5 empty] | 数 量 |  | 累 計
実 施 |  |  |  | 残留
（測 定） | 排水量 | 常圧 |  | 塩素 |  | ｐH | 色度 | 濁度 |  | 味 | 臭気 | 異物 |  | 備考
月 日 | (m3) | (MPa) |  | (mg/L) |  |  | (目視） | (目視)
計

## 様式12
No．
| 工事旬報 | [6 empty] | 総括監督員 |  | 主任監督員 |  |  | 監 督 員
工事番号 | [5 empty] | 提出年月日 |  |  |  |  | 年 |  | 月 | 日
工 事 名 | [5 empty] | 現場代理人
| 工種内訳 |  | 設 計 数 量 | 出来高累計 |  |  | 工種内訳 |  | 設 計 数 量 |  |  |  | 出来高累計
月／日 | 曜 日 | 予 定 | [5 empty] | 実績
|  | 工種施工内容 |  |  | 予定通り 実 施 |  |  | 変更実施内容 | [5 empty] | 天 候
特 記 事 項

## 様式13(工程表)
（様式４）
工 事 工 程 表
[15 empty] | 工 種 内 容 |  |  |  | 月 |  |  |  |  | 月
工番 | 工事名 |  |  |  |  | 提出月日 月 日 |  |  |  | 現場代理人 | [5 empty] | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 5 | 10 | 15
工 種 内 容 | 期間（月日） | 日数 |  |  |  |  | 月 | [5 empty] | 月
|  |  | 5 | 10 | 15 |  | 20 | 25 | 5 |  | 10 | 15 | 20 | 25
備 考

## 様式14
（様式１４）
休日等作業の承認願い
[10 empty] | 届出年月日 | [5 empty] | 年 | 月 | 日
| 総括監督員 | [6 empty] | 様
請負人
現場代理人
工事名
|  |  | 年 |  | 月 | 日 | （ ） ～ |  |  | 月 |  | 日 | （ ）
|  | 内容 | [6 empty] | □ 中止
|  | 工種 |  |  |  |  | 作業内容・作業位置等 | [8 empty] | 重点監督事項
緊急連絡体制
水道局対応者
| 総括監督員 | [11 empty] | 本社 ・ 事務所℡
| 氏 名 | [11 empty] | 連絡者氏名
Ｔｅｌ
| 主任監督員 | [11 empty] | 現場代理人
| 氏 名 | [11 empty] | 氏 名
Ｔｅｌ
| 監督員 | [11 empty] | 主任技術者
| 氏 名 | [11 empty] | 氏 名
Ｔｅｌ
承 認 条 件
| 承 認 年 月 日 | [5 empty] | 年 |  | 月 |  | 日 |  |  | 総括監督員 | 主任監督員 |  | 監督員

## 様式15
地下埋設物位置確認書
水道工事に伴い，下記の請負人が地下埋設物の確認に出向きますので，よろしくお取り計らいのほどお願いいたします。
旭川市水道局上下水道部○○○○課
1 | 工事名 | 工事
2 | 工事箇所 | 旭川市
3 | 発注者 | 旭川市水道事業管理者（上下水道部○○○○課○○○○係担当） | [7 empty] | 監督員氏名 |  |  |  | （TEL ○○-○○○○）
4 | 請負人
5 | 現場代理人等 | [5 empty] | 調査出向者
6 | 工事期間 | 年 月 日 |  |  | ～ | 年 月 日
施設 |  | 下水道 | ガス管 |  | 電話ケーブル |  |  | 配電ケーブル | 送電ケーブル |  | 通信ケーブル | 通信ケーブル | 通信ケーブル |  | 通信ケーブル | 公共基準点等
確認事項 |  | (旭川市水道局) | (旭川ガス㈱) |  | (NTT旭川支店) |  |  | (北海道電力㈱) | (北海道電力㈱) |  | (ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸﾃﾚｺﾑ) | (KDDI) | (旭川ｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞ㈱) |  | (北海道総合通信網㈱) | (旭川市土木部)
確認日 |  | R / / | R / / |  | R / / |  |  | R / / | R / / |  | R / / | R / / | R / / |  | R / / | R / /
施設の有無 |  | □ 有 □ 無 | □ 有 □ 無 |  | □ 有 □ 無 |  |  | □ 有 □ 無 | □ 有 □ 無 |  | □ 有 □ 無 | □ 有 □ 無 | □ 有 □ 無 |  | □ 有 □ 無 | □ 有 □ 無
指示者氏名
連絡先 |  | TEL | TEL |  | TEL |  |  | TEL | TEL |  | TEL | TEL | TEL |  | TEL | TEL
確認・指示内容
確認印 |  | 印 | 印 |  | 印 |  |  | 印 | 印 |  | 印 | 印 | 印 |  | 印 | 印

## 様式16
[13 empty] | 総括監督員 |  | 主任監督員 |  | 監督員
水道工事資材及び一時置土土地使用調書
整理番号
[15 empty] | 年 | 月 |  | 日
|  | 工番 | （ | 第 |  | 号 | ） |  |  |  | 請負人
現場代理人
監督員
| 1） | 工事名
| 2） | 工事期間 |  |  | 令和 |  | 年 |  | 月 | 日 | ～ 令和 | 年 |  | 月 | 日
| 3） | 土地所有住所
| 4） | 土地所有者氏名
| 5） | 使用場所
| 6） | 使用期間 |  |  | 令和 |  | 年 |  | 月 | 日 | ～ 令和 | 年 |  | 月 | 日
| 7） | 使用面積
| 8） | 使用条件
借地見取り図
使用前状況写真
使用中状況写真
使用後状況写真
住宅地図添付

## 様式17
工事施工協議簿
〔 指示 ・ 承諾 ・ 協議 ･ 確認 〕
|  | （工番） |  |  |  | 総括監督員 | 主任監督員 | 監 督 員
工 事 名
[6 empty] | 現場代理人 | 主任技術者 | 監理技術者
請負人名
協議年月日 |  | 年 月 日 |  | 水道局（ ） |  |  | 現場（ ）
| 記 載 者 |  | 協議内容
協議事項
合意事項
協議簿取り交わし日 |  |  | 年 月 日 |  | 協議簿通し番号

## 様式18
|  |  |  | 段階確認願い （第 | [11 empty] | 回）
[18 empty] | 年 |  | 月 |  | 日
総括監督員 | [7 empty] | 様
請負人
現場代理人
下記について、段階確認をお願いします。
段階確認の内容
工 事 名 | [15 empty] | 実施希望日 |  |  | 月 |  | 日
工 種 |  | 細目 |  |  | 品質・規格 |  |  | 区域・測点等 |  |  |  | 数 量 |  |  | 呼 称 |  | 備考
[16 empty] | 総括監督員 | 主任監督員 |  |  | 監督員
[18 empty] | 年 |  | 月 |  | 日
上記の段階確認について、以下のとおり実施します。
実施日時 |  |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 |  | ： |  |  | 実施者名
実施場所 |  |  | □ 工事現場 | [5 empty] | □ 製作工場 | [5 empty] | □ （実施場所）
実施方法 |  |  | □ 臨 場 | [5 empty] | □ 机 上
必要書類 |  |  | □ 設計図書 |  |  |  | □測量結果 |  |  |  | □出来形図等 |  |  |  | □品質規格証明等
|  |  | □ 施工管理記録 |  |  |  |  | □写真 |  |  | □（その他必要書類等）
特記事項
| （主旨） | 本様式は、現場代理人が工事監督員の段階確認を受ける必要がある場合に、工事監督員に
提出するものである。
| 注 １ | 該当する□にレを記入すること。
| ２ | 段階確認の結果については、資料を作成し提出すること。
[16 empty] | 総括監督員 | 主任監督員 |  |  | 監督員
| 結果確認年月日 |  |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
| 指示事項 |  |  |  | □ 有り □ 無し |  |  |  |  | □ 無し
| 注 １ | 指示事項が有る場合は，是正内容を協議簿にて提出すること。

## 様式19
水道配水用ポリエチレン管ＥＦ接合管理表
工事名
業者名
配水管工登録番号
ポリ講習会受講番号
配水管工氏名
接合口番号 | 累計融着番号 | 接合口番号 | 累計融着番号 | 接合口番号 | 累計融着番号
1 |  | 31 |  | 61
2 |  | 32 |  | 62
3 |  | 33 |  | 63
4 |  | 34 |  | 64
5 |  | 35 |  | 65
6 |  | 36 |  | 66
7 |  | 37 |  | 67
8 |  | 38 |  | 68
9 |  | 39 |  | 69
10 |  | 40 |  | 70
11 |  | 41 |  | 71
12 |  | 42 |  | 72
13 |  | 43 |  | 73
14 |  | 44 |  | 74
15 |  | 45 |  | 75
16 |  | 46 |  | 76
17 |  | 47 |  | 77
18 |  | 48 |  | 78
19 |  | 49 |  | 79
20 |  | 50 |  | 80
21 |  | 51 |  | 81
22 |  | 52 |  | 82
23 |  | 53 |  | 83
24 |  | 54 |  | 84
25 |  | 55 |  | 85
26 |  | 56 |  | 86
27 |  | 57 |  | 87
28 |  | 58 |  | 88
29 |  | 59 |  | 89
30 |  | 60 |  | 90
※累積融着番号は融着履歴データ出力を参照のこと。

## 様式24
様式-24
消火栓使用連絡票 |  |  |  |  | 消火栓使用連絡票
|  | 年 月 日 |  |  |  |  | 年 月 日
使用者 |  |  | 受付者 |  | 使用者 |  |  | 受付者
使用月日 | 年 月 日 |  |  |  | 使用月日 | 年 月 日
使用目的 |  |  |  |  | 使用目的
使用消火栓 | 号栓 |  |  | 号栓 | 使用消火栓 | 号栓 |  |  | 号栓
| 号栓 |  |  | 号栓 |  | 号栓 |  |  | 号栓
点 検 |  |  |  |  | 点 検
点検者 |  |  |  |  | 点検者
点検日 |  |  |  |  | 点検日
点検内容 |  |  |  |  | 点検内容

## 様式25
立会有無 |  |  | 立会予定なし
[14 empty] | 総括監督員 |  |  |  | 主任監督員 |  | 監 督 員
通水時から立会
断水時から立会
断水施工計画書
年 月 日
監督員
請負人名
工事名
下記要項で断水施工を実施したいので、計画書を提出します｡
記
１． | 断水内容
| １） |  | 施工箇所 | [9 empty] | 条 | [6 empty] | 丁目
| ２） |  | 断水月日 |  |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日（ ） |  | ～ |  |  | 月 |  | 日（ ）
| ３） |  | 断水時間 | [7 empty] | 時 |  |  | 分 |  | ～ |  |  | 時 |  | 分
| ４） |  | 断水区域
[13 empty] | 条 | [6 empty] | 丁目
| ５） |  | 制水弁操作箇所数 | [16 empty] | 箇所
| ６） |  | 断水戸数 | [13 empty] | 約 |  |  |  | 戸
| ７） |  | 使用不能消火栓基数 | [17 empty] | 基
| ８） |  | 排水排気使用消火栓
| 9） |  | 配布予定者氏名
| 10） |  | その他
２． |  | 作業内容
| １） |  | 作業量
|  |  | 1 | 掘削 |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 2 |  | 埋戻し |  |  | 土砂 |  |  |  | m3
[18 empty] | 砂利 |  |  |  | m3
|  |  | 3 | 管布設 |  |  |  |  | ｍ |  |  |  | 4 |  | 土留 | [6 empty] | ｍ
| ２） |  | 作業従事者
|  |  | 1 | 配管工 |  |  |  |  | 人 |  |  |  | 2 |  | 普通作業員 | [6 empty] | 人
|  |  | 3 | 警備員 |  |  |  |  | 人 |  |  |  | 4 | [8 empty] | 人
| ３） |  | 作業機械 |  | （機種、規格）
|  |  | 1 | バックホウ |  | （ ) |  |  | 台 |  |  |  | 3 |  | ショベル |  |  | （ ) |  |  |  | 台
|  |  | 3 | 転圧機 |  | （ ) |  |  | 台 |  |  |  | 4 |  | ポンプ |  |  | （ ) |  |  |  | 台
| ４） |  | 作業時間
作 業 内 容
Ｈ
| ５） |  | 開閉栓要項

## 様式26
水道工事夜間作業における緊急連絡先
夜間作業内容 | [7 empty] | 監督員の立会
|  | □ | 断水作業 | [6 empty] | □ | あり
|  | □ | 洗浄作業 | [6 empty] | □ | なし
|  | □ | 配水管布設工事
工事及び作業内容
工事名
| 作業日時 |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  | AM･PM |  |  | から
| (断水等日時) |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  | AM･PM |  |  | まで
断水等区域
緊急連絡先
| 請負者 | [5 empty] | 電話
|  | 現場代理人 |  |  |  |  | 電話
|  | 現地連絡者 |  |  |  |  | 電話
|  | 他 連絡先 |  |  |  |  | 電話
水道局 上下水道部 課 係
|  | 監督員 |  |  |  | 電話
|  | 係長 |  |  |  | 電話
|  | 主査 |  |  |  | 電話
|  | 主査 |  |  |  | 電話
お客様センター担当者記入欄
| 作業開始日時 |  |  |  | 年 月 日 午前・午後 時 分
| 作業終了日時 |  |  |  | 年 月 日 午前・午後 時 分
| 問い合わせ等電話数 |  |  |  |  | 件
|  | 内，問い合わせ電話数 |  |  |  | 件
|  | 苦情電話数 |  |  |  | 件
内容
|  | その他の電話数 |  |  |  | 件
内容
監督員への引継事項

## 様式27
断水等告知作業報告書
年 月 日
監督員
請負人名
工事名
断水等告知作業について報告します。
記
断水等告知作業内容
|  | 施工箇所 |  | 条 |  | 丁目
断水月日
断水時間
断水区域
配布月日
配布戸数
配布作業者
特記事項

## 様式28(断水チラシ)
断水に関するお願い
水道局から
■ 断水前
|  |  | 断 水 のお知らせ | [5 empty] | ☆ | 断水中は、水が出ません。 事前に容器などにくみおきしてください。
[9 empty] | ☆ | 事前に全ての蛇口を必ず閉めてください。 （洗濯機の蛇口も忘れずに。）
[9 empty] | ☆ | 貯水タンク（受水槽）がある場合は、 タンク手前の流入バルブを閉めてください。
水道工事のため、お客様が住む区域の水道を一時的に止めさせていただきます。 大変ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。
[9 empty] | ☆ | 電気温水器や貯湯式ボイラーなど給湯器がある場合は、 流入バルブを閉めてください。なお、流入バルブの場所が わからない場合は、お湯が出る蛇口を閉めてください。
■ 断水中
[9 empty] | ☆ | 断水中は、全ての蛇口を開けないでください。 （不意に蛇口から水が出る恐れがあります。）
| 月 日( ) |  |  | 午前･後 | 時 分 |  | ころから
（ ）
[9 empty] | ☆ | 断水中は、水洗トイレが使えません。 （水洗トイレのタンクに水が入りません。） なお、くみおきの水を直接便器に流すことで、トイレは使用できます。
| 月 日( ) |  |  | 午前･後 | 時 分 |  | ころまで
（ ）
■ 断水後
[9 empty] | ☆ | 最初に水を出したとき、空気や濁り水が出ることがあります。 少し水を出していただくことにより、きれいな水になります。
＜問い合わせ先＞
■ 請負者（工事業者）
[9 empty] | ☆ | 一時的に水が白くなることがあります。 これは空気が水に混じったものであり、害はありません。
○○建設工業所
|  | 旭川市○○条○○丁目 |  |  | 電話 | ○○－○○○○
[9 empty] | ☆ | 最初に、水に異常がないことを確認してから、 お湯（給湯器）を使用してください。
■ 発注者
旭川市水道局 上下水道部 ○○○○課 ○○○○係
|  | 旭川市上常盤町１丁目 |  |  | 電話 | ○○－○○○○
[9 empty] | ■ | このほか、ご質問や水道に異常などがありましたら、 工事業者 又は 水道局 にご連絡ください。
[6 empty] | （休日夜間 ２４－３１６３ |  | ）

## 様式28(洗浄チラシ)
水道管洗浄に関するお願い
水道局から
■ 洗浄作業前
[8 empty] | ☆ | 洗浄作業中は、水が使えません。 事前に容器などにくみおきしてください。
水道管洗浄のお知らせ
[8 empty] | ☆ | 事前に全ての蛇口を必ず閉めてください。 （洗濯機の蛇口も忘れずに。）
[8 empty] | ☆ | 貯水タンク（受水槽）がある場合は、 タンク手前の流入バルブを閉めてください。
お客様が住む区域の水道管を洗浄します。 洗浄作業中は水を使うことができません。 大変ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。
[8 empty] | ☆ | 電気温水器や貯湯式ボイラーなど給湯器がある場合は、 流入バルブを閉めてください。なお、流入バルブの場所が わからない場合は、お湯が出る蛇口を閉めてください。
■ 洗浄作業中
[8 empty] | ☆ | 作業中は、全ての蛇口を開けないでください。 （不意に蛇口から濁り水が出る恐れがあります。）
| 月 日( ) |  | 午前･後 | 時 分 |  | ころから
（ ）
[8 empty] | ☆ | 作業中は、水洗トイレも使用しないでください。 （濁り水が流入する恐れがあります。） なお、くみおきの水を直接便器に流すことで、トイレは使用できます。
| 月 日( ) |  | 午前･後 | 時 分 |  | ころまで
（ ）
■ 洗浄作業後
[8 empty] | ☆ | 最初に水を出したとき、空気や濁り水が出ることがあります。 少し水を出していただくことにより、きれいな水になります。
＜問い合わせ先＞
■ 請負者（工事業者）
[8 empty] | ☆ | 一時的に水が白くなることがあります。 これは空気が水に混じったものであり、害はありません。
○○建設工業所
|  | 旭川市○○条○○丁目 |  | 電話 | ○○－○○○○
[8 empty] | ☆ | 最初に水に異常がないことを確認してから、 お湯（給湯器）を使用してください。
■ 発注者
旭川市水道局 上下水道部 ○○○○課 ○○○○係
|  | 旭川市上常盤町１丁目 |  | 電話 | ○○－○○○○
[8 empty] | ■ | このほか、ご質問や水道に異常などがありましたら、 工事業者 又は 水道局 にご連絡ください。
[5 empty] | （休日夜間 ２４－３１６３ |  | ）

## 様式28(注意喚起チラシ)
令和 年 月 日
水道局から
水質に関する注意 のお知らせ
お客様が住む区域の近くで，断水作業を行います。 通常通り水道は使用できますが，まれに水が濁ることがございます。 大変ご迷惑をおかけ致しますが，以下の時間帯に水道を使用する際は， 濁りがないか事前にご確認をお願い致します。 万が一水が濁った際は，下記問い合わせ先にご連絡ください。 ご理解とご協力をお願い申し上げます。
| 月 日( ) |  |  | 午前･後 | 時 分 |  |  |  | ころから
（ ）
| 月 日( ) |  |  | 午前･後 | 時 分 |  |  |  | ころまで
（ ）
＜問い合わせ先＞
■ 請負者（工事業者）
○○建設工業所
|  | 現場代理人（請負人） |  |  | ○○ ○○
[6 empty] | 電話 |  | XX－XXXX
■ 発注者
旭川市水道局 上下水道部 水道施設課 水道建設係
|  |  | 監 督 |  | ○○ ○○
[7 empty] | 電話 | ２４－３１６９
[6 empty] | （休日夜間 ２４－３１６３ |  |  |  | ）

## 様式29(（原本）確認書(A3版）)
工 事 施 工 に つ い て ( 照 会 ）
（協定４条） | [5 empty] | 年 月 日 |  | （２） 立会い項目 要、 否、 時期
[6 empty] | 第 号 |  |  | ①掘削の時 （試掘を含む） |  | （ 要、 不要 ） |  | 月 旬 ～ 月 旬
株式会社 NTT東日本-北海道 旭川支店 | [8 empty] | ②ボーリングの時 |  | （ 要、 不要 ） |  | 月 旬 ～ 月 旬
設備部第二カスタマサービス担当 | [8 empty] | ③杭等の打設、撤去の時 |  | （ 要、 不要 ） |  | 月 旬 ～ 月 旬
担当課長 殿 |  |  |  | 住 所 |  |  |  |  | ④施設が露出の時 |  | （ 要、 不要 ） |  | 月 旬 ～ 月 旬
|  |  |  | 会社名 |  |  |  |  | ⑤防護工事が完了の時 |  | （ 要、 不要 ） |  | 月 旬 ～ 月 旬
[9 empty] | ⑥施設まで埋戻した時 |  | （ 要、 不要 ） |  | 月 旬 ～ 月 旬
[9 empty] | ⑦その他必要な時 |  | （ 要、 不要 ） |  | 月 旬 ～ 月 旬
このたび下記のとおり、上下水道工事を施工するので、「施設の確認並びに保安に | [7 empty] | （協定４条２項）
関する協定」に基づき貴社施設の有無（確認）について照会します。
回 答 書
年 月 日
（細則３条） |  | 確 認 書 兼 回 答 書 | [9 empty] | 受付番号： 号
確 認 書 | [7 empty] | １．照会の件は下記のとおり回答します。
１．工 事 名 等 | [5 empty] | 宅 給 水 工 事 |  |  | □ 地下ケーブルなし
２．工 事 場 所 | [8 empty] | ・当該工事区間にNTT地下ケーブルはありませんので、架空ケーブルに注意
３．工事工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 | [6 empty] | して施工願います。
(施工時期） |  | 年 月 日頃 (別途工事確定日２日前に連絡します）
４．請 負 会 社 | [8 empty] | □ 地下ケーブルあり |  | （工事立会い： 要 ）
・当該工事区間にNTT地下ケーブルがありますので、再度打合わせのうえ
連 絡 先(TEL・FAX） |  | （TEL） |  |  | （FAX） |  |  |  | 施工願います。
現場代理人（責任者） |  |  |  |  | （携帯電話）
[8 empty] | ２．連絡先 |  | 住所 :旭川市１０条１０丁目 NTT10条ﾋﾞﾙ別館2F
５．添 付 図 書 |  | ①位置図 ②工事平面図 ③その他 | [7 empty] | TEL ０１２０－４４４－３１０ (フリーダイヤル）
FAX ０１６６－２４－５５９９
６．確 認 内 容
| （１） 施設の状況と工事による影響 | [6 empty] | ３．確認者
| ① 電気通信施設 |  | 管路区間 ・ 地下配線区間 ・ 直埋ケーブル区間、 | [6 empty] | ㈱ＮＴＴ東日本‐北海道 旭川支店
| ② 上、下水道施設 |  | 導水施設区間、 送水施設区間、 配水施設区間、 | [5 empty] | 施設所管者 | 設備部第二カスタマサービス担当
|  |  | 排水管施設区間、 排水渠施設区間、 給水装置（公道分） | [6 empty] | 所属職 氏名
| ③ 工事内容（作工物） |  | 種 類、 形状大きさ、 深 度、 位 置
工事施工者
所属職 氏名
[7 empty] | （Ａ３左） | [6 empty] | （Ａ３右）

## 様式30(施工体系図)
施工体系図
発注者名 |  |  |  |  | 工期 |  | 自 年 月 日 至 年 月 日
工事名称
元請名 |  |  |  | 工事 |  | 会社名 |  |  | 工事 | 会社名 |  |  | 工事 | 会社名 |  |  | 工事 | 会社名
監督員名 | [5 empty] | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名
現場代理人 | [5 empty] | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号
監理技術者名 主任技術者名 | [5 empty] | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定
配管工 | [5 empty] | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者
監理技術者補佐名 | [5 empty] | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者
専門技術者名 | [6 empty] | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無
| 担当工事内容 |  |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者
専門技術者名 |  |  | 元方安全衛生管理者 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容
| 担当工事内容 |  |  | 工期 |  |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
会 長 |  | 統括安全衛生責任者 |  | 工事 |  | 会社名 |  |  | 工事 | 会社名 |  |  | 工事 | 会社名 |  |  | 工事 | 会社名
[6 empty] | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名
[6 empty] | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号
副 会 長 | [5 empty] | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定
[6 empty] | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者
[6 empty] | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者
[7 empty] | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無
[6 empty] | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者
[7 empty] | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容
|  |  |  | 工期 |  |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
|  |  |  | 工事 |  | 会社名 |  |  | 工事 | 会社名 |  |  | 工事 | 会社名 |  |  | 工事 | 会社名
[6 empty] | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名
[6 empty] | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号
[6 empty] | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定
[6 empty] | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者
[6 empty] | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者
[7 empty] | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無
[6 empty] | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者
[7 empty] | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容
|  |  |  | 工期 |  |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
|  |  |  | 工事 |  | 会社名 |  |  | 工事 | 会社名 |  |  | 工事 | 会社名 |  |  | 工事 | 会社名
[6 empty] | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名
[6 empty] | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号
[6 empty] | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定
[6 empty] | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者
[6 empty] | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者
[7 empty] | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無
[6 empty] | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者
[7 empty] | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容
|  |  |  | 工期 |  |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日

## 様式31(施工体制台帳)
[16 empty] | 年 |  | 月 | 日
施工体制台帳
《下請負人に関する事項》
| ［会社名・事業者ID］ | [19 empty] | 会社名・ 事業者ID | [9 empty] | 代表者名
［事業所名・現場ID］
住所
| 建設業の 許可 |  | 許 可 業 種 |  |  |  | 許 可 番 号 | [6 empty] | 許可（更新）年月日
|  |  | 工事業 |  |  |  | 大臣 特定 |  | 第 号 |  |  |  |  | 年 月 日 | [6 empty] | 工事名称 及び 工事内容
知事 一般
|  |  | 工事業 |  |  |  | 大臣 特定 |  | 第 号 |  |  |  |  | 年 月 日
[7 empty] | 知事 一般 | [13 empty] | 工期 |  | 自 年 月 日 至 年 月 日 | [7 empty] | 契約日 |  | 年 月 日
工事名称 及び 工事内容
[21 empty] | 建設業の 許可 |  | 施工に必要な許可業種 |  |  |  |  | 許 可 番 号 | [5 empty] | 許可（更新）年月日
発注者名 及び 住所
[23 empty] | 工事業 |  |  |  |  | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  | 年 月 日
知事 一般
| 工期 |  | 自 年 月 日 至 年 月 日 | [5 empty] | 契約日 |  |  | 年 月 日 | [10 empty] | 工事業 |  |  |  |  | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  | 年 月 日
知事 一般
[21 empty] | 健康保険等の加入状況 |  |  | 保険加入の有無 |  | 健康保険 | [5 empty] | 厚生年金保険 |  |  | 雇用保険
| 契約 営業所 |  |  | 区分 | 名 称 | [6 empty] | 住 所
[26 empty] | 加入 未加入 適用除外 | [5 empty] | 加入 未加入 適用除外 |  |  | 加入 未加入 適用除外
元請契約
[23 empty] | 事業所 整理記号等 |  |  | 営業所の名称 |  |  | 健康保険 |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  | 雇用保険
下請契約
| 健康保険等の加入状況 |  |  | 保険加入の有無 | 健康保険 |  |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  |  | 雇用保険
[20 empty] | 現場代理人名 | [9 empty] | 安全衛生責任者名
[5 empty] | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  |  | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  |  | 加入 未加入 適用除外
[22 empty] | 権限及び 意見申出方法 | [7 empty] | 安全衛生推進者名
|  |  | 事業所 整理記号等 |  | 区分 |  | 営業所の名称 |  |  |  | 健康保険 |  | 厚生年金保険 |  |  |  |  | 雇用保険
[20 empty] | 主任技術者名 |  |  |  |  | 専 任 非専任 |  |  |  |  | 雇用管理責任者名
元請契約
[22 empty] | 資格内容 | [7 empty] | 専門技術者名
下請契約
資格内容
| 発注者の 監督員名 | [7 empty] | 権限及び意見申出方法 | [22 empty] | 担当工事内容
| 監督員名 | [7 empty] | 権限及び意見申出方法 | [10 empty] | 一号特定技能外国人の 従事の状況（有無） | [6 empty] | 有 無 |  |  | 外国人技能実習生の 従事の状況（有無） | [5 empty] | 有 無
| 現場 代理人名 | [7 empty] | 権限及び意見申出方法
| 監理技術者名 主任技術者名 |  | 専 任 非専任 | [5 empty] | 資格内容
監理技術者補佐名 | [8 empty] | 資格内容
| 専門 技術者名 | [7 empty] | 専門 技術者名
|  | 資格内容 | [7 empty] | 資格内容
|  | 担当 工事内容 | [7 empty] | 担当 工事内容
一号特定技能外国人の 従事の状況（有無） | [5 empty] | 有 無 |  | 外国人技能実習生の 従事の状況（有無） | [8 empty] | 有 無
※施工体制台帳の添付書類（建設業法施行規則第１４条の２第２項）
・発注者と作成建設業者の請負契約及び作成建設業者と下請負人の下請契約に係る当初契約及び変更契約の契約書面の写し（公共工事以外の建設工事について締結されるものに係るものは、請負代金の額に係る部分を除く）
・主任技術者又は監理技術者が主任技術者資格又は監理技術者資格を有する事を証する書面及び当該主任技術者又は監理技術者が作成建設業者に雇用期間を特に限定することなく雇用されている者であることを証する書面又はこれらの写し
・専門技術者をおく場合は、その者が主任技術者資格を有することを証する書面及びその者が作成建設業者に雇用期間を特に限定することなく雇用されている者であることを証する書面又はこれらの写し

## 様式32(再下請負通知書)
[16 empty] | 年 |  | 月 | 日
再下請負通知書（作成例） | [19 empty] | 《再下請負関係》
再下請負業者及び再下請負契約関係について次のとおり報告いたします。
[21 empty] | 会社名 ・事業者ID | [10 empty] | 代表者名
直近上位 注文者名
[11 empty] | 【報告下請負業者】 | [9 empty] | 住所 電話番号
住所
工事名称 及び 工事内容
元請名称・事業者ID
[21 empty] | 工期 |  | 自 年 月 日 至 年 月 日 | [8 empty] | 契約日 |  | 年 月 日
会社名・事業者ID
[12 empty] | 代表者名 | [8 empty] | 建設業の 許可 |  | 施工に必要な許可業種 | [5 empty] | 許 可 番 号 | [5 empty] | 許可（更新）年月日
《自社に関する事項》
[23 empty] | 工事業 | [5 empty] | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  | 年 月 日
| 工事名称 及び 工事内容 | [27 empty] | 知事 一般
[23 empty] | 工事業 | [5 empty] | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  | 年 月 日
知事 一般
| 工期 |  | 自 年 月 日 至 年 月 日 | [7 empty] | 注文者との 契約日 |  | 年 月 日
[21 empty] | 健康保険等の加入状況 |  |  | 保険加入の有無 |  |  | 健康保険 | [5 empty] | 厚生年金保険 |  |  | 雇用保険
[27 empty] | 加入 未加入 適用除外 | [5 empty] | 加入 未加入 適用除外 |  |  | 加入 未加入 適用除外
| 建設業の 許可 |  | 施工に必要な許可業種 |  |  |  |  | 許 可 番 号 | [5 empty] | 許可（更新）年月日
[23 empty] | 事業所 整理記号等 |  |  |  | 営業所の名称 |  |  | 健康保険 |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  | 雇用保険
|  |  | 工事業 |  |  |  |  | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  | 年 月 日
知事 一般
|  |  | 工事業 |  |  |  |  | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  | 年 月 日
知事 一般
[20 empty] | 現場代理人名 | [10 empty] | 安全衛生責任者名
| 健康保険等の加入状況 |  |  | 保険加入の有無 |  | 健康保険 | [5 empty] | 厚生年金保険 |  |  | 雇用保険
[22 empty] | 権限及び 意見申出方法 | [8 empty] | 安全衛生推進者名
[6 empty] | 加入 未加入 適用除外 | [5 empty] | 加入 未加入 適用除外 |  |  | 加入 未加入 適用除外
[20 empty] | 主任技術者名 |  |  |  |  | 専 任 非専任 | [5 empty] | 雇用管理責任者名
|  |  | 事業所 整理記号等 |  |  | 営業所の名称 |  |  | 健康保険 |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  | 雇用保険
[22 empty] | 資格内容 | [8 empty] | 専門技術者名
資格内容
監督員名 | [9 empty] | 安全衛生責任者名 | [22 empty] | 担当工事内容
|  | 権限及び 意見申出方法 | [7 empty] | 安全衛生推進者名
[20 empty] | 一号特定技能外国人の 従事の状況（有無） | [7 empty] | 有 無 |  |  | 外国人技能実習生の 従事の状況（有無） | [5 empty] | 有 無
現場代理人名 | [9 empty] | 雇用管理責任者名
|  | 権限及び 意見申出方法 | [7 empty] | 専門技術者名
主任技術者名 |  |  |  |  | 専 任 非専任 | [6 empty] | 資格内容
|  | 資格内容 | [9 empty] | 担当工事内容
一号特定技能外国人の 従事の状況（有無） | [6 empty] | 有 無 |  |  | 外国人技能実習生の 従事の状況（有無） | [6 empty] | 有 無
※再下請通知書の添付書類（建設業法施行規則第１４条の４第３項）
・再下請通知人が再下請人と締結した当初契約及び変更契約の契約書面の写し（公共工事以外の建設工事について締結されるものに係るものは、請負代金の額に係る部分を除く）

## 様式33(作業員名簿)
作 業 員 名 簿
[8 empty] | （ 年 月 日作成) |  |  |  |  | 元請 確認欄
事業所の名称 | [5 empty] | 本書面に記載した内容は、作業員名簿として安全衛生管理や労働災害発生時の緊急連絡・対応のために元請負業者に提示することについて、記載者本人は同意しています。
所長名 | [12 empty] | 提出日 年 月 日
[10 empty] | 一次会社名 |  |  | （ 次)会社名
番号 | ふりがな |  | 職種 | ※ | 生年月日 |  |  | 健康保険 |  | 建設業退職金 共済制度 | 教 育・資 格・免 許 |  |  | 入場年月日
| 氏名 | [6 empty] | 年金保険
[5 empty] | 年齢 |  |  |  |  | 中小企業退職金 共済制度 | 雇入・職長 特別教育 | 技能講習 | 免 許 | 受入教育 実施年月日
雇用保険
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
（注)１.※印欄には次の記号を入れる。 | [11 empty] | （注）３．経験年数は現在担当している仕事の経験年数を記入する。
（注）４．各社別に作成するのが原則だが、リース機械等の運転者は一緒でもよい。
| …現場代理人 | …作業主任者（（注）2.) |  |  |  | …女性作業員 |  | …18歳未満の作業員 |  |  |  | （注）５．資格・免許等の写しを添付すること。
（注）６．健康保険欄には、左欄に健康保険の名称（健康保険組合、協会けんぽ、建 設国保、国民健康保険）を記載。上記の保険に加入しておらず、後期高齢者である 等により、国民健康保険の適用除外である場合には、左欄に「適用除外」と記載。
| …主任技術者 | …職 長 |  | …安全衛生責任者 |  |  | …能力向上教育 |  | …危険有害業務・再発防止教育
| …外国人技能実習生 |  | …外国人建設就労者 |  |  |  | …１号特定技能外国人 |  |  |  |  | （注）７．年金保険欄には、左欄に年金保険の名称（厚生年金、国民年金）を記載。 各年金の受給者である場合は、左欄に「受給者」と記載。
（注）２.作業主任者は作業を直接指揮する義務を負うので、同時に施工されている他の現場や、同一現場においても 他の作業個所との作業主任者を兼務することは、法的に認められていないので、複数の選任としなければならない。 | [11 empty] | （注）８．雇用保険欄には右欄に被保険者番号の下４けたを記載。（日雇労働被保険 者の場合には左欄に「日雇保険」と記載）事業主である等により雇用保険の適用除 外である場合には左欄に「適用除外」と記載。
（注）９．建設業退職金共済制度及び中小企業退職金共済制度への加入の有無につい ては、それぞれの欄に「有」又は「無」と記載。
（注）１０．安全衛生に関する教育の内容（例：雇入時教育、職長教育、建設用リフ トの運転の業務に係る特別教育）については「雇入・職長特別教育」欄に記載。
（注）１１．建設工事に係る知識及び技術又は技能に関する資格（例：登録○○基幹 技能者、○級○○施工管理技士）を有する場合は、「免許」欄に記載。
（注）１２．記載事項の一部について、別紙を用いて記載しても差し支えない。
現
作
女
主
職
安
能
習
就
１特
未
再

## 様式34
様式34 水道工事緊急通報一覧表(1)(表面)
水 道 工 事 緊 急 通 報 一 覧 表
| 工 番 | （ 第 号 ） |  |  |  |  | 整理番号
旭川労働基準監督署
| 工 事 名 |  |  |  |  | 代表 TEL 99-4705 |  |  |  |  | 総括監督員 | 主任監督員 | 監督員
工事箇所
[6 empty] | 請 負 者 |  | 監 督 員
| 請負業者 |  |  |  | （ＴＥＬ － ）
[6 empty] | 詰所 TEL |  | TEL
請 負 額
自宅 TEL
| 工 期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 日間
| 実工期 |  | 年 月 日 まで |  |  | 病院
（ フ リ ガ ナ ）
| 現場代理人 |  |  | （自宅又は夜間連絡先 － ） |  | TEL |  | 主任監督員
（ フ リ ガ ナ ）
| 主任技術者 |  |  | （自宅又は夜間連絡先 － ） |  |  |  | TEL
＜ 関 係 機 関 ＞
| （ フ リ ガ ナ ） | [6 empty] | 自宅 TEL
| 監理技術者 |  |  | （自宅又は夜間連絡先 － ）
警 察 署 110
|  |  | 注）市道の場合 |  |  | （東）34-0110
（中央）25-0110
| 道路占用許可番号 |  | 旭土管指令 第 号 | 道路使用許可番号
消 防 署 119
総括監督員
| 通行規制内容 |  | 期 間 年 月 日 ～ 年 月 日 |  |  | 代表TEL 23-4556
[6 empty] | 旭川ガス （供給課） |  | TEL
時 間 午前・午後 時 分 ～ 午前・午後 時 分
代表TEL 35-2495
自宅 TEL
|  |  | 内 容 通行止・片側通行止（昼間・夜間） |  |  | 北 電 （配電課）
代表TEL 23-1121
工事概要等
Ｎ Ｔ Ｔ（立会事故）
代表TEL 55-2551
| 位 置 図 | [8 empty] | 様式34 水道工事緊急通報一覧表(2)(裏面)
（裏面）

## 様式35
様式35 ファイル説明書(1)
|  |  |  | ファイル説明書 | [10 empty] | Ｎo． | 1
|  |  | 年度 |  | ： | ○○○○年度
|  |  | 工事番号 |  | ： | 第○○○○号
|  |  | 工事名 |  | ： | ○○○○○○工事
|  |  | 請負者 |  | ： | ○○○○ 株式会社
|  |  | 工期 |  | ： | ○○○○年○○月○○日 ～ ○○○○年○○月○○日
|  |  | 総括監督員 |  | ： | ○○ ○○ |  |  | 現場代理人 |  |  | ： | ○○ ○○
|  |  | 主任監督員 |  | ： | ○○ ○○ |  |  | 主任技術者 |  |  | ： | ○○ ○○
|  |  | 監督員 |  | ： | ○○ ○○
| 決裁用成果品リスト | [17 empty] | （決裁欄が足りない場合はNo.3に追加すること）
|  | 種 別 |  | 総括監督員 |  |  | 主任監督員 | 監督員 |  | 受理月日 |  | 総括監督員 |  | 主任監督員 |  |  | 監督員 | 受理月日
| 01 | 施工計画書 | [7 empty] | 当初 | [7 empty] | 変更1回目
[10 empty] | 変更２回目 | [7 empty] | 変更３回目
| 02 | 緊急通報一覧表 | [7 empty] | 当初 | [7 empty] | 変更1回目
| 03 | 工事旬報 | [7 empty] | 予定1枚目 | [7 empty] | 実施1枚目
[10 empty] | 予定2枚目 | [7 empty] | 実施2枚目
[10 empty] | 予定3枚目 | [7 empty] | 実施3枚目
[10 empty] | 予定4枚目 | [7 empty] | 実施4枚目
[10 empty] | 予定5枚目 | [7 empty] | 実施5枚目
[10 empty] | 予定6枚目 | [7 empty] | 実施6枚目
[10 empty] | 予定7枚目 | [7 empty] | 実施7枚目
[10 empty] | 予定8枚目 | [7 empty] | 実施8枚目
[10 empty] | 予定9枚目 | [7 empty] | 実施9枚目
[10 empty] | 予定10枚目 | [7 empty] | 実施10枚目
[10 empty] | 予定11枚目 | [7 empty] | 実施11枚目
[10 empty] | 予定12枚目 | [7 empty] | 実施12枚目
[10 empty] | 予定13枚目 | [7 empty] | 実施13枚目
[10 empty] | 予定14枚目 | [7 empty] | 実施14枚目
工事旬報 取りまとめ表
様式35 ファイル説明書(2)
[5 empty] | ファイル説明書 | [9 empty] | Ｎo． | 2
|  | 種 別 |  | 総括監督員 |  |  | 主任監督員 | 監督員 |  | 受理月日 |  | 総括監督員 |  | 主任監督員 |  |  | 監督員 | 受理月日
| 04 | 休日作業の 承認願い | [7 empty] | 第１回目 | [7 empty] | 第２回目
[10 empty] | 第３回目 | [7 empty] | 第４回目
[10 empty] | 第５回目 | [7 empty] | 第６回目
[10 empty] | 第７回目 | [7 empty] | 第８回目
[10 empty] | 第９回目 | [7 empty] | 第１０回目
[10 empty] | 第１１回目 | [7 empty] | 第１２回目
| 05 | 工事施工協議簿 | [7 empty] | 第１回目 | [7 empty] | 第２回目
[10 empty] | 第３回目 | [7 empty] | 第４回目
[10 empty] | 第５回目 | [7 empty] | 第６回目
[10 empty] | 第７回目 | [7 empty] | 第８回目
[10 empty] | 第９回目 | [7 empty] | 第１０回目
| 06 | 段階確認願い | [7 empty] | 第１回目 | [7 empty] | 結果第１回目
[10 empty] | 第２回目 | [7 empty] | 結果第２回目
[10 empty] | 第３回目 | [7 empty] | 結果第３回目
[10 empty] | 第４回目 | [7 empty] | 結果第４回目
[10 empty] | 第５回目 | [7 empty] | 結果第５回目
[10 empty] | 第６回目 | [7 empty] | 結果第６回目
| 07 | 断水施工 計画書 | [7 empty] | 計画書第１回目 | [7 empty] | 告知第１回目
[10 empty] | 計画書第２回目 | [7 empty] | 告知第２回目
[10 empty] | 計画書第３回目 | [7 empty] | 告知第３回目
[10 empty] | 計画書第４回目 | [7 empty] | 告知第４回目
| 08 | 使用資材 承認願い | [7 empty] | 第１回目 | [7 empty] | 第２回目
| 09 | 資材及び一時置土土地使用調書 | [7 empty] | 使用前 | [7 empty] | 使用後
様式35 ファイル説明書(3)
[5 empty] | ファイル説明書 | [9 empty] | Ｎo． | 3
|  | 種 別 |  | 総括監督員 |  |  | 主任監督員 | 監督員 |  | 受理月日 |  | 総括監督員 |  | 主任監督員 |  |  | 監督員 | 受理月日
| 10 | 安全訓練実施 結果報告書 | [7 empty] | 第１回目 | [7 empty] | 第２回目
[10 empty] | 第３回目 | [7 empty] | 第４回目
| 11 | 社内検査実施 結果報告書
その他の成果品リスト（あるものには○，ないものには×を記入）
| 12 |  | 使用資材集計表 | [6 empty] | 21 | 工事写真帳
| 13 |  | 試験成績表 | [6 empty] | 22 | 道路工事完了届
| 14 |  | 品質管理報告書 | [6 empty] | 23 | 工事カルテ関係
| 15 |  | 残土運搬集計表等 | [6 empty] | 24 | イメージアップ報告書
| 16 |  | 産業廃棄物集計表等 | [6 empty] | 25 | 創意工夫高度技術報告書
| 17 |  | 再生資源利用計画実施書 | [6 empty] | 26 | 建設業退職金共済関係
| 18 |  | 交通誘導警備員集計表 | [6 empty] | 27 | その他
| 19 |  | その他安全関係資料 | [6 empty] | 02-01 | しゅん功図
| 20 |  | 出来形測定表 | [6 empty] | 02-02 | 設計図面

## 様式36
様式-36 | [7 empty] | 総括監督員 | 主任監督員 | 監督員
物 品 受 領 書
１ 寄 託 |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日から
２ 貸 付 | 期 間
３ その他 |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日まで
品 名 | 規 格 |  | 呼 称 |  | 数 量 |  | 摘 要
[8 empty] | 年 | 月 | 日
旭川市水道事業管理者 |  | 様
[5 empty] | （受領者） |  | 住所
氏名
注 摘要欄には、払い出しの理由を記載する。（ 支給品 ・ 貸与品 ）

## 様式37
様式-37 | [6 empty] | 総括監督員 | 主任監督員 | 監督員
支 給 材 料 （ 貸 与 品 ） か し 発 見 通 知 書
[7 empty] | 年 | 月 | 日
| 旭川市水道事業管理者 |  | 様
住 所
請負人
氏 名
（工番）
工 事 名
上記工事に関し 年 月 日引き渡しを受けた支給材料（貸与品）について、
次のとおり かし があり（設計図書と異なり）、使用に適当でない認められるので通知します。
| 支 給 材 料 又 は 貸 与 品 |  |  |  | かしの内容又は設計図書と異なる点
| 名 称 | 規格・性能 | 単位 | 数 量
注 「かしの内容又は設計図書と異なる点」欄は、できるだけ詳細に記載すること。

## 様式38
様式-38 | [6 empty] | 総括監督員 |  | 主任監督員 |  | 監督員
支 給 材 料 精 算 書
[8 empty] | 年 |  | 月 |  | 日
旭川市水道事業管理者 様
請負人
下記のとおり支給材料を精算します。
工 事 名
| 品 名 | 品質・規格 | 単位 | 支給数量 | 使用数量 | 摘 要
| 上記精算について確認しました。 | [6 empty] | 年 |  | 月 |  | 日
主任監督員
（監督員）
注 １ 本様式は、請負人が支給材料の精算を行う場合に提出するものである。
２ 返納数量が生じる場合は、様式－37「支給材料（貸与品）返納調書」による。

## 様式39
様式-39 | [6 empty] | 総括監督員 |  | 主任監督員 |  | 監督員
支 給 材 料 ( 貸 与 品 ） 返 納 調 書
[8 empty] | 年 |  | 月 |  | 日
旭川市水道事業管理者 様
請負人
下記のとおり返納します。
工 事 名
返 納 場 所
返 納 理 由
| 品 名 | 品質・規格 | 単位 | 受領数量 | 使用数量 | 返納数量 |  | 摘 要
| 上記のとおり確認しました。 | [6 empty] | 年 |  | 月 |  | 日
主任監督員
（監督員）

## 様式40
様式-40 | [6 empty] | 総括監督員 |  | 主任監督員 |  | 監督員
工 期 延 長 請 求 書
[8 empty] | 年 |  | 月 |  | 日
| 総括監督員 |  | 様
請負人
工事番号
工 事 名
上記工事について、つぎのとおり工期の延長を請求します。
記
| １ 現在のでき形 |  |  |  |  | ％
| ２ 現 工 期 | 着工 |  | 年 |  | 月 |  | 日
|  | 完成 |  | 年 |  | 月 |  | 日
| ３ 延長希望日数 |  |  |  |  | 日間
４ 理 由
注 この請求書には、工期延長を請求する理由を証明する関係機関の証明書を添付すること。

## 様式41
様式-41 | [6 empty] | 総括監督員 |  | 主任監督員 |  | 監督員
発 生 損 害 通 知 書
[8 empty] | 年 |  | 月 |  | 日
| 総括監督員 |  | 様
現場代理人
（工番）
工 事 名
上記工事の施工に関し、不可抗力により、次のとおり損害が発生したので通知します。
| 損害発生の日時 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 |  | 時 |  | 分
| 損 害 概 算 額 |  | 金 | [5 empty] | 円
損害発生の原因
損 害 の 内 容
その他参考事項
注 「損害発生の原因」及び「損害の内容」欄については、できるだけ詳細に記載すること。

## 様式42
様式-42
部 分 使 用 承 諾 書
[5 empty] | 年 | 月 | 日
| 旭川市水道事業管理者 |  | 様
請負人
部 分 使 用 に つ い て
工事番号
工 事 名
年 月 日付け旭○○第 号で協議のありました上記工事の部分使用
について、承諾します。

## 様式43
様式-43
現 場 発 生 品 調 書
|  |  | （第 |  | 回）
[7 empty] | 年 |  | 月 | 日
総括監督員 |  |  | 様
請負人
工事の施工によって生じた現場発生品について、下記のとおり引き渡します。
記
現場発生品の内容
工 事 名
引渡希望時期
品 名 |  | 品 質 ・ 規 格 |  |  |  | 数 量 | 単位 | 引 渡 場 所
（引渡場所が設計図書に記載されていない場合）
現場発生品（品名等）の引渡場所については、上記のとおり指示する。
[7 empty] | 年 |  | 月 | 日
主任監督員
（監督員）
（主旨）
本様式は、請負人が工事監督員に現場発生品を引き渡す場合に提出するものである。
注 引渡場所が設計図書に記載されていない場合は、空白で提出し、協議のうえ
引渡場所を指示（記載）して、請負人に通知する。

## 様式44
様式-44 |  |  | 部長 | 次長 | 課長 | 補佐 |  | 係長 |  | 係
で き 形 部 分 等 （ 第 回 ） 確 認 請 求 書
[7 empty] | 年 |  | 月 |  | 日
| 水道事業管理者 | 様
請負人
工事番号
工 事 名
上記工事に係るでき形部分等に関し請負代金の部分払いを受けたいので、当該でき形部分
等の確認を請求します。

## 様式45
様式-45
路 面 ヒ ー タ ー 稼 働 時 間 調 書
工事名
| 工事場所 | [12 empty] | 使用機械
| 請負者名 | [12 empty] | 機械の発熱量 | [5 empty] | kcal/h
| 月 | 日 |  | 測 点 |  |  | 開始時間 |  |  |  | 終了時間 |  | 稼働時間 |  |  |  | 作 業 時 外気温℃ |  | 備考 (作業内容･施工面積)
[6 empty] | ～ |  |  | : |  |  | : |  |  | :
[6 empty] | ～ |  |  | : |  |  | : |  |  | :
[6 empty] | ～ |  |  | : |  |  | : |  |  | :
[6 empty] | ～ |  |  | : |  |  | : |  |  | :
[6 empty] | ～ |  |  | : |  |  | : |  |  | :
[6 empty] | ～ |  |  | : |  |  | : |  |  | :
[6 empty] | ～ |  |  | : |  |  | : |  |  | :
[6 empty] | ～ |  |  | : |  |  | : |  |  | :
[6 empty] | ～ |  |  | : |  |  | : |  |  | :
[6 empty] | ～ |  |  | : |  |  | : |  |  | :
[6 empty] | ～ |  |  | : |  |  | : |  |  | :
[6 empty] | ～ |  |  | : |  |  | : |  |  | :
[6 empty] | ～ |  |  | : |  |  | : |  |  | :
[6 empty] | ～ |  |  | : |  |  | : |  |  | :
[6 empty] | ～ |  |  | : |  |  | : |  |  | :
[6 empty] | ～ |  |  | : |  |  | : |  |  | :
[6 empty] | ～ |  |  | : |  |  | : |  |  | :
[6 empty] | ～ |  |  | : |  |  | : |  |  | :
| 合 計 稼 働 時 間 | [13 empty] | :
| １． | 備考欄の作業内容は下記の番号で記入
|  |  | ① |  | 路盤凍結融解 |  |  | ② |  | プライムコート養生 | [5 empty] | ③ |  | 乳剤散布前の舗装面乾燥
|  |  | ④ |  | タックコート養生 |  |  | ⑤ |  | その他（ ）具体的に記入
| ２． | 写真撮影等における注意点
|  | ・ | ヒーター稼働前 黒板に工事名，作業内容，測点(○○～△△)，開始時間等を記入する。
|  | ・ | ヒーター停止時 黒板に工事名，作業内容，測点(○○～△△)，停止時間等を記入する。
以下作業を再開する場合は上記の繰り返しとなる。
１日の作業開始時・終了時ではなく，休憩で停止している場合等，機械の稼働時間を確認
できるように留意すること。
|  | ・ | 使用カメラは日付入りカメラを時間モードに設定し時間入り写真で撮影すること。
|  | ・ | 機械の運転日報を整理している場合は資料として写しを提出する。
|  | ・ | 路面ヒーター稼働時間調書を作成し，確認写真等の資料を監督員に提出して協議すること。

## 様式46
[9 empty] | 総括監督員 | 主任監督員 | 監督員
様式-46
令和 年 月 日
旭川市水道局上下水道部水道施設課
総括監督員
主任監督員
監 督 員
請負人
現場代理人
工 番
工事名
休暇届
※ により，工事作業を休止いたします。なお，休暇期間中の安全管理については，次のとおり実施いたします
１．休暇期間 |  | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日 | から
|  | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日 | まで
２．実施内容
| 月 日 |  | 曜日 |  | 巡回者 |  | 特記事項
３．緊急連絡先
※については，「年末年始休暇」「夏期休暇」等を記載すること。
緊急連絡先については，現場代理人，主任技術者の他，対応可能な者と連絡先を記載すること。

## 様式47-1
※改訂があれば赤字を入力
|  |  |  | 測定基準 |  |  |  | 基準値 |  |  |  | 基準値
|  |  |  | 50 |  |  | ﾏｲﾅｽ値 | 0 |  |  | ﾏｲﾅｽ値 | -0.05
[7 empty] | ﾌﾟﾗｽ値 |  |  |  | ﾌﾟﾗｽ値 | 0.05
| 20 | 100 | 100 | 50 | 100 | 100 | 100 | 50 | 100 | 100 | 100 | 50 | 20
60 |  | 出来形管理表(布設工 -開削工法-)
30 |  | ○～○ 区間
20 |  | 箇所 | 区間 |  | 埋設深度(土被り：h) |  |  |  | 占用位置(w) |  |  |  |  | 区間 | 左側出来高 | 右側出来高
20 |  |  | 測定基準：50m以内に2箇所 |  | 基準値：設計値以上 |  |  |  | 基準値：-50～+50mm |  |  |  |  | 測定基準：施工箇所毎に1箇所 | 基準値：設計値以上 | 基準値：設計値以上
20 |  |  | 区間長(m) | 合否 | 設計深度(m) | 測定深度(m) | 差(m) | 合否 | 設計位置(m) | 測定位置(m) | 差(m) | 合否 |  | 測定基準：50m以内に2箇所 | 基準値：0mm | 基準値：-50mm
20 | [14 empty] | 基準値：0～+0mm | 基準値：-50～+50mm
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30 |  | ○～○ 区間
20 |  | 箇所 | 区間 |  | 埋設深度(土被り) |  |  |  | 占用位置(w)
20 |  |  | 測定基準：50m以内に2箇所 |  | 基準値：設計値以上 |  |  |  | 基準値：-50～+50mm
20 |  |  | 区間長(m) | 合否 | 設計深度(m) | 測定深度(m) | 差(m) | 合否 | 設計深度(m) | 測定深度(m) | 差(m) | 合否
20
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30 |  | ○～○ 区間
20 |  | 箇所 | 区間 |  | 埋設深度(土被り) |  |  |  | 占用位置(w)
20 |  |  | 測定基準：50m以内に2箇所 |  | 基準値：設計値以上 |  |  |  | 基準値：-50～+50mm
20 |  |  | 区間長(m) | 合否 | 設計深度(m) | 測定深度(m) | 差(m) | 合否 | 設計深度(m) | 測定深度(m) | 差(m) | 合否
20
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30 | [5 empty] | 最大値 | 0 |  |  | 最大値 | 0
30 | [5 empty] | 最小値 | 0 |  |  | 最小値 | 0
30 | [5 empty] | 平均値 | 0 |  |  | 平均値 | 0
30

## 様式47-2
※改訂があれば赤字を入力
|  |  |  | 測定基準 |  |  |  | 基準値 |  |  |  | 基準値
|  |  |  | 80 |  |  | ﾏｲﾅｽ値 | -0.045 |  |  | ﾏｲﾅｽ値 | -0.05
[7 empty] | ﾌﾟﾗｽ値 |  |  |  | ﾌﾟﾗｽ値
| 20 | 100 | 100 | 50 | 100 | 100 | 100 | 50 | 100 | 100 | 100 | 50 | 20
60 |  | 出来形管理表(舗装工 -下層路盤-)
30 |  | ○～○ 区間
20 |  | 箇所 | 区間 |  | 厚さ(t) |  |  |  | 幅(w) |  |  |  |  | 区間 | 左側出来高 | 右側出来高
20 |  |  | 測定基準：80m以内に1箇所 |  | 基準値：-45mm |  |  |  | 基準値：-50mm |  |  |  |  | 測定基準：施工箇所毎に1箇所 | 基準値：設計値以上 | 基準値：設計値以上
20 |  |  | 区間長(m) | 合否 | 設計深度(m) | 測定深度(m) | 差(m) | 合否 | 設計位置(m) | 測定位置(m) | 差(m) | 合否 |  | 測定基準：80m以内に1箇所 | 基準値：-45mm | 基準値：-50mm
20 | [14 empty] | 基準値：-45～+0mm | 基準値：-50～+0mm
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30 |  | ○～○ 区間
20 |  | 箇所 | 区間 |  | 厚さ(t) |  |  |  | 幅(w)
20 |  |  | 測定基準：80m以内に1箇所 |  | 基準値：-45mm |  |  |  | 基準値：-50mm
20 |  |  | 区間長(m) | 合否 | 設計深度(m) | 測定深度(m) | 差(m) | 合否 | 設計深度(m) | 測定深度(m) | 差(m) | 合否
20
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30 |  | ○～○ 区間
20 |  | 箇所 | 区間 |  | 厚さ(t) |  |  |  | 幅(w)
20 |  |  | 測定基準：80m以内に1箇所 |  | 基準値：-45mm |  |  |  | 基準値：-50mm
20 |  |  | 区間長(m) | 合否 | 設計深度(m) | 測定深度(m) | 差(m) | 合否 | 設計深度(m) | 測定深度(m) | 差(m) | 合否
20
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30 | [5 empty] | 最大値 | 0 |  |  | 最大値 | 0
30 | [5 empty] | 最小値 | 0 |  |  | 最小値 | 0
30 | [5 empty] | 平均値 | 0 |  |  | 平均値 | 0
30

## 様式47-3
※改訂があれば赤字を入力
|  |  |  | 測定基準 |  |  |  | 基準値 |  |  |  | 基準値
|  |  |  | 1000 |  |  | ﾏｲﾅｽ値 | -7 |  |  | ﾏｲﾅｽ値 | -9
[7 empty] | ﾌﾟﾗｽ値 |  |  |  | ﾌﾟﾗｽ値
| 20 | 100 | 100 | 50 | 100 | 100 | 100 | 50 | 100 | 100 | 100 | 50 | 20
60 |  | 出来形管理表(舗装工 -アスファルト舗装-)
30 |  | ○～○ 区間
20 |  | 箇所 | 区間 |  | 車道表層厚さ(t) |  |  |  | 車道安定処理 基層 歩道表層厚さ(t) |  |  |  |  | 区間 | 左側出来高 | 右側出来高
20 |  |  | 測定基準：1000m毎且つ各断面1箇所 |  | 基準値：-7mm |  |  |  | 基準値：-9mm |  |  |  |  | 測定基準：施工箇所毎に1箇所 | 基準値：設計値以上 | 基準値：設計値以上
20 |  |  | 区間面積(m2) | 合否 | 設計厚(mm) | 測定厚(mm) | 差(mm) | 合否 | 設計厚(mm) | 測定厚(mm) | 差(mm) | 合否 |  | 測定基準：1000m毎且つ各断面1箇所 | 基準値：-7mm | 基準値：-9mm
20 | [14 empty] | 基準値：-7～+mm | 基準値：-9～+mm
30
30
30
30 |  | ○～○ 区間
20 |  | 箇所 | 区間 |  | 車道表層厚さ(t) |  |  |  | 車道安定処理 基層 歩道表層厚さ(t)
20 |  |  | 測定基準：1000m毎且つ各断面1箇所 |  | 基準値：-7mm |  |  |  | 基準値：-9mm
20 |  |  | 区間長(m) | 合否 | 設計厚(mm) | 測定厚(mm) | 差(mm) | 合否 | 設計厚(mm) | 測定厚(mm) | 差(mm) | 合否
20
30
30
30
30 |  | ○～○ 区間
20 |  | 箇所 | 区間 |  | 車道表層厚さ(t) |  |  |  | 車道安定処理 基層 歩道表層厚さ(t)
20 |  |  | 測定基準：1000m毎且つ各断面1箇所 |  | 基準値：-7mm |  |  |  | 基準値：-9mm
20 |  |  | 区間長(m) | 合否 | 設計厚(mm) | 測定厚(mm) | 差(mm) | 合否 | 設計厚(mm) | 測定厚(mm) | 差(mm) | 合否
20
30
30
30
30 |  | ○～○ 区間
20 |  | 箇所 | 区間 |  | 車道表層厚さ(t) |  |  |  | 車道安定処理 基層 歩道表層厚さ(t)
20 |  |  | 測定基準：1000m毎且つ各断面1箇所 |  | 基準値：-7mm |  |  |  | 基準値：-9mm
20 |  |  | 区間長(m) | 合否 | 設計厚(mm) | 測定厚(mm) | 差(mm) | 合否 | 設計厚(mm) | 測定厚(mm) | 差(mm) | 合否
20
30
30
30
30 |  | ○～○ 区間
20 |  | 箇所 | 区間 |  | 車道表層厚さ(t) |  |  |  | 車道安定処理 基層 歩道表層厚さ(t)
20 |  |  | 測定基準：1000m毎且つ各断面1箇所 |  | 基準値：-7mm |  |  |  | 基準値：-9mm
20 |  |  | 区間長(m) | 合否 | 設計厚(mm) | 測定厚(mm) | 差(mm) | 合否 | 設計厚(mm) | 測定厚(mm) | 差(mm) | 合否
20
30
30
30
30 |  | ○～○ 区間
20 |  | 箇所 | 区間 |  | 車道表層厚さ(t) |  |  |  | 車道安定処理 基層 歩道表層厚さ(t)
20 |  |  | 測定基準：1000m毎且つ各断面1箇所 |  | 基準値：-7mm |  |  |  | 基準値：-9mm
20 |  |  | 区間長(m) | 合否 | 設計厚(mm) | 測定厚(mm) | 差(mm) | 合否 | 設計厚(mm) | 測定厚(mm) | 差(mm) | 合否
20
30
30
30
30 | [5 empty] | 最大値 | 0 |  |  | 最大値 | 0
30 |  | ※舗装延長が100m未満の場合は，監督員と協議すること。 |  |  |  | 最小値 | 0 |  |  | 最小値 | 0
30 | [5 empty] | 平均値 | 0 |  |  | 平均値 | 0
30

## 様式47-4
※改訂があれば赤字を入力
|  |  |  | 測定基準 |  |  |  | 基準値 |  |  |  | 基準値
|  |  |  | 80 |  |  | ﾏｲﾅｽ値 | -0.05 |  |  | ﾏｲﾅｽ値
[7 empty] | ﾌﾟﾗｽ値 |  |  |  | ﾌﾟﾗｽ値
| 20 | 100 | 100 | 50 | 100 | 100 | 100 | 50 | 100 | 100 | 100 | 50 | 20
60 |  | 出来形管理表(舗装工 -アスファルト舗装-)
30 |  | ○～○ 区間
20 |  | 箇所 | 区間 |  | 幅(w) | [8 empty] | 区間 | 左側出来高 | 右側出来高
20 |  |  | 測定基準：80m以内に1箇所 |  | 基準値：-50mm | [8 empty] | 測定基準：施工箇所毎に1箇所 | 基準値：設計値以上 | 基準値：設計値以上
20 |  |  | 区間長(m) | 合否 | 設計幅(m) | 測定幅(m) | 差(m) | 合否 | [5 empty] | 測定基準：80m以内に1箇所 | 基準値：-50mm | 基準値：0mm
20 | [14 empty] | 基準値：-50～+0mm | 基準値：0～+0mm
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30 |  | ○～○ 区間
20 |  | 箇所 | 区間 |  | 幅(w)
20 |  |  | 測定基準：80m以内に1箇所 |  | 基準値：-50mm
20 |  |  | 区間長(m) | 合否 | 設計幅(m) | 測定幅(m) | 差(m) | 合否
20
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30 |  | ○～○ 区間
20 |  | 箇所 | 区間 |  | 幅(w)
20 |  |  | 測定基準：80m以内に1箇所 |  | 基準値：-50mm
20 |  |  | 区間長(m) | 合否 | 設計幅(m) | 測定幅(m) | 差(m) | 合否
20
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30 | [5 empty] | 最大値 | 0 |  |  | 最大値 | 0
30 | [5 empty] | 最小値 | 0 |  |  | 最小値 | 0
30 | [5 empty] | 平均値 | 0 |  |  | 平均値 | 0
30

## 様式47-5
※改訂があれば赤字を入力
|  |  |  | 測定基準 |  |  |  | 基準値 |  |  |  | 基準値
[7 empty] | ﾏｲﾅｽ値 | -0.05 |  |  | ﾏｲﾅｽ値 | -0.05
[7 empty] | ﾌﾟﾗｽ値 | 0.05 |  |  | ﾌﾟﾗｽ値 | 0.05
| 20 | 100 | 100 | 50 | 100 | 100 | 100 | 50 | 100 | 100 | 100 | 50 | 20
60 |  | 出来形管理表(布設工 -非開削工法-)
30 |  | ○～○ 区間
20 |  | 箇所 | 区間 |  | 高さ(h) |  |  |  | 占用位置(w) |  |  |  |  | 区間 | 左側出来高 | 右側出来高
20 |  |  | 測定基準：施工箇所毎に1箇所 |  | 基準値：-50～+50mm |  |  |  | 基準値：-50～+50mm |  |  |  |  | 測定基準：施工箇所毎に1箇所 | 基準値：設計値以上 | 基準値：設計値以上
20 |  |  | 区間長(m) | 合否 | 設計高さ(m) | 測定高さ(m) | 差(m) | 合否 | 設計位置(m) | 測定位置(m) | 差(m) | 合否 |  | 測定基準：m毎，未満は1箇所 | 基準値：-50mm | 基準値：-50mm
20 | [14 empty] | 基準値：-50～+50mm | 基準値：-50～+50mm
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30 |  | ○～○ 区間
20 |  | 箇所 | 区間 |  | 埋設深度(土被り) |  |  |  | 埋設深度(土被り)
20 |  |  | 測定基準：施工箇所毎に1箇所 |  | 基準値：-50～+50mm |  |  |  | 基準値：-50～+50mm
20 |  |  | 区間長(m) | 合否 | 設計高さ(m) | 測定高さ(m) | 差(m) | 合否 | 設計位置(m) | 測定位置(m) | 差(m) | 合否
20
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30 |  | ○～○ 区間
20 |  | 箇所 | 区間 |  | 埋設深度(土被り) |  |  |  | 埋設深度(土被り)
20 |  |  | 測定基準：施工箇所毎に1箇所 |  | 基準値：-50～+50mm |  |  |  | 基準値：-50～+50mm
20 |  |  | 区間長(m) | 合否 | 設計高さ(m) | 測定高さ(m) | 差(m) | 合否 | 設計位置(m) | 測定位置(m) | 差(m) | 合否
20
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30 | [5 empty] | 最大値 | 0 |  |  | 最大値 | 0
30 | [5 empty] | 最小値 | 0 |  |  | 最小値 | 0
30 | [5 empty] | 平均値 | 0 |  |  | 平均値 | 0
30

## 様式47-6
※改訂があれば赤字を入力
|  |  |  | 測定基準 |  |  |  | 基準値 |  |  |  | 基準値
|  |  |  | 40 |  |  | ﾏｲﾅｽ値 | -0.05 |  |  | ﾏｲﾅｽ値 | -0.02
[7 empty] | ﾌﾟﾗｽ値 |  |  |  | ﾌﾟﾗｽ値
| 20 | 100 | 100 | 50 | 100 | 100 | 100 | 50 | 100 | 100 | 100 | 50 | 20
60 |  | 出来形管理表(○○工 -砂・砂利基礎-)
30 |  | ○～○ 区間
20 |  | 箇所 | 区間 |  | 幅(w) |  |  |  | 厚さ(t) |  |  |  |  | 区間 | 左側出来高 | 右側出来高
20 |  |  | 測定基準：40mに1箇所 未満は2箇所 |  | 基準値：-50mm |  |  |  | 基準値：-20mm |  |  |  |  | 測定基準：施工箇所毎に1箇所 | 基準値：設計値以上 | 基準値：設計値以上
20 |  |  | 区間長(m) | 合否 | 設計幅(m) | 測定幅(m) | 差(m) | 合否 | 設計厚(m) | 測定厚(m) | 差(m) | 合否 |  | 測定基準：40mに1箇所 未満は2箇所 | 基準値：-50mm | 基準値：-20mm
20 | [14 empty] | 基準値：-50～+0mm | 基準値：-20～+0mm
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30 |  | ○～○ 区間
20 |  | 箇所 | 区間 |  | 幅(w) |  |  |  | 厚さ(t)
20 |  |  | 測定基準：40mに1箇所 未満は2箇所 |  | 基準値：-50mm |  |  |  | 基準値：-20mm
20 |  |  | 区間長(m) | 合否 | 設計幅(m) | 測定幅(m) | 差(m) | 合否 | 設計厚(m) | 測定厚(m) | 差(m) | 合否
20
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30 |  | ○～○ 区間
20 |  | 箇所 | 区間 |  | 幅(w) |  |  |  | 厚さ(t)
20 |  |  | 測定基準：40mに1箇所 未満は2箇所 |  | 基準値：-50mm |  |  |  | 基準値：-20mm
20 |  |  | 区間長(m) | 合否 | 設計幅(m) | 測定幅(m) | 差(m) | 合否 | 設計厚(m) | 測定厚(m) | 差(m) | 合否
20
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30 | [5 empty] | 最大値 | 0 |  |  | 最大値 | 0
30 | [5 empty] | 最小値 | 0 |  |  | 最小値 | 0
30 | [5 empty] | 平均値 | 0 |  |  | 平均値 | 0
30

## 様式47-7
※改訂があれば赤字を入力
|  |  |  | 測定基準 |  |  |  | 基準値 |  |  |  | 基準値
|  |  |  | 40 |  |  | ﾏｲﾅｽ値 | -0.05 |  |  | ﾏｲﾅｽ値 | -0.02
[7 empty] | ﾌﾟﾗｽ値 |  |  |  | ﾌﾟﾗｽ値
| 20 | 100 | 100 | 50 | 100 | 100 | 100 | 50 | 100 | 100 | 100 | 50 | 20
60 |  | 出来形管理表(○○工 -コンクリート基礎-)
30 |  | ○～○ 区間
20 |  | 箇所 | 区間 |  | 幅(w) |  |  |  | 厚さ(t) |  |  |  |  | 区間 | 左側出来高 | 右側出来高
20 |  |  | 測定基準：40m毎に1箇所 未満は2箇所 |  | 基準値：-50mm |  |  |  | 基準値：-20mm |  |  |  |  | 測定基準：施工箇所毎に1箇所 | 基準値：設計値以上 | 基準値：設計値以上
20 |  |  | 区間長(m) | 合否 | 設計幅(m) | 測定幅(m) | 差(m) | 合否 | 設計厚(m) | 測定厚(m) | 差(m) | 合否 |  | 測定基準：40m毎に1箇所 未満は2箇所 | 基準値：-50mm | 基準値：-20mm
20 | [14 empty] | 基準値：-50～+0mm | 基準値：-20～+0mm
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30 |  | ○～○ 区間
20 |  | 箇所 | 区間 |  | 幅(w) |  |  |  | 厚さ(t)
20 |  |  | 測定基準：40m毎に1箇所 未満は2箇所 |  | 基準値：-50mm |  |  |  | 基準値：-20mm
20 |  |  | 区間長(m) | 合否 | 設計幅(m) | 測定幅(m) | 差(m) | 合否 | 設計厚(m) | 測定厚(m) | 差(m) | 合否
20
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30 |  | ○～○ 区間
20 |  | 箇所 | 区間 |  | 幅(w) |  |  |  | 厚さ(t)
20 |  |  | 測定基準：40m毎に1箇所 未満は2箇所 |  | 基準値：-50mm |  |  |  | 基準値：-20mm
20 |  |  | 区間長(m) | 合否 | 設計幅(m) | 測定幅(m) | 差(m) | 合否 | 設計厚(m) | 測定厚(m) | 差(m) | 合否
20
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30 | [5 empty] | 最大値 | 0 |  |  | 最大値 | 0
30 | [5 empty] | 最小値 | 0 |  |  | 最小値 | 0
30 | [5 empty] | 平均値 | 0 |  |  | 平均値 | 0
30