## 断水計画(1)
立会有無 |  | 立会予定なし | [7 empty] | 総括監督員 |  |  | 主任監督員 |  | 監督員
断水時から立会
排水・排気時から立会
断水施工計画書
[11 empty] | （ |  | 回目/全 |  | 回予定）
[5 empty] | （ | 止水工法の採用： | [10 empty] | ）
令和 年 月 日
工事番号
| 工事名 | [7 empty] | 請負人名
配水支管更新工事
次の要領で断水施工を実施したいので、計画書を提出します。
１ 断水内容
(１) |  |  | 断水日時 |  |  | 令和 年 月 日( ) |  |  | : | ～ | 令和 年 月 日( ) |  |  |  |  | :
(止水工法失敗時)
(２) |  |  | 断水区域 | [5 empty] | の一部 | [6 empty] | の一部
(３) |  |  | 制水弁操作数 | [5 empty] | 箇所 | [6 empty] | 箇所
(４) |  |  | 断水戸数 |  |  |  | 約 |  | 戸 |  |  | 約 |  |  |  | 戸
(５) |  |  | 使用不能消火栓 | [5 empty] | 号栓 | [6 empty] | 号栓
[8 empty] | （計 | 基） |  |  |  |  | （計 |  | 基）
※使用不能期間が断水日時と異なる場合
[5 empty] | （栓名） |  |  |  | 号栓
[5 empty] | （使用不能期間） | 令和 年 月 日( ) |  |  | : | ～ | 令和 年 月 日( ) |  |  |  |  | :
（使用不能理由）
(６) |  |  | 断水周知 |  |  | 実施者 |  |  |  |  | 実施日 |  | 令和 年 月 日( )
(７) |  |  | その他
２ 緊急時連絡先
(１) |  |  | 監督員 |  | ○○○○課○○○○係 |  |  |  | ○○○○ |  |  | 電話 |  | 00-0000
(２) |  |  | 主任監督員 |  | ○○○○課○○○○係 |  |  |  | ○○○○ |  |  | 電話 |  | 00-0000
(３) |  |  | 請負人 | [5 empty] | ○○○○ |  |  | 電話 |  | 00-0000
000-0000-0000
作成ガイド
※これは断水計画用です。
不断水計画は、
「不断水計画」シート（黄色）に入力してください。
１ セル色について
：入力するセルです。
：選択肢があるセルです。
※直入力も可能です。
２ 日付・時刻入力について
月日を入力するセルは、「○/○」の入力が可能です。
時刻を入力するときは、２４時間表記で「○○：○○」の入力としてください。
３ 印刷について
断水計画は、３シート（３枚）組です。
全ての入力が終わってから、印刷してください。

## 断水計画(2)
３ 当該工事既設管接続等箇所一覧
| 接点番号 | 内容 |  | 施工時期 |  | 接点番号 | 内容 |  | 施工時期
４ 配管作業内容
| 接点番号 | 管種 | 口径 |  | 施工者 | 接点番号 | 管種 | 口径 |  | 施工者
[8 empty] | 配管作業所要時間 |  |  | 分
[13 empty] | 工程表開始時刻 |  | 10:00 | ←昼断水は10:00、夜断水は21:00の入力を推奨
５ 詳細工程表 | [11 empty] | →入力 |  | グループ１ |  | グループ２ |  | グループ３
[13 empty] | 作業内容 | 開始時刻 | 終了時刻 | 開始時刻 | 終了時刻 | 開始時刻 | 終了時刻
[13 empty] | 閉栓 | 13:00 | 13:20
[13 empty] | 配管 | 13:20 | 14:00
[13 empty] | 排気排水 | 14:00 | 15:30
[13 empty] | 開栓 | 15:30 | 15:45
[13 empty] | 掘削 | 8:00 | 12:00
[13 empty] | 埋戻 | 14:00 | 18:00
６ 断水区域内事業所等との協議記録、対応事項等
↓ こちらも入力ください！ ↓
「施工者」の欄は、施工する会社名を入力して下さい。

## 断水計画(3)
＃演算エリア＃
７ 閉開栓要領
(１) 作業開始前の状況
＜バルブ開閉状況＞
＜仮設給水の箇所、口径＞
(２) 閉栓作業
＜開始時刻前の閉栓バルブ、順序＞
＜開始時刻経過後の閉栓バルブ、順序＞
＜断水確認作業箇所＞
(３) 排気排水作業 | [8 empty] | 5
| 工程 | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 工程 | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3
| ルート | [12 empty] | 判定 | TRUE |  |  |  | TRUE |  |  |  | TRUE
排水先
| 開閉作業 | 1/ |  |  |  | 1/ |  |  |  | 1/
|  | 2/ |  |  |  | 2/ |  |  |  | 2/
|  | 3/ |  |  |  | 3/ |  |  |  | 3/
|  | 4/ |  |  |  | 4/ |  |  |  | 4/ |  |  |  | 計 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 設定流量 | 0 | 周数 | 3 | 周 | 0 | 周数 | 3 | 周 | 80 | 周数 | 3 | 周 |  |  |  | 4 | 5 |  |  | 4 | 5 |  |  | 4 | 5
| ルート 延長 | 口径 | 延長[m] |  | 流速 | 口径 | 延長[m] |  | 流速 | 口径 | 延長[m] |  | 流速 |  | 口径 | 延長 | 断面 | 水量 | 口径 | 延長 | 断面 | 水量 | 口径 | 延長 | 断面 | 水量
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
管内水量
| 排水時間 |  | → |  |  |  | → |  |  |  | → |  |  | 排水量 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| 目安時刻 |  | ～ |  |  |  | ～ |  |  |  | ～ |  |  | バルブ操作時間 |  |  |  | 0 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5
| 工程 | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  | 工程 | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6
| ルート | [12 empty] | 判定 | TRUE |  |  |  | TRUE |  |  |  | TRUE
排水先
| 開閉作業 | 1/ |  |  |  | 1/ |  |  |  | 1/
|  | 2/ |  |  |  | 2/ |  |  |  | 2/
|  | 3/ |  |  |  | 3/ |  |  |  | 3/
|  | 4/ |  |  |  | 4/ |  |  |  | 4/ |  |  |  | 計 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 設定流量 | 0 | 周数 | 3 | 周 | 0 | 周数 | 3 | 周 | 0 | 周数 | 3 | 周 |  |  |  | 4 | 5 |  |  | 4 | 5 |  |  | 4 | 5
| ルート 延長 | 口径 | 延長[m] |  | 流速 | 口径 | 延長[m] |  | 流速 | 口径 | 延長[m] |  | 流速 |  | 口径 | 延長 | 断面 | 水量 | 口径 | 延長 | 断面 | 水量 | 口径 | 延長 | 断面 | 水量
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
管内水量
| 排水時間 |  | → |  |  |  | → |  |  |  | → |  |  | 排水量 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| 目安時刻 |  | ～ |  |  |  | ～ |  |  |  | ～ |  |  | バルブ操作時間 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5
| 集計 | 総排水時間 |  | 0 |  |  | 総排水量 |  |  | 0
(４) 充水・通水作業
＜充水作業＞
＜通水作業（バルブ開栓）、順序＞
＜閉栓のまま作業終了するバルブ＞
必要がなければ、このエリアは変更しないでください。
（（３）の表にいろいろと演算・リンクされています。）

## 断水チラシ(片面用)
断水に関するお願い
水道局から
■ 断水前
|  |  | 断 水 のお知らせ | [5 empty] | ☆ | 断水中は、水が出ません。 事前に容器などにくみおきしてください。
[9 empty] | ☆ | 事前に全ての蛇口を必ず閉めてください。 （洗濯機の蛇口も忘れずに。）
[9 empty] | ☆ | 貯水タンク（受水槽）がある場合は、 タンク手前の流入バルブを閉めてください。
水道工事のため、お客様が住む区域の水道を一時的に止めさせていただきます。 大変ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。
[9 empty] | ☆ | 電気温水器や貯湯式ボイラーなど給湯器がある場合は、 流入バルブを閉めてください。なお、流入バルブの場所が わからない場合は、お湯が出る蛇口を閉めてください。
■ 断水中
[9 empty] | ☆ | 断水中は、全ての蛇口を開けないでください。 （不意に蛇口から水が出る恐れがあります。） | 月日 | 時刻 | 12H時刻 | 午前後 | 用語
| 令和 年 月 日( ) |  |  | #N/A | #VALUE! |  | ころから |  |  |  | 令和 年 月 日( ) | : | #VALUE! | 2 | 3
[11 empty] | 令和 年 月 日( ) | : | #VALUE! | 2 | 3
#N/A
[9 empty] | ☆ | 断水中は、水洗トイレが使えません。 （水洗トイレのタンクに水が入りません。） なお、くみおきの水を直接便器に流すことで、トイレは使用できます。
| 令和 年 月 日( ) |  |  | #N/A | #VALUE! |  | ころまで
#N/A
■ 断水後
[9 empty] | ☆ | 最初に水を出したとき、空気や濁り水が出ることがあります。 少し水を出していただくことにより、きれいな水になります。
＜問い合わせ先＞
■ 請負者（工事業者）
[9 empty] | ☆ | 一時的に水が白くなることがあります。 これは空気が水に混じったものであり、害はありません。
○○建設工業所
|  | 旭川市○○条○○丁目 |  |  | 電話 | ○○－○○○○
[9 empty] | ☆ | 最初に、水に異常がないことを確認してから、 お湯（給湯器）を使用してください。
■ 発注者
旭川市水道局 上下水道部 ○○○○課 ○○○○係
|  | 旭川市上常盤町１丁目 |  |  | 電話 | ○○－○○○○
[9 empty] | ■ | このほか、ご質問や水道に異常などがありましたら、 工事業者 又は 水道局 にご連絡ください。
[6 empty] | （休日夜間 ２４－３１６３ |  | ）
必要がなければ、このエリアは変更しないでください。
（日時へリンクされています。）
※ 請負者名、発注者名のみ入力ください

## 断水チラシ(両面用)
| 水道局から | [9 empty] | 水道局から
|  |  |  | 断 水 のお知らせ | [9 empty] | 断 水 のお知らせ
| 水道工事のため、お客様が住む区域の水道を一時的に止めさせていただきます。 大変ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。 | [9 empty] | 水道工事のため、お客様が住む区域の水道を一時的に止めさせていただきます。 大変ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。
|  | 令和 年 月 日( ) |  |  | #N/A | #VALUE! |  | ころから |  |  |  | 令和 年 月 日( ) |  |  | #N/A | #VALUE! |  | ころから
[5 empty] | #N/A | [9 empty] | #N/A
|  | 令和 年 月 日( ) |  |  | #N/A | #VALUE! |  | ころまで |  |  |  | 令和 年 月 日( ) |  |  | #N/A | #VALUE! |  | ころまで
[5 empty] | #N/A | [9 empty] | #N/A
| ＜問い合わせ先＞ | [9 empty] | ＜問い合わせ先＞
| ■ 請負者（工事業者） | [9 empty] | ■ 請負者（工事業者）
|  | ○○建設工業所 | [9 empty] | ○○建設工業所
|  |  | 旭川市○○条○○丁目 |  |  | 電話 | ○○－○○○○ | [5 empty] | 旭川市○○条○○丁目 |  |  | 電話 | ○○－○○○○
| ■ 発注者 | [9 empty] | ■ 発注者
|  | 旭川市水道局 上下水道部 ○○○○課 ○○○○係 | [9 empty] | 旭川市水道局 上下水道部 ○○○○課 ○○○○係
|  |  | 旭川市上常盤町１丁目 |  |  | 電話 | ○○－○○○○ | [5 empty] | 旭川市上常盤町１丁目 |  |  | 電話 | ○○－○○○○
[7 empty] | （休日夜間 ２４－３１６３ |  | ） | [7 empty] | （休日夜間 ２４－３１６３ |  | ）
断水に関するお願い | [9 empty] | 断水に関するお願い
■ 断水前 | [9 empty] | ■ 断水前
☆ | 断水中は、水が出ません。 事前に容器などにくみおきしてください。 | [8 empty] | ☆ | 断水中は、水が出ません。 事前に容器などにくみおきしてください。
☆ | 事前に全ての蛇口を必ず閉めてください。 （洗濯機の蛇口も忘れずに。） | [8 empty] | ☆ | 事前に全ての蛇口を必ず閉めてください。 （洗濯機の蛇口も忘れずに。）
☆ | 貯水タンク（受水槽）がある場合は、 タンク手前の流入バルブを閉めてください。 | [8 empty] | ☆ | 貯水タンク（受水槽）がある場合は、 タンク手前の流入バルブを閉めてください。
☆ | 電気温水器や貯湯式ボイラーなど給湯器がある場合は、 流入バルブを閉めてください。なお、流入バルブの場所が わからない場合は、お湯が出る蛇口を閉めてください。 | [8 empty] | ☆ | 電気温水器や貯湯式ボイラーなど給湯器がある場合は、 流入バルブを閉めてください。なお、流入バルブの場所が わからない場合は、お湯が出る蛇口を閉めてください。
■ 断水中 | [9 empty] | ■ 断水中
☆ | 断水中は、全ての蛇口を開けないでください。 （不意に蛇口から水が出る恐れがあります。） | [8 empty] | ☆ | 断水中は、全ての蛇口を開けないでください。 （不意に蛇口から水が出る恐れがあります。）
☆ | 断水中は、水洗トイレが使えません。 （水洗トイレのタンクに水が入りません。） なお、くみおきの水を直接便器に流すことで、トイレは使用できます。 | [8 empty] | ☆ | 断水中は、水洗トイレが使えません。 （水洗トイレのタンクに水が入りません。） なお、くみおきの水を直接便器に流すことで、トイレは使用できます。
■ 断水後 | [9 empty] | ■ 断水後
☆ | 最初に水を出したとき、空気や濁り水が出ることがあります。 少し水を出していただくことにより、きれいな水になります。 | [8 empty] | ☆ | 最初に水を出したとき、空気や濁り水が出ることがあります。 少し水を出していただくことにより、きれいな水になります。
☆ | 一時的に水が白くなることがあります。 これは空気が水に混じったものであり、害はありません。 | [8 empty] | ☆ | 一時的に水が白くなることがあります。 これは空気が水に混じったものであり、害はありません。
☆ | 最初に、水に異常がないことを確認してから、 お湯（給湯器）を使用してください。 | [8 empty] | ☆ | 最初に、水に異常がないことを確認してから、 お湯（給湯器）を使用してください。
■ | このほか、ご質問や水道に異常などがありましたら、 工事業者 又は 水道局 にご連絡ください。 | [8 empty] | ■ | このほか、ご質問や水道に異常などがありましたら、 工事業者 又は 水道局 にご連絡ください。
入力すべき事項は、
「断水チラシ(片面用)」で作業願います。
（当該シートから、リンクされています。）

## 不断水計画(1)
立会有無 |  | 立会予定なし | [6 empty] | 総括監督員 |  |  | 主任監督員 |  | 監督員
立会あり
不断水工法施工計画書
[6 empty] | （ | 不断水工法種別： | [8 empty] | ）
令和 年 月 日
工事番号
| 工事名 | [6 empty] | 請負人名
配水支管更新工事
次の要領で不断水工法の施工を実施したいので、計画書を提出します。
１ 施工内容
(１) |  |  | 施工日時 |  |  |  | 令和 年 月 日( ) | 22:00 | ～ | 令和 年 月 日( ) |  |  |  |  | 4:30
(２) |  |  | 施工箇所
(３) |  |  | その他
≪不断水工法失敗時≫
(１) |  |  | 断水区域 | [10 empty] | の一部
(２) |  |  | 断水戸数 | [6 empty] | 約 |  |  |  | 戸
(３) |  |  | 使用不能消火栓 | [7 empty] | 号栓 |  | （計 |  | 基）
[18 empty] | 工程表開始時刻 |  | 8:00 | ←昼断水は10:00、夜断水は21:00の入力を推奨
２ 実施工程表 | [16 empty] | →入力 |  | グループ１ |  | グループ２ |  | グループ３
[18 empty] | 作業内容 | 開始時刻 | 終了時刻 | 開始時刻 | 終了時刻 | 開始時刻 | 終了時刻
[18 empty] | 不断水工法施工 | 10:30 | 11:30 | 13:00 | 14:00
[18 empty] | 掘削 | 8:30 | 10:30 | 10:30 | 12:00
[18 empty] | 埋戻 | 11:30 | 12:00 | 13:00 | 16:00
３ 緊急時連絡先
(１) |  |  | 監督員 |  |  | ○○○○課○○○○係 |  | ○○○○ |  |  | 電話 |  | 00-0000
(２) |  |  | 主任監督員 |  |  | ○○○○課○○○○係 |  | ○○○○ |  |  | 電話 |  | 00-0000
(３) |  |  | 請負人 |  |  |  |  | ○○○○ |  |  | 電話 |  | 00-0000
000-0000-0000
作成ガイド
※これは不断水計画用です。
断水計画は、
「断水計画(1～3)」シート（赤色）に入力してください。
１ セル色について
：入力するセルです。
：選択肢があるセルです。
※直入力も可能です。
２ 日付・時刻入力について
月日を入力するセルは、「○/○」の入力が可能です。
時刻を入力するときは、２４時間表記で「○○：○○」の入力としてください。
３ 印刷について
不断水計画は、このシート（１枚）のみです。
全ての入力が終わってから、印刷してください。
↓ こちらも入力ください！ ↓

## 実施工程表作成シート(自動)
| 詳細時間軸→ | 9:30 | 9:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17:00 | 17:15 | 17:30 | 17:45 | 18:00 | 18:15 | 18:30 | 18:45 | 19:00 | 19:15
↓優先順位 | [45 empty] | 時間変換 |  | (優先 | 6 | )
5 | 作業内容 | 10:00 |  |  |  | 11:00 |  |  |  | 12:00 |  |  |  | 13:00 |  |  |  | 14:00 |  |  |  | 15:00 |  |  |  | 16:00 |  |  |  | 17:00 |  |  |  | 18:00 |  |  |  | 19:00 |  |  |  | 開始 | 10:00 |  |  | 基準 | 7:00 | MAX | 15:45
設定断水時間
閉栓
2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:00 | 13:20 |  |  | 13:00 | 13:20
配管
1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:20 | 14:00 |  |  | 13:20 | 14:00
排気排水
4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:00 | 15:30 |  |  | 14:00 | 15:30
開栓
3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:30 | 15:45 |  |  | 15:30 | 15:45
掘削
|  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:00 | 12:00 |  |  | 8:00 | 12:00
埋戻
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:00 | 18:00 |  |  | 14:00 | 18:00
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 断水設定判定→ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 作業内容判定→ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 時間変換
|  | 10:00 |  |  |  | 11:00 |  |  |  | 12:00 |  |  |  | 13:00 |  |  |  | 14:00 |  |  |  | 15:00 |  |  |  | 16:00 |  |  |  | 17:00 |  |  |  | 18:00 |  |  |  | 19:00 |  |  |  | 断水開始 | : | 断水終了 | : |  | : |  | : | 2
|  | 凡例) |  |  |  |  | ：断水設定時間 | [8 empty] | ：バルブ閉栓・開栓作業 | [12 empty] | ：配管作業 | [6 empty] | ：排気排水作業
| 詳細時間軸→ | 7:30 | 7:45 | 8:00 | 8:15 | 8:30 | 8:45 | 9:00 | 9:15 | 9:30 | 9:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17:00 | 17:15
時間変換
| 作業内容 | 8:00 |  |  |  | 9:00 |  |  |  | 10:00 |  |  |  | 11:00 |  |  |  | 12:00 |  |  |  | 13:00 |  |  |  | 14:00 |  |  |  | 15:00 |  |  |  | 16:00 |  |  |  | 17:00 |  |  |  | 開始 | 8:00 |  |  | 基準 | 7:00 | MAX | 16:00
不断水工法施工
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:30 | 11:30 | 13:00 | 14:00 | 10:30 | 11:30 | 13:00 | 14:00
掘削
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:30 | 10:30 | 10:30 | 12:00 | 8:30 | 10:30 | 10:30 | 12:00
埋戻
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:30 | 12:00 | 13:00 | 16:00 | 11:30 | 12:00 | 13:00 | 16:00
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
！！ 必要がなければ、このシートは変更しないでください。！！
（実施工程表へリンクされています。）

## DATA
○特殊工法選択【tokusyu】
0 | 1
1 | なし
2 | エアーバック工法
3 | スクイズオフ工法（HPP）
4 | スクイズオフ工法（VP）
5 | エアーバック工法・スクイズオフ工法（HPP）
6 | エアーバック工法・スクイズオフ工法（VP）
7
○消火栓使用不能理由選択【syoukasen】
0 | 1
1
2 | 断水作業のため
3 | 消火栓接続作業のため
4
○不断水工法選択【hudansui】
0 | 1
1
2 | 割Ｔ字管分岐工法
3 | 不断水バルブ据付工法
4
○工事名選択【kouji】
0 | 1
1
2 | 配水支管更新工事
3 | 配水支管新設工事
4 | 配水本管更新工事
5 | 消火栓更新工事
6 | 消火栓移設工事
7
○管種選択【kansyu】
0 | 1
1
2 | HPP
3 | DIP(GX)
4 | DIP(T)
5 | DIP(K)
○口径選択【size】【size2】
| 呼び径 | mm | m | m2 | m3/100m
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1
2 | φ 50 | 50 | 0.05 | 0.0019635 | 0.19635
3 | φ 75 | 75 | 0.075 | 0.0044179 | 0.44179
4 | φ100 | 100 | 0.1 | 0.007854 | 0.7854
5 | φ150 | 150 | 0.15 | 0.017671 | 1.7671
6 | φ200 | 200 | 0.2 | 0.031416 | 3.1416
7 | φ250 | 250 | 0.25 | 0.049087 | 4.9087
8 | φ300 | 300 | 0.3 | 0.070686 | 7.0686
9 | φ350 | 350 | 0.35 | 0.096211 | 9.6211
10 | φ400 | 400 | 0.4 | 0.12566 | 12.5664
11 | φ450 | 450 | 0.45 | 0.15904 | 15.9043
12 | φ500 | 500 | 0.5 | 0.19635 | 19.635
13
○既設管接続等内容【setuzoku】
0 | 1
1
2 | 既設管接続
3 | 割Ｔ字管据付
4 | 不断水バルブ据付
5 | 既設管切り離し
6
○チェック【check】
0 | 1
1
2 | 済
3
○時刻判断【time】
| 時刻 | 午前/午後 | 用語
0 | 1 | 2 | 3
1 | 0:00 | 午前 | 深夜
2 | 1:00 | 午前 | 深夜
3 | 2:00 | 午前 | 深夜
4 | 3:00 | 午前 | 未明
5 | 4:00 | 午前 | 未明
6 | 5:00 | 午前 | 早朝
7 | 6:00 | 午前 | 早朝
8 | 7:00 | 午前 | 朝
9 | 8:00 | 午前 | 朝
10 | 9:00 | 午前 | 朝
11 | 10:00 | 午前 | 昼前
12 | 11:00 | 午前 | 昼前
13 | 12:00 | 午後 | 昼
14 | 13:00 | 午後 | 昼過ぎ
15 | 14:00 | 午後 | 昼過ぎ
16 | 15:00 | 午後 | 夕方
17 | 16:00 | 午後 | 夕方
18 | 17:00 | 午後 | 夕方
19 | 18:00 | 午後 | 夕方
20 | 19:00 | 午後 | 夜
21 | 20:00 | 午後 | 夜
22 | 21:00 | 午後 | 夜
23 | 22:00 | 午後 | 夜
24 | 23:00 | 午後 | 夜中
！！ 必要がなければ、このシートは変更しないでください。！！
（各選択肢へリンクされています。）