## はじめにお読みください
新・週休２日履行確認ツールについて
・このファイルは、週休２日モデル工事の実施計画および履行状況を確認するために作成
したものです。
・カレンダー形式で日々の履行状況（計画、実施）を入力することで、現場閉所率が出力
されるようになっています。（実績調書ワークシート）
・このファイルおよび印刷物は、発注者指定の様式とはしていません。
（受注者、発注者の独自の様式等の使用を妨げるものではありません）
・実績調書を、履行確認の協議に使用する、印刷物を施工協議簿に添付する等、受発注者
間の情報共有を図るため、各自で使いやすいように活用ください。
入力方法
〔初期入力 ワークシート〕
・黄色着色セルに入力する。
（実績調書ワークシートの、契約工期および対象期間に反映される）
〔実績調書 ワークシート〕
・受注者の施工予定（施工計画書提出時のもの）を、計画欄に記入する。
（作業日は「■」、休工日は「休」を選択）
・受注者の施工実績を、実施欄に記入する。
（計画欄と同じ記入方法）
確認方法
○受注者が週休２日の取組を希望する場合
・施工計画書受理時に週休２日モデル工事の実施計画書（休日等取得計画）の妥当性について
以下の内容を確認する。
○ | 施工計画時に、４週８休以上の休日取得が見込まれているか？
（実績調書ワークシートの、計画時チェック欄が「OK」となっているか）
○ | 無理な計画となっていないか？
・工事実施時は、実施状況又は実施予定状況を適宜確認し、週休２日モデル工事の履行を
確認する。
○ | 実績調書ワークシートの記入内容に誤りはないか？
○ | 他の工事書類等との整合が図られているか？
○ | 現場閉所率を確認し、履行状況に応じた設計変更を行う。

## 休日等取得実績調書
休日等取得実績調書
[12 empty] | 契約工期 | [8 empty] | 対象期間 | [15 empty] | 確認
工事名 |  |  | ●●●●工事 | [9 empty] | 2025-03-25 |  |  | ～ | 2026-02-02 |  |  |  |  | 工事の始期 |  |  |  |  | ～ | 工事の完了日 | [8 empty] | 休 | [6 empty] | 達成判断
[37 empty] | ■ | [6 empty] | 完全週休 |  | 月単位
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 完全週休２日 | 月単位の週休２日 |  | 実休工日 | 休暇控除 | 稼働日 | 対象期間 | 対象期間の土日 | 土日のうち休工 | 計 | 実 | 計 | 実
2025 |  | 曜日 |  | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 祝 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月
3 | 月 | 計画 | [35 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 達成 |  | 達成
|  | 実施 | [35 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 達成 |  | 達成
0
|  | 曜日 |  | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 祝 | 水
4 | 月 | 計画 | [35 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 達成 |  | 達成
|  | 実施 | [35 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 達成 |  | 達成
0
|  | 曜日 |  | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | 祝 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
5 | 月 | 計画 | [35 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 達成 |  | 達成
|  | 実施 | [35 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 達成 |  | 達成
0
|  | 曜日 |  | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月
6 | 月 | 計画 | [35 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 達成 |  | 達成
|  | 実施 | [35 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 達成 |  | 達成
0
|  | 曜日 |  | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木
7 | 月 | 計画 | [35 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 達成 |  | 達成
|  | 実施 | [35 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 達成 |  | 達成
0
|  | 曜日 |  | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | 火 | 夏 | 夏 | 夏 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
8 | 月 | 計画 | [35 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 達成 |  | 達成
|  | 実施 | [35 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 達成 |  | 達成
0
|  | 曜日 |  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 祝 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火
9 | 月 | 計画 | [35 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 達成 |  | 達成
|  | 実施 | [35 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 達成 |  | 達成
0
|  | 曜日 |  | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
10 | 月 | 計画 | [35 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 達成 |  | 達成
|  | 実施 | [35 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 達成 |  | 達成
0
|  | 曜日 |  | 土 | 日 | 祝 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
11 | 月 | 計画 | [35 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 達成 |  | 達成
|  | 実施 | [35 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 達成 |  | 達成
0
|  | 曜日 |  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 年 | 年
12 | 月 | 計画 | [35 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 達成 |  | 達成
|  | 実施 | [35 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 達成 |  | 達成
0
2026 |  | 曜日 |  | 年 | 年 | 年 | 年 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
1 | 月 | 計画 | [35 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 達成 |  | 達成
|  | 実施 | [35 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 達成 |  | 達成
0
|  | 曜日 |  | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 祝 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
2 | 月 | 計画 | [35 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 達成 |  | 達成
|  | 実施 | [35 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 達成 |  | 達成
0
|  | 曜日 |  | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 祝 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火
3 | 月 | 計画 | [35 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 達成 |  | 達成
|  | 実施 | [35 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 達成 |  | 達成
0
〔凡例〕 ■：作業日 休：休工日 （空白）：対象外期間
[12 empty] | 計画時チェック |  |  |  | 週休２日達成判定 | ＝ | 〔完全週休２日（土日）〕 |  |  |  | 達成
|  |  |  | 土: ＝; 日: 〔月単位の週休２日〕; 木: 達成 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 金: 現場閉所率（％）; 土: ＝; 日: 現場閉所日数/週休2日確認対象期間 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
[17 empty] | ＝ | 0日/0日 | [13 empty] | 〔現場閉所率〕
[17 empty] | ＝ | #DIV/0! |  | → |  | #DIV/0! | [9 empty] | 4週8休以上
[12 empty] | 実施時チェック |  |  |  | 週休２日達成判定 | ＝ | 〔完全週休２日（土日）〕 | [13 empty] | 28.5％以上
〔月単位の週休２日〕
[16 empty] | 現場閉所率（％） | ＝ | 現場閉所日数／週休2日確認対象期間
[17 empty] | ＝ | 0日/0日
[17 empty] | ＝ |  |  | →
・休工日（休）の合計が、現場閉所日数となる。･･･①
・作業日（■）と休工日（休）の合計が、対象期間日数となる。･･･②
・右記の現場閉所率は、①／②により計算される。
・現場閉所率は、
４週８休以上： ８日／２８日＝２８．５・・・％以上

## 月単位の達成判定基準
別紙１－２
月単位の週休２日達成の判定基準
| 「月単位で週休２日を達成した工事」 →対象期間において，全ての月毎に４週８休（28.5%以上）を達成している工事 | [23 empty] | なお，暦上週休２日の閉所では２８．５％に満たない月は，その月の土曜日・日曜日の合計日数以上に閉所を行っている場合に，４週８休（２８．５％）を達成しているものと見なす。
| 「月単位で週休２日を達成した工事」 | [11 empty] | 「月単位で週休２日を達成していない工事」が
「通期で週休２日を達成した工事」
|  |  | 1月 | 黄色塗 |  | ：閉所日 | [8 empty] | 1月 | 黄色塗 |  | ：閉所日 | [6 empty] | 例１） |  |  | 黄色塗 |  | ：閉所日
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | [5 empty] | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | [5 empty] | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | → | 25.8065 | %( | 8 | 日/ | 31 | 日)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | [8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | → | 現場閉所８日≧土日計８日
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | [5 empty] | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | [5 empty] | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | → | 月単位で４週８休を達成
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | [5 empty] | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | [5 empty] | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | [5 empty] | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | [5 empty] | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
| 29 | 30 | 31 | [9 empty] | 29 | 30 | 31 | [9 empty] | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
| → | 35.4839 | %( | 11 | 日/ | 31 | 日) | [5 empty] | → | 35.4839 | %( | 11 | 日/ | 31 | 日)
：対象期間外
|  |  | 2月 | 黄色塗 |  | ：閉所日 | [8 empty] | 2月 | 黄色塗 |  | ：閉所日 | [6 empty] | 例２） |  |  | 黄色塗 |  | ：閉所日
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | [5 empty] | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | [5 empty] | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | → | 25 | %( | 3 | 日/ | 12 | 日)
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | [8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | [8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | → | 現場閉所３日≧土日計２日
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  | 32.2222 | % |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  | 30 | % |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | → | 月単位で４週８休を達成
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ( | 29 | 日/ | 90 | 日) | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ( | 27 | 日/ | 90 | 日) | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | [5 empty] | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  | ※通期では |  |  |  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
| 26 | 27 | 28 | [9 empty] | 26 | 27 | 28 | [5 empty] | 達成している。 |  |  |  | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
| → | 32.1429 | %( | 9 | 日/ | 28 | 日) | [5 empty] | → | 32.1429 | %( | 9 | 日/ | 28 | 日)
|  |  | 3月 | 黄色塗 |  | ：閉所日 | [8 empty] | 3月 | 黄色塗 |  | ：閉所日 | [6 empty] | 例３） |  |  |  |  | ：対象期間外
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | [5 empty] | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | [5 empty] | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ※「週」は，日曜日から土曜日の
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | [8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | [8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | ７日間とし，工期始期・終期，
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | [5 empty] | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | [5 empty] | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 年末年始休暇，夏期休暇など
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | [5 empty] | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | [5 empty] | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | により，７日間に満たない期間
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | [5 empty] | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | [5 empty] | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | は達成判断の対象外とする。
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | [6 empty] | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | [6 empty] | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
| → | 29.0323 | %( | 9 | 日/ | 31 | 日) | [5 empty] | → | 22.5806 | %( | 7 | 日/ | 31 | 日)

## データ
国民の祝日・休日 |  | 曜日
参照：内閣府HP「国民の祝日」について |  | 範囲名：week
https://www8.cao.go.jp/chosei/shukujitsu/gaiyou.html |  | 1 | 月
範囲名：syuku |  | 2 | 火
2024-01-01 | 元日 | 3 | 水
2024-01-08 | 成人の日 | 4 | 木
2024-02-11 | 建国記念の日 | 5 | 金
2024-02-12 | 休日 | 6 | 土
2024-02-23 | 天皇誕生日 | 7 | 日
2024-03-20 | 春分の日
2024-04-29 | 昭和の日
2024-05-03 | 憲法記念日
2024-05-04 | みどりの日
2024-05-05 | こどもの日
2024-05-06 | 休日
2024-07-15 | 海の日
2024-08-11 | 山の日
2024-08-12 | 休日
2024-09-16 | 敬老の日
2024-09-22 | 秋分の日
2024-09-23 | 休日
2024-10-14 | スポーツの日
2024-11-03 | 文化の日
2024-11-04 | 休日
2024-11-23 | 勤労感謝の日
2025-01-01 | 元日
2025-01-13 | 成人の日
2025-02-11 | 建国記念の日
2025-02-23 | 天皇誕生日
2025-02-24 | 休日
2025-03-20 | 春分の日
2025-04-29 | 昭和の日
2025-05-03 | 憲法記念日
2025-05-04 | みどりの日
2025-05-05 | こどもの日
2025-05-06 | 休日
2025-07-21 | 海の日
2025-08-11 | 山の日
2025-09-15 | 敬老の日
2025-09-23 | 秋分の日
2025-10-13 | スポーツの日
2025-11-03 | 文化の日
2025-11-23 | 勤労感謝の日
2025-11-24 | 休日
2026-01-01 | 元日
2026-01-12 | 成人の日
2026-02-11 | 建国記念の日
2026-02-23 | 天皇誕生日
2026-03-20 | 春分の日
2026-04-29 | 昭和の日
2026-05-03 | 憲法記念日
2026-05-04 | みどりの日
2026-05-05 | こどもの日
2026-05-06 | 休日
2026-07-20 | 海の日
2026-08-11 | 山の日
2026-09-21 | 敬老の日
2026-09-22 | 休日
2026-09-23 | 秋分の日
2026-10-12 | スポーツの日
2026-11-03 | 文化の日
2026-11-23 | 勤労感謝の日